INTOSAI IT审计委员会

系统开发审计

教师指南

2004年9月

目录

内容构成	5

内容简介	5

幻灯片/1:导言	5

幻灯片/2： 课程管理	5

幻灯片/3: 模块目标	5

幻灯片/4: 主要内容	5

幻灯片/5: 系统开发	5

幻灯片/6: 方法	5

幻灯片/7：瀑布法	5

幻灯片/8: 快速应用程序开发法	5

幻灯片/9: 总结	5

第1节：IT 项目失败	5

幻灯片 1/1: 导言	5

幻灯片 1/2: 主要内容	5

练习 1.1: 项目风险和项目失败的原因	5

幻灯片1/3: IT 项目风险	5

幻灯片 1/3 续	5

幻灯片 1/4: 一般管理失败	5

幻灯片 1/5：应该吸取的教训	5

第2节: 可行性研究和项目启动	5

幻灯片2/1: 导言	5

幻灯片2/2: 主要内容	5

幻灯片 2/3: 系统开发生命周期法	5

幻灯片2/4: 可行性研究和项目启动	5

幻灯片2/5: 系统分析	5

幻灯片 2/6: 可行性研究	5

幻灯片 2/7: 逻辑设计	5

幻灯片 2/8: 数据流程图符号	5

幻灯片 2/9: 数据流程图：存货	5

幻灯片 2/10: 逻辑设计	5

幻灯片2/11: 物理系统设计	5

幻灯片 2/12: 系统流程图	5

幻灯片 2/13：可行性研究报告	5

幻灯片 2/14: 实务案例	5

幻灯片 2/15: 投资评估	5

幻灯片 2/16: 成本收益分析	5

幻灯片 2/17: 什么是项目?	5

幻灯片 2/18: 项目来历	5

幻灯片 2/19：项目完整性	5

幻灯片 2/ 20: 常见项目问题	5

幻灯片 2/21: 结果	5

幻灯片 2/22: 项目风险控制	5

幻灯片 2/23: 项目风险控制	5

幻灯片 2/24：一些项目管理原理	5

幻灯片 2/25：项目启动	5

幻灯片 2/26: 总结	5

幻灯片 2/27: 审计中应考虑的问题	5

第3节: 说明书与采购	5

幻灯片 3/1：导言	5

幻灯片 3/2: 主要内容	5

幻灯 3/3: 系统开发生命周期法：环节	5

幻灯片 3/4: 用户需求说明书	5

幻灯片 3/5: 咨询	5

幻灯片 3/6: 一份好的说明书	5

幻灯片 3/7: 计算机系统说明书	5

幻灯片 3/8: 变更控制	5

幻灯片 3/9: 外部采购	5

幻灯片 3/10: 陈述业务需求	5

练习3.1: 采购系统程序	5

幻灯片 3/11: 采购过程	5

幻灯片 3/12: 合同谈判	5

幻灯片 3/13: 购买软件包	5

幻灯片 3/14: 说明书和选择软件包	5

幻灯片 3/15: 说明书和选择软件包(续)	5

幻灯片 3/16: 软件包的测试和运行	5

幻灯片 3/17 总结	5

幻灯片3/18：审计中应考虑的问题	5

第4节：设计和开发	5

幻灯片4/1：导言	5

幻灯片4/2：主要内容	5

幻灯片4/3：系统设计	5

幻灯片 4/4: 数据流程图	5

幻灯片 4/5: 物理设计	5

幻灯片 4/6：系统开发	5

幻灯片 4/7：系统开发	5

幻灯片 4/8：配置管理	5

幻灯片4/9：数据库配置管理	5

幻灯片4/10：数据库配置管理	5

幻灯片4/11：数据库配置管理	5

幻灯片4/12：数据库配置管理	5

幻灯片4/13：版本控制	5

幻灯片4/14：变更管理	5

幻灯片4/15：系统开发变更的影响	5

幻灯片4/16：变更带来的风险	5

幻灯片4/17：缺乏变更控制的影响	5

幻灯片4/18：变更控制	5

幻灯片4/19：开发过程中的安全性	5

幻灯片4/20：IT安全：控制	5

练习4.1：总结	5

幻灯片4/21：总结	5

幻灯片4/22：审计中应考虑的问题	5

第5节：系统建立和验收测试	5

幻灯片 5/1：导言	5

幻灯片5/2：主要内容	5

幻灯片5/3：建立系统	5

幻灯片5/4：数据迁移：目的	5

幻灯片5/5：数据迁移：潜在的问题	5

幻灯片5/6：数据迁移：方法	5

幻灯片5/7：数据迁移：控制	5

幻灯片5/8：测试	5

幻灯片 5/9：测试：目的	5

幻灯片5/10：测试：要求	5

幻灯片5/11：测试和SDLC	5

幻灯片5/12：非计算机测试	5

幻灯片5/13：基于计算机的测试	5

幻灯片5/14：用户验收测试	5

幻灯片5/15：总结	5

练习5.1：审计检查	5

幻灯片5/16：审计中应考虑的问题	5

第6节: 系统实施	5

幻灯片6/1：导言	5

幻灯片6/2：主要内容	5

幻灯片6/3：系统所有者	5

幻灯片6/4：系统管理员	5

幻灯片6/5：用户群	5

幻灯片6/6：培训	5

幻灯片6/7：培训	5

幻灯片6/8：服务水平协议 (“SLAs”)	5

幻灯片6/9：合同和SLAs	5

幻灯片6/10：业务持续计划	5

幻灯片6/11：切换	5

讲义6.1-6.4：切换策略	5

幻灯片6/12：“一次性方案”	5

幻灯片6/13：“试点系统”	5

幻灯片6/14：“分阶段推广”	5

幻灯片6/15：“并行运行”	5

幻灯片6/16：总结	5

幻灯片6/17：审计中应考虑的问题	5

第7节: 实施后评估	5

幻灯片7/1：导言	5

幻灯片7/2：主要内容	5

幻灯片7/3: 系统开发生命周期法	5

幻灯片7/4：评估目标	5

幻灯片7/5：评估目标	5

幻灯片7/6：评估目标	5

幻灯片7/7：PIR：评估团队需要的技能	5

幻灯片7/8：PIR考虑的问题	5

幻灯片7/9： PIR考虑的问题	5

幻灯片7/10：选择时机	5

幻灯片7/11：总结	5

幻灯片7/12：审计中应考虑的问题	5

第8节：快速应用程序开发法	5

幻灯片8/1：导言	5

幻灯片8/2：主要内容	5

幻灯片8/3：瀑布法	5

幻灯片8/4：瀑布法：优点	5

幻灯片8/5：瀑布法：缺点	5

幻灯片8/6：系统变更的高成本	5

幻灯片8/7：快速应用程序开发法	5

幻灯片8/8：RAD包括了什么？	5

幻灯片8/9：最低需求，最短时间	5

幻灯片8/10：逐渐重复	5

幻灯片8/11：“JAD” 研讨会	5

幻灯片8/12: 计算机辅助软件工程CASE	5

幻灯片8/13：原型	5

幻灯片8/14：RAD：软件生命周期法	5

幻灯片8/15：对RAD进行控制 (1)	5

幻灯片8/16：配置管理	5

幻灯片8/17：对RAD进行控制：JAD研讨会	5

幻灯片8/18：对RAD进行控制：管理评估	5

讲义8.1-8.4：应用RAD的角色扮演	5

幻灯片8/19：RAD：优点	5

幻灯片8/20：RAD：需要注意的几点	5

幻灯片8/21：不适合RAD的项目	5

幻灯片8/22: 适合RAD的项目	5

幻灯片8/23：总结	5

幻灯片8/24：审计中应考虑的问题	5

第9节: 可选择的系统开发方法	5

幻灯片9/1：导言	5

幻灯片9/2：主要内容	5

幻灯片9/3：面向数据的系统开发	5

幻灯片9/4：面向对象的系统开发	5

幻灯片9/5：面向对象技术	5

幻灯片9/6：面向对象技术：优点和应用	5

幻灯片9/7：原型法	5

幻灯片9/8: 建立原型的方法	5

幻灯片9/9：系统再造	5

幻灯片9/10：逆向系统再造	5

幻灯片9/11: 逆向系统再造的优点	5

幻灯片9/12: 结构分析	5

幻灯片9/13：结构分析的步骤	5

幻灯片9/14：总结	5

第10节：外部审计职能和同业检查	5

幻灯片10/1：导言	5

幻灯片10/2：主要内容	5

幻灯片10/3：为什么要引入？	5

幻灯片10/4：帐目是可靠的吗？	5

幻灯片10/5：外部财务审计需求	5

幻灯片10/6：财务审计线索	5

幻灯片10/7：数据提取和CAATs	5

幻灯片10/8：内部控制	5

幻灯片10/9：财务审计师应从事的工作	5

幻灯片10/10：失败的代价	5

幻灯片10/11：同业检查	5

幻灯片10/12：关口程序	5

幻灯片10/13：最高审计机构在同业检查的参与情况	5

幻灯片10/14：总结	5

# 内容构成

这两天的教学内容是对系统开发生命周期法的每一个步骤提供一个审计的透视角度。

适用人员（听众）

负责评估信息系统开发的审计人员

目标

受训者应该能够检查和报告以下方面的内容：

- 客户战略计划过程和文件材料；

- 项目启动和可行性研究；

- 获得用户需求并准备用户需求说明书；

- 系统设计和开发标准、程序和管理；

- 验收测试程序；

- 转换为新系统的策略；

- 实施后评估。

内容

这个模块对系统开发生命周期法的每一个步骤提供了一个审计的透视角度。本讲内容包括案例研究材料和参考答案。

# 内容简介

## 幻灯片/1:导言

本节用于介绍课程内容，包括课程行政管理安排，如果有必要，说明本模块涉及内容的不同标题，对系统开发和获取的程序做一介绍。

教学方法

幻灯片和讨论

教学时间

30分钟

设备需求

白板

- 挂图

投影仪或音频视频设备

讲义

打印本节幻灯片的内容。

本节目的

本节目的是：

- 说明行政管理安排，如果没有做好安排，那么请介绍讲师和代表。

- 结合相关内容和背景，简单介绍涉及的授课内容。.

- 提供一个系统开发和采购程序的概要。

- 总结审计人员在这一过程中的作用（今后会详细阐述）。

- 教学指南

- 根据各个最高审计机构（SAI）的特殊目的和承担的不同工作任务，确定信息系统审计培训的需求。例如，一些SAI也许注重绩效审计（它的系统开发涉及一个独立的模块），而另外一些注重审计客户的财务报表。最高审计机构世界组织（INTOSAI）的培训材料是按照模块来设计的，或者说是各自独立的，SAIs应进行培训需求评估以确定相关模块是否适合他们的特殊要求。

- 授课讲师应意识到SAIs的审计准则和工作实务不同，这就要求有必要对培训材料进行改进。授课老师不熟悉受训者所在国的工作实务和审计准则，在授课过程中，受训者可以提问或者提出建议说明他们审计实务中的不同。这也给授课讲师提供了机会，使讲授的课程更有可能与受训者的实务具有相关性。

- 本模块通过授课和讨论的方式进行。分组练习可以在课程进行到适当的时候分步进行，也可以在课程最后一次性进行（这个案例需要安排一整天时间研讨和准备演示）。如果有恰当的资料来源，授课教师应考虑通过影像教学辅助设备增补部分关于系统开发和获取、项目管理等方面的材料。录像可以从外部直观的介绍相关内容，这些内容通常都是该领域知名专家的成果。

- 讲师要强调，为了从这个模块中取得好的效果，受训者只要有一点需要澄清和扩展的地方，就应该提出问题。相互配合越好，则课程效果越好。

- 如果之前讲师不了解受训者，就要在开始之前了解他们的专业资质和实务经验，如：

- 财务审计；

- 信息技术，信息安全；

- 信息系统审计。（包括开展控制评估和教学）

- 因为SAI的作用和职责不同，本模块没有在培训材料中根据外部和内部审计的作用加以区分。而是注重项目的风险，如果不能有效地在早期对风险进行管理，会导致损害甚至毁坏整个项目。从这方面来讲，培训采取一种积极的姿态，假定审计目标（无论是外部审计还是内部审计）是引起高级管理层对现存或潜在的项目风险管理失败的重视，并提供证据证实这一结论。以向高级管理层或某个立法机构报告项目结果为目的，并虑及开发过程应被回顾检查，效益审计的培训模块补充了这一方法。

- 尽管可以很好地理解所采取的步骤，任何重大的计算机信息系统的开发和采购也很少是一个整齐向前的过程。即使是一个商业软件包系统也会涉及不同的业务和技术技能，而开发一个大型分布式的系统（如税务评估和征收，社保）很可能涉及业务和IT技术的所有领域。包括：

- IT 项目管理;

- 业务分析 (以战略计划为目的);

- 系统分析和设计；

- 应用程序开发;

- IT基础设施开发:-

- 计算机和网络操作系统;

- 数据通信 (局域网和广域网);

- 数据库和交易处理系统设计;

- 问题、变更和配置管理;

- 帮助和服务等级管理;

- 系统，安装和验收测试;

- IT 采购;

- IT 安全和业务持续计划;

- 建设服务 (结构变更和环境服务);

- 技术培训。

- 考虑到这些活动涉及的可能领域，看来，审计人员即使有相关的IT背景，也不可能完全掌握每一个阶段的情况。本模块的优点在于帮助学员掌握系统开发生命周期法每个阶段的目标，识别失败的要点，管理业务和技术风险将不可避免的导致项目实施推后和/或者超过预算，或者消耗大量的资源却最终没有什么有用的效果。

- 尽管理解导致失败的普通风险相对容易，但对审计人员来说，在实务中判断项目是否被有效地管理是一个比较困难的任务。这通常是一些技术问题，与系统设计、开发和测试有关。基于审计目标，很可能需要提供给学员一些涉及更广泛的专业领域的补充培训，如：系统分析和设计，IT安全，IT编程和项目管理，对于技术复杂的项目有必要聘请顾问以支持工作。

- 本模块目的在于让学员对系统开发和采购程序有一个充分的认识，可以对简单的IT项目进行评估，或者在大型和更复杂的项目中为团队成员提供帮助。

- 讲师应告诉学员，系统开发管理并不是只有一种方法。本模块关注可能遇到的大多数开发方法的基本问题。其他可能遇到的系统开发方法和本模块讲述的方法类似。讲师要了解在当地应用什么系统开发方法，并有必要纳入本课讲的内容中。

- 本模块第2、3和4节包含的部分内容在“IT方法”这一模块中也会涉及。因此，希望讲师能着重讲解IT审计的有关问题(每节最后一张幻灯片)，避免重复讲述系统开发生命周期法不同阶段的各种工作。

## 幻灯片/2： 课程管理

- 如有必要，本节介绍课程的相关管理细讲。

- 课程管理员：谁是管理员，做什么工作，如何联系。

- 通知： 联系的电话号码，这要可以将消息通知学员，通知板。

- 男/女洗手间： 地点，提前确定并告知学员。

- 午餐和茶点： 地点，时间，费用和如何获得。

- 吸烟处： 吸烟室和当地关于吸烟的政策。

- 学员介绍： 应提供机会给学员相互介绍，认识讲师。

- 课程评估表： 何时发放，何时收回。用以收集对课程演示、内容和资料的反馈意见，以进一步完善教学。

- 分组： 选择什么样的分组方法/每一组都有哪些学员。

## 幻灯片/3: 模块目标

- 幻灯片概述了本模块要讲授的内容。

- 讲师应确定学员的目标，并通过本模块的学习使学员达到预定的目标。这可以确保讲师和学员有同样的目标并一起努力达到共同的目标。

- 本模块包括：

- IT方法 (项目管理概要，系统设计等)；

- 效益审计 (IT项目回顾检查)；

### 它的目标是对以下几方面进行总体了解：

- 项目计划

- 设计和开发

- 系统实施

### 需掌握的审计事项包括：

- 本次培训的模块不能对所有可能的系统开发和采购活动都进行详细的讲述。

- 相反，它的目标是给学员提供一个总体看法；

- 当然，包含的知识十分充分：

- 根据IT项目的成功完成，理解项目可能存在着一般风险；

- 评估小型的 (根据它的业务/技术的复杂性) IT 项目；

- 假定可以得到恰当的技术支持，帮助实施对大型项目的评估；

- 在学员资料中，详细说明了IT项目风险；

- 并且在每章最后列示了审计需要关注的事项。

## 幻灯片/4: 主要内容

- 幻灯片总体概述了本模块涉及的各主要题目的内容。

### IT 项目失败：

- 这一节讨论一个成功的IT项目可能存在的主要风险类型。

- 如果主要的管理活动得到有效开展，将降低这些风险的可接受水平（他们永远不可能被完全消除）。

- 学员资料提供了一些供学员在课余时间阅读的材料。

### 可行性研究和项目启动：

- 讨论初始研究的重要性，以确保：

- 双方完全理解需要解决的问题；

- 提供最有成本收益的解决方案；

- 详细说明对IT项目进行良好管理所必须的要求；

### 用户需求说明书和采购：

- 包括：

- 掌握组织的业务需求；

- 用一种允许潜在供应商（包括内部和外部）提出创新解决方案的方式详细阐述说明书和采购；

- 评估供应商的建议；

- 需要认真考虑的需求，包括IT合同。

### 设计和开发：

- 一个技术上非常复杂的领域；

- 本节讲述在本阶段需要进行的活动（但不是细节）。

### 建立系统和验收测试：

- 装配和配置系统，包括数据转换；

- 进行验收测试和用户验收测试。

### 系统实施：

- 详细说明新系统实际投入使用的不同方法；

- 包括IT安全政策，业务持续，用户培训，服务等级协议。

### 实施后评估：

- 进行追溯调查以确保新系统是否满足业务需求。

### 快速应用程序开发法：

- 一种不断修改的开发方法，包括根据反复实验进行开发。

### 可供选择的开发方法：

- 讨论面向数据的系统开发方法，面向对象的系统开发方法，原型法和其他系统开发方法。

### 外部审计的作用：

- 研究在系统开发过程中外部审计师的作用，包括在不同阶段的正、反两方面的作用。

## 幻灯片/5: 系统开发

- 本幻灯片概述系统开发生命周期法中的主要的、持续性的活动，这些活动构成了系统开发生命周期法(SDLC)。

### IS/IT战略计划：

- 这一主题涵盖IT方法培训模块；

- 战略计划需求是承认这样一个事实，即IT程序和方案常常包含：

- 大规模的投资；

- 交付时间长；

- 高风险；

- 如果误入歧途，将产生长期的广泛的影响；

- 认真思考和长期计划提供一个策略将这些风险最小化。

### 可行性研究：

- 目标是详细说明需要解决的问题并确定最具成本效益的解决方案，例如：

- 开发系统；

- 开发，但是允许对范围和目标进行变更；

- 外包；

- 推迟开发或者停止开发；

- 在本模块中，系统开发生命周期法的开始步骤；

- 可行性研究在其作用范围内是一个非常重要的项目；

- 在一个长期项目中，特别是某些因素会影响到项目结果的变化时，也许有必要进行其他的可行性研究；

### 开发/采购和实施：

- 这些阶段恰当地组成了开发项目；

- 采纳的可行性研究建议促进运营系统；

- 尽量少的内部系统开发，因为............

- 迅速增长的商业软件可以提供可行的解决方案。

### 评估和更新：

- 实施后评估 (PIR)；评估完成了什么：

- 业务需求是否得到满足？

- 用户需求是否得到满足？ (如：用户友好界面的系统?)；

- 我们可以从中吸取什么教训，以供未来借鉴？

- 更新系统是为了：

- 改进在实施后评估中发现的不足；

- 控制变更的影响。

## 幻灯片/6: 方法

本组及下两组幻灯片详细说明了本模块涉及的系统开发的两种方法。

### 瀑布法：

- 系统开发的传统方法；

- 项目将按照一系列详细说明的步骤进行；

- 从用户需求说明书开始；

- 结束于成功的完成用户验收测试；

- 目标是提供100%满足用户需求的解决方案；

- 问题：

- 准备完整的说明书是一项耗时的工作；

- 在验收测试结束之前，无法保证工作正确地完成；

- 因而，在用户看到工作系统之前，项目已经进行的很深入；

- 他们也许不喜欢这个系统，而且......

- 在这个阶段，完成变更的成本非常高，需要.....

- 重新详细说明用户需求,重新设计，重新开发和重新测试，成本非常高昂；

- 总体上说，瀑布法进程太慢以致无法满足许多用户的需求；

- 优点是：

- 评估系统的最好方法，因为.....

- 目标是提供100%满足特定需求的解决方案；

- 包括完成分析和设计阶段。

### 快速应用程序开发法（RAD）：

- RAD 将交付新系统的必要时间尽量减少；

- 认为企业对新的需求必须迅速做出反应；

- 与瀑布法不同，RAD 针对80/20法则........

- 用20%的时间来完成80%的功能；

- 因此，非常快速，可接受但不是完美的方案；

- RAD包括：

- 小型开发团队；

- 在整个项目过程中，用户和开发人员紧密合作；

- 用途：

- 原型法 (建立和完善预期系统的模块)；

- 广泛使用计算机辅助软件工程工具；

- 在用户/开发人员研讨会？广泛使用，以对需求和结果达成一致。

## 幻灯片/7：瀑布法

- 本幻灯举例说明运用瀑布法开发系统的不同阶段。

- 瀑布法开始于需求说明这个阶段，然后经过设计、开发和测试阶段，直至系统实施成功完成。通过图表可以看到在用户第一次进行需求说明和看到新系统（在测试阶段）的中间过程的时间间隔是值得认真考虑的。等到了测试阶段的时候，解决问题和变更用户需求是一个非常昂贵的过程，因为开发的许多阶段需要重新进行。

- 然而，在瀑布法的每个阶段都能够严格加以控制，这使得瀑布法适合对开发系统需要充分控制的情况，错误和误差不会变得无法控制（但这并不是说瀑布法开发的系统没有错误）。

## 幻灯片/8: 快速应用程序开发法

- 本幻灯演示快速应用程序开发法。

- 快速应用程序开发法没有一个标准的方法，事实上，任何一种在最短时间内为一种特定的业务需求提供专门解决方案的系统开发方法都可以成为快速应用程序开发法（RAD）

- 但是，由于一些快速应用程序开发法的质量不可以接受，所以相关标准开始形成（由于IT安全的问题，RAD被成为黑客章程）。在英国，一些企业组成动态系统开发法（DSDM）联盟，致力于用确定的标准规范RAD，DSDM逐渐被广泛采纳。

- DSDM基于对三种方法的研究和架构，或者“原型法，每个原型可能都比前一个版本有所提高和完善”，是一个“反复”的过程。构建一个可以接受原型的每一个步骤，正常情况下不需要三次“反复”的过程。

- 这三个步骤是：

- 构建一个功能性的原型，用以解读指定应户的需求；

- 构建一个操作性的原型，它通常是一个功能性原型的工程版（它包括安全标准、备份、系统绩效等）；

- 实施一个实用系统：跟踪实用系统的实施，可能进一步“反复”以改善操作，并弥补其他为加速系统开发进程只保留必要的业务特征而忽略的次要功能。

用户和开发人员紧密合作，重点关注基本的业务无需求，包括运用CASA工具，使快速构建原型成为可能。

测试是结合开发过程进行的，而不是作为瀑布法的一个独立过程开展的。

## 幻灯片/9: 总结

本幻灯总结了本节所涉及的主要内容。

### 本模块的目标是提供....：

- IT 系统的开发经常包括很多不同的业务和技术技能；

- 本模块只提供对这个过程的一个总体看法，并且.....

- 确定项目风险的主要方面。

### .....困难的判断包括：

- 审计人员不可能对系统开发的各个方面都有充分的掌握；

- 可能需要专家的协助来做出困难的判断。

### 瀑布法：

- 传统的按部就班的方法；

- 目标是提供100%的解决方案；

- 适合需要一个详细说明的系统的需求；

- 但是，问题是瀑布法开发过程太慢，因此不能满足最紧急的业务需求。

### 快速应用程序开发法：

- 只有在开发人员和用户可以紧密合作的情况下，才是可行的；

- 80/20 法则是可以接受的；

- 可以广泛使用计算机辅助软件工程工具和原型法以加速开发过程。

# 第1节：IT 项目失败

## 幻灯片 1/1: 导言

任何重要计算机系统的开发和/或者采购都是涉及时间和其他资源的高层次投资。一个成功的项目能够对企业以有竞争力的，符合成本效益原则的方式开展业务的能力有相当大的影响。然而，IT项目不能交付产品将会产生信誉问题。当这种情况发生时，在英国就有大量彻底公开的IT项目失败的例子，浪费了相当大数量的资金和组织资源，如果项目最终没有任何可用的系统，将使企业长期承担这一后果，这并不是常见的例子。因此，IT项目中IT审计人员的作用是双重的：

首先，运用审计人员在内控领域掌握的技能，目的是帮助项目团队提供一个有良好控制的系统；

其次，向高级管理层提供独立保证，即使得最佳实务准则得到遵守，并且最终交付的产品满足预期的业务需求。

- 本节的目标是回顾一般风险，尽管已经充分理解，但继续导致不能满意的系统，有时，在完全失败的项目中，基于英国政府部门的经验，一些案例分析包括在学员资料的相关部分中。

- 教学方法

- 幻灯演示和讨论

- 练习

- 教学时间

- 60分钟

- 设备需求

白板

- 挂图

- 投影仪或音频视频设备

- 讲义

- 打印的本模块幻灯片

- 打印的练习1.1和答案（练习1.1）

- 讲师要讲解英国公共部门一些不成功IT项目案例，这些案例包含在学员资料第1章中。

## 幻灯片 1/2: 主要内容

- 本幻灯讲述本讲涉及的主要内容。

### IT 项目风险

### 普通管理失败

### 需要吸取的教训

## 练习 1.1: 项目风险和项目失败的原因

- 将学员分成不同的组，每组4-6人。将练习1.1布置给组员，要求他们各自阅读练习1.1中描述的情形。然后，每组讨论不同的IT项目风险（如：什么使IT项目走入歧途）和导致计算机化项目失败的原因。要求每个小组推荐一个记录员记录组员的观点。

- 讨论进行10分钟后，提醒各组5分钟后他们就必须结束讨论。提出练习中的问题1，要求各组就一种IT项目风险进行评述。逐组进行，直到每组完全表述其意见和观点。

- 练习中问题2也采取同样的过程。感谢所有组对讨论所做的贡献。向所有组员发放练习1.1的答案。

- 通过演示幻灯片1/3和1/4，对讨论进行总结。

## 幻灯片1/3: IT 项目风险

- 本幻灯片和下一个幻灯片演示了对IT项目有影响的各类风险。

### 风险是，新系统：

- 不能交付使用： 有时候项目被完全放弃：

- 不必有一个失败的标志 - 无法预期事件的发生可能导致业务的变更；

- 然而，本来可以避免的延迟的发生也可能完全破坏对新系统的判断 - 如：太晚推出以至于没有用处；

- 成本上升到业务说明书被破坏的程度 - 新系统的成本超过可能带来的收益。

- 延迟交付： 一个经常出现的项目风险是新系统的延迟交付；

- 由于估计不充分，这是因为：

- 对一种开发方式提供可靠评估的困难从未事先解决；

- 对项目过分积极；

- 希望以政治上的可接受性，但不切实际的数据来安抚高级管理者；

- 超预算： 其他共同的项目问题源自：

- 没有签订有效的合同（如：绩效目标、惩罚条款、清算损失）；

- 没有对供应商和承包人进行管理（如：利益冲突导致超负荷、不切实际的评估）；

- 在成本升高或者项目核算混乱时，没有进行监控；

- 缺少有竞争力的招标；

- 重要功能缺失，:源自：

- 分析和说明不足；

- 根据需求说明书进行了不适当的测试；

- 时间和/或金钱准备不足，不能改正已知的错误和缺点；

## 幻灯片 1/3 续

- 为如期开展工作：将需求转化为工作系统中存在瑕疵：

- 适当的系统响应是一个共同的问题；

- 预测信息数量的困难将造成，….

- 系统瓶颈；

- 同样， 当系统交付特定的功能时，能够被忽略；

- 举例来说：系统提供密码访问控制，但没有被系统强制执行；

- 项目拖的时间越久，一旦交付风险就越大，业务需求将发生变化导致不再能交付如用户预期的新系统。（举例来说：问题可能变化）

- 难以使用：:

- 要操作很多数量的菜单来处理一个交易；

- 界面规划不好；

- 不好/不适当的文件和在线帮助；

- 报告的撰写者难于使用（这是一个非常普遍的失败案例）：

- 不可靠：

- 硬件/数据传输/设备环境可能导致失败；

- 不适当的数据输入和拒绝无效项目的处理控制；

- 没有和其他系统进行内部相连：

- 由于系统不兼容，不能同其他系统交换数据；

- 维护和扩展系统很困难且昂贵：

- 对成长缺乏计划；

- 现存基础设施不能扩展来处理额外的交易；

- 不适当的系统文件，特别是应用系统的，因此…….

- 增强系统的困难和风险。

- 不能满足变化的预期：

- 有一种风险是在开发过程中系统的目标改变；

- 系统增加的风险变得更加高昂或者不符合修改后的目标。

## 幻灯片 1/4: 一般管理失败

- 本幻灯讲述了导致IT项目失败的管理失败的原因。

- 讲师 –阅读学员手册的相关案例研究，你可以按照自己的意愿替换或者补充你自己的案例。

### 评估和管理项目失败的风险：

- 一个不切实际的业务案例 (不是真正有理由支持项目投资)；

- 技术未经实验，并不能如预期那样工作；

- 最终用户不认同项目和没准备为项目成功付出。

### 无效的项目管理：

- 项目管理人员缺乏足够的经验承担主要任务；

- 缺乏一个有效的项目管理方法导致适用适当的管理控制失败，结果导致成本、期限和质量失控；

- 不明确或者不完整的用户需求说明书。

### 供应商和咨询人员管理失当：

- 没有成功地找到有竞争力的投标人；

- 可调整的和咨询人员的参考条款不明确；

- 咨询成本监控失败；

- 咨询人员的工作缺乏独立的质量保证。

### 系统实施失败：

- 不实际的交付期限，导致工作不能适当的完成或者完全不能完成；

- 不充分的测试导致直到实际应用时才发现存在的质量问题；

- 不切实际或者不存在的事故预案，导致在实际应用中没有恢复系统的能力。

## 幻灯片 1/5：应该吸取的教训

- 本幻灯概述了英国政府部门在IT项目失败中应吸取的主要教训。

### 风险评估和风险管理的重要性：

- 风险评估包括预测未来和设法确定可能损害项目的不希望出现的事故；

- 已经确定的项目风险、风险管理包括适当的设置控制以阻止风险发生，或者在风险发生并可能损害项目之前发现它们。

- 讲师-阅读学员手册第2节附件中的风险评估调查问卷的例子。

### 有效的IT项目管理的需求：

- 阻止应采取一个有效的和适当的方法以支持IT项目管理；

- 尽管此方法并不是成功的保证，但是它能提供一个框架，在这个框架内开展工作并确定在项目的不同阶段和不同类型的活动中实施不同类型的控制；

- 如果职员没有受过训练并认同这个方法，就不能采取这个方法；

- 不要用一个没有经验的项目经理去管理一个复杂的项目。

### 有效的实施计划：

- 不切实际的实施期限导致走捷径，特别是不恰当的运营测试和用户培训；

- 确定当新系统实施失败的时候，你能够恢复旧系统；

- 平行运行。尽管实施成本昂贵，但可以提供一个高可信度的保证，即新系统可以按预期的情况工作；

- 提供一个长期的可行的业务持续计划。

# 第2节: 可行性研究和项目启动

## 幻灯片2/1: 导言

- 在着手开发新系统之前，重要的是确定最根本的业务需求已经被恰当的理解了，就组织内有限的资源来说，同其他需求相比，用户的提议是最值得研究的，并且采纳的技术方案很可能是投资最好的回报。如果一个提议是可行的，可能的解决方案所带来的成本、收益和风险应加以认真分析。

- 这些工作是在可行性研究阶段进行的。这一阶段包括了可能的大型的开发，它可能是一个重要的项目，包括了大量组织内的员工，并且由外部专家为他们提供帮助。其他可行性研究可能是一个不言而喻的提议，并且在战略方案阶段就已经被确定了。

- 在系统开发工作开始之前，应该对项目成本和进程进行严格的管理控制。分配角色和职责、制定方案和产品描述说明书、规定变更程序、结构和质量管理、制定项目目标和检查点。系统生命周期开发的这一阶段被称为项目启动。

- 教学方法

- 幻灯演示和讨论

- 教学时间

- 90 分钟

- 设备需求

白板

- 挂图

- 投影仪或音频视频设备

- 讲义

- 打印本模块的幻灯。

## 幻灯片2/2: 主要内容

- 本幻灯包括本节将要讲述的主要内容。

### 系统开发生命周期法:

- 回顾信息系统生命周期的不同阶段，从计划阶段到实施后评估阶段。

### 可行性研究：

- 这个阶段尝试回答三个基本问题：

- 需要解决的问题是什么？

- 是否值得解决？根据我们有限的资源考虑其他竞争需要；

- 最佳方案是什么？考虑成功完成的成本、收益和风险。

### 实务案例：

- 根据预期的成本和收益，确定项目正当的理由；

- 提供基准点，根据：

- 随着工作的进展，项目的持续发展能力能够衡量；

- 可以最终判断项目是否完全成功。

### 投资评估：

- 是一种技术手段，它能减少成本，并且在一个普遍接受的基础上给出应提供的收益值范围，同时能够提供比较。

### 项目开发：

- 一个涵盖项目和IT项目风险性质的简洁的修订本。

### 项目启动：

- 项目开发很容易失去控制，除非从一开始就建立有力的管理控制；

- 本讲讲述需要考虑的因素。

## 幻灯片 2/3: 系统开发生命周期法

本幻灯讲述系统开发的“瀑布法”。这是一个传统的方法，现在替代了其他开发方法，如：快速应用程序开发法 (“RAD”)。 本模块后面将讲述RAD。

### 计划：

- 因为IT系统通常需要重大投资；需要花费相当的时间来实施；会带来广泛持久的影响---特别是如果不能满足需要---因此，IT应该认真计划；

- 计划阶段要确定业务需求，IT需要解决的问题，交付的时间表，投资需求和计划中各方案的相对优先权。

### 可行性研究：

- 确定需要解决的问题；明确值得去解决；确定最佳成本-效益的解决方案。

### 启动项目：

- 在一开始就要对项目建立有力的管理控制，并且建立一套系统开发过程中运用的控制框架。

### 需求说明:

- 终端用户的需求应该进行分析和转化为正式的说明书。可能的系统和设备供应商可以利用它们，并且支持软件的开发和验收测试。

### 开发/采购：

- 下列用户需求协议，开发和（或）采购系统的工作可以着手进行。在生命周期软件的这个阶段中，手册、计划和培训材料可以开始准备。

### 建造和测试：

- 根据需求说明书，所有构成系统的组件开始装配和测试。

### 实施和评估：

- 最后，系统进入实际应用，系统切入一段时间之后，根据原始业务案例进行评估以评判其成功之处。

## 幻灯片2/4: 可行性研究和项目启动

- 本幻灯解释了生命周期法中可行性研究和项目启动的最后结果。

### 战略计划：

- 战略计划的结果是一个开发项目执行战略需要的优先权列表，有时也被称为“项目组合”。

### 可行性研究：

- 对小规模的开发项目来说，在战略计划阶段，所做的工作充分到足够建立预定方案的可行性研究的地步是可能的。但是....

- 通常一个独立的可行性研究是必要的。这可以建议，如：

- 方案不应该继续推进，也许是因为项目太困难或者代价太高所以不应该继续推进；或者初始的业务需求消失了或者通过其它方式可以更好的满足；

- 方案应该继续推进，但是它应该暂缓推进或者它的范围要缩小；

- 可疑的业务需求应外包。

### 项目启动：

- 当开始一个IT项目时，经验证明除非一开始就实施强大的控制，否则失败的风险很高；

- 应该正式拟定项目计划（或者说“项目启动文件”），设立项目目标，详细定义主要产品，准确说明项目如何进行组织和控制；

- 在相关工作开始之前，项目计划或者启动文件应该由筹划指导委员会（或者“项目委员会”）审核并批准；

- 对审计人员来说，这是一个非常重要的文件，因为一个设计良好的计划，为合规性审计提供了一个良好的依据标准。

## 幻灯片2/5: 系统分析

- 本幻灯主要介绍系统分析的作用。

- 一般来说，用户知道他们需要什么，但是没有必要有足够的技术技能去得到它。

- 程序员和其他技术开发人员有必要的专业技术，但是通常缺乏充分理解用户问题必要的背景。

- 系统分析的作用就是将用户的需要转化为实施一个系统的用户说明。

- 分析员首要任务是做出一个精确的“问题定义”。这是一个由分析员基于观察、讨论和研究的基础上准备的一份正式说明性文件。

- “问题定义”通常构成一个广义上的“可行性研究”的一部分。

## 幻灯片 2/6: 可行性研究

- 本幻灯主要介绍可行性研究的目标和方法。

### 问题到底是什么？：

- 问题依然存在？-  我们生活在一个变化的世界，在提出原始预案和获得资源开始对问题进行分析的过程中（或许是几年），业务的性质也许已经变化；

- 问题被适当的解释？ - 开发一个系统只能解决部分问题，或者根本解决不了问题，这是不可想象的。

### 能够解决问题？：

- 解决这个问题在技术上和经济上是可行的？

### 是否值得去解决问题？：

- 例如，如果旧系统计划被取代的，或者组织的战略从大型计算机转向客户服务器技术，那么对旧系统进行升级就不一定值得。

### 分析用户需求：

- 用户需求必须进行充分的分析，保证完全了解问题；

- 问题分析的相关文档应装入档案，包括文字格式文件和图标格式（如：规划图案、数据结构、流程图），以帮助掌握问题；

- 分析必须进行认真的说明，由用户签字确认其已经充分理解和同意；

### 初步设计以确定相关选择：

- 分析之后，研究小组将要决定解决这个问题（如：业务需要）在技术上和经济上是否是可行的？并且如果是可行的，那么……

- 这将涉及一些初始设计但是只要可以确定可行的选择就足够了；

### 也许要建立一个原型或者一个试验系统：

- 计算机辅助软件工程（CASE）工具能够迅速地建立系统部分原型，或者整个系统；

- 对一个大规模的开发项目来说，开发一个试验性的操作系统也许是经济的。

## 幻灯片 2/7: 逻辑设计

- 如果问题定义表明问题能够解决，并且应该解决，下一步就是决定解决问题必须要做什么。目标就是开发一个“逻辑系统”，也就是说，在没有对软件、硬件和通讯设备没有任何假定的情况下，用它来解决问题。

### 解决问题必须做什么：

- 原则上，逻辑设计主要是提供一个解决用户问题的方案；

- 设计人员不必拘泥于可能由于物理组件造成的物理上的限制，如硬件和程序语言；

- 因此，作为结果的逻辑设计是“便携的”-它不依赖于任何特殊型号的计算机，操作或者数据库管理系统。

### 逻辑设计技术包括：

- 数据流程图法；

- 逻辑数据结构；

- 实体持续存在时间

IT方法模块包含这些技术。下面的幻灯片做一简单修订。

## 幻灯片 2/8: 数据流程图符号

本幻灯讲解在构建数据流程图过程中，可能会用到的四个符号。

尽管只是在数据流程图法中使用的四个符号，但是这些数据流程符号（箭头）是唯一可以被广泛认知的符号。

### 数据源或者数据目的地：

- 是组织的一部分或者某人，它向系统输入数据或者从系统获取数据；

- 在流程图中，他们可以被复制以允许更简单的表示。

### 过程：

- 输入数据流到输出数据流的转变过程；

- 如果是指定用来说明数据在处理过程中对数据进行处理的方式，它们是有帮助的；

- 有用的动词包括：抽取、计算、恢复、生成、制造、存储、验证；

- 如：验证计算机是值得信赖的；

- 然而， 有些描述是不允许的，如：按照字母顺序排列类型记录，或者根据职员抽取供应商代码，因为他们代表如何开展操作的实质上的义务。

### 数据存储：

- 一个数据存储器是一个数据储藏室；它可能是一个卡片索引，或者数据库文件，或者是一个废纸篓；

- 最重要的是物理表示法是不相关的 - 它是重要的逻辑条件；

- 单箭头指向或者背对数据存储表示“写”和“读”的操作；

- 双箭头表示在存储器中的数据正在被改变。

### 数据流：

- 数据流是使数据包从一点流向另一点的路径；

- 数据可能从数据源流向处理，或者从数据存储器或者处理中流入或流出；

- 箭头代表数据流向。

## 幻灯片 2/9: 数据流程图：存货

本幻灯提供了一个简单的存货系统的数据流程图范例。

- 交易流从客户进入系统。

- 数据存储器 – 存货数据库 – 存有存货中每个项目的数据。

- “处理交易”根据交易改变存货水平。

- 管理者通过“通信设备”访问系统以评估存货数据库中的数据，如果必要，要求重新订购。

- 一旦重新订购被授权，“生成重新订购处理”将把必要的数据发送给供应商，他将有关项目装入存储器。

- 为了填写合同，供应商需要产品代码和重新订购数量 – 这些是“生成重新订购处理”的输出结果。

- 数据从存货数据库流入“生成重新订购处理”中，于是产品代码和重新订购数量必须是存货数据库的一部分。

## 幻灯片 2/10: 逻辑设计

本幻灯说明在开发周期中，逻辑设计阶段关键的组件。

逻辑设计

伴随着设计逻辑处理程序之外，分析人员将正式建立一个“数据字典”，在其中存储逻辑设计中使用的数据的定义和其他信息，还要生成一个“运算法则”，它将提供一个包括设计和相关数据输入输出在内的每一个处理的概括性描述。

已经开发了专用的软件工具 (“CASE” – 计算机辅助软件工程工具)自动处理一些逻辑设计步骤，包括一些执行特殊设计的方法，如：结构系统分析法和设计方法（SSADM）。

## 幻灯片2/11: 物理系统设计

物理设计是将逻辑设计中的“概念”转化到真实世界的过程。

### 详细说明系统如何运转:

- 逻辑设计是一个与真实世界不相关的“概念”；

- 物理设计将这个概念转化到真实世界，操作系统中去；

- 这包括准备一份系统在专门环境中如何运作，如何使用专门设备和人员配置的详细说明书；

- 物理设计由以下部分组成：

- 数据和程序说明书，进行调整以便它们可以符合绩效准则；

- 操作手册和程序，用户手册和程序；

- 测试程序。

### 任务包括设计：

- 物理设计说明系统在实践中如何运作；

- 重要的是确保物理设计与现存的IT基础设施协调一致，与组织IT战略的相关政策协调一致（详见IT方法模块的战略计划）；

- 设计人员必须考虑的项目包括：

- 使用中的数据管理系统；

- 使用中的数据字典，如果有；

- 拟使用何种编程语言；

- 必需的硬件配置；

- 拟使用的数据输入方法；

- 显示格式、对话和报告形式。

## 幻灯片 2/12: 系统流程图

本幻灯讲解在系统流程图的帮助下，如何从一个起点开始将逻辑设计转化为物理设计。

幻灯 9是一个简单的存货系统的数据流程图。在比较广泛的条件下，这个图说明了什么需要去做但不是如何去做。

下一步是决定如何去做。

幻灯上的系统流程图说明：

- 交易数据通过一个终端输入；

-系统接受数据后，交易被处理和存储在存货文件中；

-这个文件由负责处理数据和合同的管理人员处理。

## 幻灯片 2/13：可行性研究报告

本幻灯讨论可行性研究报告的主要内容。

讲师 –应该意识到关于可行性研究报告的模块包含在学院手册相关章节的附件中。

### 可行性研究的最终结果：

- 是报送给项目委员会或者筹划指导委员会的正式报告；

- 它的目标是使他们确定一个适当的行动过程；即，预案是否可行并应该推进-如果可行，以什么形式推进 - 或者是否应该中止；

- 报告应该是非技术性的方式报告，以便非技术管理人员可以恰当的掌握；

- 报告应正确的解释：

- 为什么需要该系统；

- 满足何种业务需求，与公司计划如何关联（如果与公司计划没有关联，必须质疑系统的需求）；

- 现存的满足需求的选择有哪些；

- 哪一个是首选，为什么；

- 如何衡量项目最终是否成功。

## 幻灯片 2/14: 实务案例

业务案例提供项目继续推进的理由。

### 对每一个需要认真考虑的选择.......:

- 多数问题能够通过不同方式解决，可行性研究部分将确定有何种选择；

- 认真研究每一个选择的有点和缺点，这有助于确定获得良好绩效和低失败风险的最佳结合点；

- 可行性研究报告应包含足够的信息，以便项目委员会独立评价每一个选择，并了解推荐首选的原因；

- 针对每一个选择，报告应说明：

- 做出的任何重要假设（如：技术是有效的）；

- 每个选择与组织IT战略符合程度；

- 成功完成项目的风险有哪些；

- 采纳的选择交付使用的时间；

- 成本估算。

### 对于首选：

- 报告也应提供项目计划提纲和预算；

- 计划提纲应考虑：

- 系统必须交付的日期；

- 资金的充足程度；

- 人员和其他资源的可用性；

- 开发、建设、培训、测试和交付时间；

- 外部约束，如：与供应商会见的最早日期。

## 幻灯片 2/15: 投资评估

- 投资评估是帮助确定在一系列可能选择中，哪一个选择是有价值的技术方法。

### 投资评估包括：

- 成本收益分析，回报期 – 预测在系统的整个周期中可能产生的成本和收益（如：Office系统的周期是5年；中间件的周期是7年；大型主机的周期是10年）；

- 成本由方案融资的方法决定；

- 一般来说，预测成本比预测收益更容易；

- “软”收益难以用货币的形式表现出来（如：提升公司形象，提高员工士气，更好的管理控制，等等）；

- “回报期”- 收益超过成本需要经过的时间；

- 权衡每个选择可能带来的风险； 这些风险应被明确和衡量（如：低、中、高）；

- 例如：领先技术、未经检查的技术、政府政策可能的变化等等，这些都是可能影响风险评估的因素；

- 对不同选择的对比进行评价； 在可行性研究阶段，对每一个选择进行投资估价以便进行比较。

目标是选择一个绩效和风险最佳的成功产品。

## 幻灯片 2/16: 成本收益分析

投资估价中包括用货币形式对系统周期的成本收益进行预测的最合适的模式。这就是所谓的“成本/收益分析”。

讲师 –应该在讲述本幻灯之前，研究学员手册相关章节的成本/收益分析的案例。

### 成本收益分析：

- 包括预估，在系统的预期周期中：

- 开发和运作成本；

- 有形和无形收益；

- 主要问题在于确定新系统带来的各种类型的收益，并以真实的货币形式进行表示；

- 必须进行以货币形式表示收益的尝试；但是……

- 哪里估价明显不真实，哪里就需要说明，包括分析过程和据以衡量成功的指标。

### 现值法 (“DCF”)：

- 讲师 – 需要阅读学员手册相关章节关于现值法计算的例子。

- 现值法是将将产品周期中产生的成本和收益按照现在价值进行计算，并进行比较，据此进行判断的一种技术方法；

- 它是基于这样一个假设，即“今天的果酱比明天的果酱有价值”- 换句话说现金产生的时间越早，就越有价值；

- 它使用“贴现系数”（系数列示在“精算表”中）将未来的现金折现成现在的价值；

- 它可以将两个在不同时期的选择带来的现金流进行折现，加以比较；

- 折现后的成本和收益相减产生项目的“净现值” (NPV)。可以确定在那一点上可以获得真正的净收益。

## 幻灯片 2/17: 什么是项目?

在IT方法模块中更多的涉及项目管理。本幻灯和后面的幻灯简单回顾以下IT项目的基本特征，重点是持续导致项目不够成功或者完全失败的风险的总类。

### 定义：

- 即按照规范生产一个产品。

### 特征：

- 建立项目是为了达到某种热数目的 – 这分为“项目简介”（总体目标）和用户需求说明书（详细需求）；

- “项目”和“处理”不同之处；建立处理是生成一些不是唯一的东西而是重复生成一些以前曾经生成的东西；

- 项目通常拥有一些分配给他们的有限资源；

- 随着项目的进展，需求以及项目说明书有增长的趋势；

- 有起点和确定的重点（项目不会永远进行下去）- 项目无疑是一个临时的“环境”；

- IT项目通常要求一个广泛的业务领域和技术技能，如：项目经理、系统分析员、应用程序和系统程序员、采购和合同专家、培训师等等；

- 这些技术可能只是在项目的某一点上需要，而不是贯穿始终。

## 幻灯片 2/18: 项目来历

本幻灯说明组织业务需求和它的IT项目程序的关系（这种关系是存在的）。

产生IT项目的原因有三种： -

-作为一个必须完成组织IT战略的项目“组合“的一部分；

- 作为一个必须执行的重要项目的“组合“的一部分（一般作为程序提及）；

- 由于特殊的业务需求引起的独立项目。

一个组织的总体（或业务）计划是确定其长期目标和目的。在所有的案例中，必须说明IT项目和总体计划的可论证的关联性。

如果没有明确的关联性 - 换句话说，没有业务案例 – 项目对业务的真正的价值是值得商榷的。

IT项目的目标有时只是要求IT部门的领导跟上当前技术的潮流。除业务活动处于风险之外-由于任何程序的改变-这些项目活动对业务不能带来任何实际价值，并且可能只是代表重大的净成本。

有理由相信，一个IT项目必须有助于满足可靠的业务需求-这个关系显示在幻灯片上并应当为学员指出来。

## 幻灯片 2/19：项目完整性

本幻灯讨论成功项目的三个必要因素。

作为一个成功的项目必须交付一个产品（如：一个新的计算机系统）：

### 有助于业务：

- 如前面的幻灯所讨论的，如果项目不能给业务带来可靠的“收益”，（如，这可证明）那么就要质疑它的合理性。

### 用户接受：

- 讲师 –“接受”在这里是“受欢迎”、“用户友好”、“被认可”或者“喜欢”的意思 ，而不是在验收测试中，满足用户的要求。

- 新系统的开发人员不太可能是用新系统满足业务需求的那组人 -“终端用户”；

- 尽管开发人员认识到新系统可能满足它的“终端用户”的需求，这也不能保证在实施操作中，新系统可以证明它就是如终端用户所期望的那样；

- 例如，新系统可能操作过于复杂，或者不能扩展或升级；

- 不能被终端用户接受的系统不太可能达到业务需要的收益，并且有时很快被放弃；

### 技术可靠：

- 不能达到技术标准可能导致在与其他系统进行数据交换时产生错误；

- 反应缓慢导致处理工作失败，使用户预期落空；

- 非标准的系统要求“超常”的技术（如：不常用操作系统的知识和/或者编程语言）和组件，因此，一般来说，维护更加昂贵。

## 幻灯片 2/ 20: 常见项目问题

本幻灯总结了经常对政府部门IT项目产生影响的问题的类型，而且会导致系统不能实现其预期收益或者在开发不久就被放弃。

### 管理层投入过少：

- 不能提出项目明确的目标；

- 在开发过程中，不能根据项目的目标对进度进行监督。

### 项目超过可运作的范围：

- 项目导致系统将被超过一组的管理人员使用；

- 这导致发生关于谁将为项目提供什么水平的资源支持的争论，以及项目组合作程度的不同水平的争论。

### 项目管理者没有经验：

- 不能完全掌握项目管理技术，不能了解、预测和管理项目风险。

### 将非项目工作强加给项目组：

- 项目组成员的正常管理者不断给成员布置工作任务，导致成员不能全力投入到项目中去。

### 规范说明书不固定：

- 用户需求以及规范说明书不断变动，导致不断的重新设计、重新开发和重新测试；

- 这显然会影响项目成本和期限，也包括项目组的士气。

### 成本控制失败：

- 监督和分配项目成本失败，并重新评估业务案例以确定项目是可行的。

### 人员流动过快 - 没有连续性：

- 自行解释。

### 试图解决过多的问题：

- 试图通过一个项目解决过多的问题

- 一个程序也许更适当。

## 幻灯片 2/21: 结果

本幻灯列示了不成功的IT项目造成的，或者是经常造成的一些后果和影响。

系统可能：

### 永远不能交付使用：

- 尽管一个被放弃的系统通常是项目管理失败的标志，但有时也可以看做是有效管理的证据；

- 一个IT项目可能需要放弃，由于业务控制之外的原因- 如：业务需求可能突然和出人意料的消失了；

- 在管理层没有认识到业务需求发生变化或者消失之处，就会导致失败，项目在其应该被放弃时，继续进行。

### 交付延迟或者预算超支：

- 这两个问题都是由于存在进行真实评估的困难造成的；

- 有时制定方案的策略比其真实情况更加具有吸引力，这是为了满足一些“隐含的期望”。

### 缺少功能和/或包含错误：

- 由于对用户需求的不恰当分析和定义；

- 由于不适当的质量保证环境；

- 两者可能都是由于不适当的预算和期限。

### 不友好：

- 操作和使用复杂。

### 操作不可靠：

- 系统宕机的可能性高。

### 维护和升级困难/昂贵：

- 一般是由于在系统设计、开发或者采购的时候实行了不适当的标准和方法；

- 可能是未来业务需求没有被评估和系统在技术上没有能力支持持续增加的工作量和/或者增加额外功能的结果。

## 幻灯片 2/22: 项目风险控制

- 本幻灯总结了有助于将项目风险降低到可接受水平内的一些基本管理技术。项目审计人员需要考虑这些技术实施的范围。

### 任务和责任分配：

- 确认项目组的每个成员能够明确知道对他们的期望是什么。

### 建立良好的沟通渠道：

- 良好的内部信息交流是确保问题，无论是已经发生的还是潜在的，被迅速发现以便开展补救行动。

- “造成伤害的问题都是那些你不知道的问题”。

### 加强管理，减少不必要的环节：

- 如果将一个大型项目分成一系列的小项目，将更容易进行管理（有时也叫做“分块”）。

### 详细计划每个阶段：

- 按照一个明确的顺序有计划地完成任务；

- 计划有助于提供一系列目标，根据这些目标，可以监督项目的进展情况；

- 这也有助于确认需要什么资源、达到什么目的、在什么时候。

### 完成一个阶段后，开始下一个阶段：

- 阶段性目标不能实现会影响整个项目的可行性。

### 监督结果而不是过程：

- 结果比过程能更准确的衡量成绩；

- 过程可能耗费重要的资源而不产生任何成果。

### 质量管理：

- 不符合质量标准的产品不能达到其预期目标；

### 变更管理：

- 一些变更是不可避免的，但是过度变更能够摧毁项目的业务用例；

- 确认变更是成本合理的；拒绝或者推迟那些不合理的。

## 幻灯片 2/23: 项目风险控制

本幻灯继续介绍管理层采取的用来控制IT项目的行动。

通常情况下：

### 根据预算和期限来评估进展：

- 项目不可能永远进行下去 – 一个阶段完成后，业务或者需要或者不再需要这个产品；

- 在某一点上，项目潜在的收益将完全抵消项目的开发成本；

### 实务案例-项目是可行的？

- 有规律的根据预期收益监督发生的费用；

- 定期确认业务用例可以完成是基本条件；

### 质量是否符合规定的要求：

- 如果项目的产品质量不当以至于不能达到预期目标，业务用例的成果也是有风险的。

### 最终用户全程参与：

- 开发的系统进入实际使用后，不太可能属于它的开发团队；

- 它必须满足它的最终拥有者- 终端用户的需求和欲望；

- 因此，终端用户参与得越紧密越有助于确认系统是否满足他们的需求；

- 在实践中，这不是很容易达到的；

- 终端用户管理层通常不愿意将其最好的职员（如果有）派来协助开发团队；

- 他们通常不愿意欣赏非常依靠他们投入而取得的项目的成功，而更愿意让IT部门从事这些工作。

## 幻灯片 2/24：一些项目管理原理

- 本幻灯介绍一些谚语，尽管浅显有趣，但是事实。

### 没有落到纸面上就等于没说：

- 为了避免误解和否认，记录在会议上达成的决定并确认所有的变更都经过适当人员的正式授权。

### 项目管理者最有价值和最没有用的话就是“不”：

- 特别适用于针对不切实际的预算和期限，和接受对项目可行性造成毁灭性风险的变更的时候。

### 造成伤害的问题就是那些你不了解的问题：

- 问题得以暴露是因为它已经造成了损害；

- 目的就是及早确认那些潜在的和已经出现的问题；

- 在早期，进行风险评估；在风险没有造成任何实质性损害之前，控制潜在的问题。

### 项目人员过多，产生的问题多于他们解决的问题：

- 项目需要对资金、时间和技术的明智组合；

- 将资源投入到一个任务上将不可避免的导致浪费，并且将不同背景的，只需要在一起工作一个相对短的时期的人员强行组成一个小组会加剧问题。

### 最后期限越不可能达到，按时完成的成本越高：

- 这反映了项目管理者为了完成不切实际的期限而“抄近路”的压力；

- 特别希望减少的行动是质量控制（检查和运营测试），IT安全风险评估和业务持续计划；

- 这些一直被证明是虚假节约。

## 幻灯片 2/25：项目启动

项目启动是项目计划已经完成并得到项目委员会或者筹备指导委员会批准后的一个阶段。

项目启动的目标是从一开始就建立严格的项目管理控制。请阅读学员手册相关章节附件关于风险评估程序的例子。这是根据英国政府IT项目来编定的。

### 检查业务用例：

- 从业务用例到项目得到批准、项目启动之间的时间过长是不寻常的。因此，要检查业务用例。

### 进行风险评估：

- 在风险损害项目之前进行风险评估，是控制风险策略的一部分；

- 确认潜在的问题根源，并建立控制以限制问题。

### 人事任命，任务和责任分配：

- 确定每个人都指导他在项目中的任务，谁是他的上司，希望他们做什么（编制个人职责说明）；

- 确定团队领导者为员工建立了工作计划，并及时更新。

### 最终产品说明：

- 监督交付的产品，不是行动 – 一个行动可能毫无产出!

- 每个人都应知道希望他们生产什么，生产出可以接受产品的质量标准是什么。

### 行动计划和资源分配：

- 行动开始时要有高水平的计划；

- 有助于确定在需要是可以获得所需资源，并且行动是经过协调的，以确保顺序取得项目成果；

### 建立项目启动文档(PID)：

- 可能不称为项目启动文档（PID）, 但是要建立与之类似的东西；

- 项目委员会批准PID 标志着项目正式开始。

## 幻灯片 2/26: 总结

本幻灯总结本章主要内容。

### 可行性研究：

- 目标是：

- 掌握需要解决的问题；

- 确认问题能够解决并且值得解决；

- 为解决方案推荐可行的选择；

- 行动包括：

- 观察和面谈；

- 分析和轮廓设计；

- 可能开发原型或者试验性系统；

- 投资股价和报告。

### 可行性研究报告：

- 评估解决问题的不同方法的层本、收益、战略符合程度等等；

- 推荐最好方式；

- 提供推荐选择的理由。

### 启动项目 – 从一开始就建立严格的管理控制：

- 从项目的一开始就建立严格的管理控制是必需的准备工作；

- 生成项目启动文书（或类似东西），在一个有效的基础上，将项目相关条款、所有必需的关键信息整合在一起；

- PID 应包括可以回答下列问题的信息：

- 就这个项目来说，为什么？什么？怎么？谁？什么时候？并且……

- 就这个产品来说，什么？为什么？什么时候？

## 幻灯片 2/27: 审计中应考虑的问题

本幻灯讲述在生命周期法的这个阶段审计人员需要考虑的问题。学员手册有一个更广泛的问题列表。

### 业务用例是否有效的支持这个项目？：

- 开展这个项目是否有恰当的理由？

- 成本、收益和风险是明确和精确说明的？

- 业务用例是否及时更新？在项目期间其更新的频率？

- 项目的预算和期限是可以完成的？

- 项目是否经过适当层次的管理者授权？

### 项目委员会（或者筹划指导委员会）是否建立了严格的控制？：

- 项目目标是否明确，是否一致同意？

- 是否有一个具有有效沟通线路的明确的项目机构？

- 是否每个人都指导对他们的希望是什么？

### 项目风险是否已经确认，并有恰当的解决方案？：

- 风险评估（见学员手册附件）已经完成？

- 针对已经确认的风险，是否有恰当的控制？

### 项目启动文档（或者类似东西）是否说明了质量控制措施？：

- 承担质量控制的责任已经明确？

- 是否有恰当的程序，包括：

- 对文档的正式检查（如：计划、说明书、设计、手册）；

- 经营测试（如：验证系统绩效、功能、安全）；

- 导致重做的变更管理。

### 项目计划中是否列示了项目委员会检查项目进展的日期？：

- 是否设定了项目委员会检查日期？

- 在检查前，是否为项目委员会提供了有效的管理信息？

- 是否涉及到期日的真实成本，并且对成本和期限有重点的进行了估计？

# 第3节: 说明书与采购

## 幻灯片 3/1：导言

大多数IT项目涉及内部开发和外部采购的因素。

内部开发一般包括以下产品：-

-用户手册，它建立系统运作和维护的方式；

-计划，涉及这些工作：培训、备份和恢复、业务持续计划；可能.......

-应用软件，支持必要的业务流程。

外部采购一般包括对外部供应商的一些规定：-

- 计算机硬件和环境系统；

- 计算机软件 – 系统软件，不断增加的应用程序包；

- 咨询，提供组织不具备的技术支持；

- 服务，如：维护和设备管理。

两方面的目标都是获得你想要的和你订购的产品。不能做到这些就会导致投资浪费，而不能按期实施系统能导致意料外的业务影响。说明书主要与以合理的，业务的方式掌握和说明需要什么，并且是从外部进行的采购，必须认真考虑法律方面的食物，以确定协议的任何一方都清楚的理解自己的义务，而且组织也可以充分的保护自己。

教学方法

幻灯演示和讨论

练习

教学时间

90 分钟

设备需求

白板，挂图，投影仪或音频视频设备，磁带，即时贴，订书机

讲义

打印本模块幻灯片

打印练习3.1和答案（练习3.1）

打印讲义3.1。将讲义中系统采购过程的每个阶段裁成一张小纸条，将所有的纸条放到一个小信封内，讲师准备将本节课程分成几个小组，就将信封分成几份。

## 幻灯片 3/2: 主要内容

本幻灯主要介绍本节涉及的主要内容。

### 详细说明用户需求：

- 说明需要什么产品和服务。

### 变更控制：

- 不固定的说明书造成成本和时间严重超限；

- 必须预先提出变更建议以便把不必要的变更排除在外。

### 外部采购 – 原则：

- 描述（概括）从外部采购计算机系统的程序；

- 并总结需要考虑的法律问题。

## 幻灯 3/3: 系统开发生命周期法：环节

本幻灯阐述了系统开发生命周期的基本要素，本处讨论的内容就是生命周期的一个阶段。本节内容包括了需求说明书，在一个管理完善的项目里，它是系统设计和开发以及从组织外采购商品和服务活动的基本和初步的需求。

讲师 – 下面四张幻灯片主要讲述需求说明书。

## 幻灯片 3/4: 用户需求说明书

本幻灯主要讲述用户说明书(URS)的特点和作用。

讲师 –本模块只涉及用户需求的说明。一个URS经常转化为大量更详细的技术设计文件，以支持开发程序员的工作。这种说明书超过了本课程讲述的范围。

### “说明书” –说明你需要什么：

- 用户需求说明书是“需求说明”；

- 以非专业属于编写的文件；

- 它将系统执行的业务功能的所有材料整合在一起。

### URS 为下列工作提供基础：

### 设计工作：

- 技术设计人员从事的；

- 特殊的设计基础应与相关用户需求相关联：-

- 证明设计已经完成；

- 准确说明需求如何被实施完成；

### 提供建议的供应商：

- 它可以使潜在的供应商判断他们能够满足制定需求的程度；

- 允许他们估计：

- 产品和必须服务的成本；

- 交付使用的时间表；

- 允许供应商的创新建议（新的和有利的处理方法）；

### 用户验收测试：

- 用户验收测试的目标是证明用户的需求实际上以满意的方式得到满足；

- 包含在URS中的每一个详细的需求必须经过测试以证明它得到满足；

- 因此，专门的验收测试应与URS同时建立。

## 幻灯片 3/5: 咨询

本幻灯强调系统用户和示范应在项目团队中有代表的其他利益方的重要作用。

- 开始一个项目意味着有一些业务需求需要改变。IT系统的存在是支持业务活动；他们作为一种业务终端存在的方式。如果一个来自用户团体的高级代表拥有项目的所有权，项目更可能获得成功。更重要的是IT专业人士独立地驾驭项目。如果用户群体拒绝使用，一个技术一流的系统是毫无用处的。系统需要同其他业务功能整合，并要满足相关领域的标准，如：质量管理、安全、环保和审计。许多系统失败是因为用户没有进行恰当的培训或者在错误的时间进行培训-培训人员应随时了解项目的进展，在其应用之前提供培训。系统开发资源并需要同其他业务领域的重要需求进行竞争；应有一些来自财务/资源管理团队的代表人员 –收益和成本两者都应必须加以管理，这意味着从一开始就设立目标。

### 用户参与：

- 在应用系统的有效使用年限内，它属于终端用户，即那些使用系统满足业务目标的人；

- 因此，用户应密切参与系统说明书的制定工作，以帮助确认系统在功能、绩效和方便使用等方面满足需求；

### 其他利益方包括：

- 在制定URS时，需要考虑其需求的其他群组；

- 计算机运营- 与显存基础设施、营运类型和再用的数据库管理系统的处理能力相关的技术需求；

- 房屋设备 – 新系统可能要求建筑物的结构变更，增加电缆和提供必要的环境条件；

- 职员 – 可能需要雇用具有不同技术的职员，而新系统可能也造成一些现存职员变成多余的情况；

- 培训 – 在新系统交付使用之前，需要设计培训课程并交付使用，如果内部不能提供这项服务，就必须包含在URS中；

- 安全 – 组织的计算机安全经理t会希望保证新系统的运营符合组织的IT安全政策；

- 法律 – 法律部门可能需要制定采购合同草稿并帮助合同谈判；

- 审计： 保有恰当财务审计轨迹的新系统满足外部审计人员的需求；新系统能够满足外部审计人员的需求，也就是说能获得足够的财务审计线索，从运行基于计算机的CAATs软件的结果中选择和提取数据，并具备必要的控制。

## 幻灯片 3/6: 一份好的说明书

本幻灯讲述了一份好的说明书应该具备的基本特征。在实际中它们并不是能轻松达到的！

### 一份好的说明书应当做到ACCURATE：

准确 -    准确

完整 -    对漏记的更正需要时间和金钱。越晚被发现，它们带来的后果越严重

一致 -    内容前后不存在矛盾的表述

明确 –    只存在唯一可能的意思

相关-   阅读那些多余的材料也就是浪费时间，不相关的部分可能对读者造成误解

适当 -     只保留那些符合需求的部分，多余的修饰部分会增加成本和复杂性，没有投资回报。

全面 -     说明书应当全面，对于所有细节部分，它都有恰当的表述

有效 -   说明书应当易于阅读和理解。它能很容易地确认ACCURATE的其他部分都已经达到。

## 幻灯片 3/7: 计算机系统说明书

本幻灯讲述了对于计算机系统而言，一份好的URS应具备的要素。

### 应当包括：

### 必须达到的功能（指定项和可选项）：

- 系统被要求达到的功能应当详细的陈述出来（用ACCURATE的方式）；

- 这些功能应当清楚的区分出哪些是高度预期，哪些只是预期（指定项）；

- 强制性达到的功能越多，能满足需求的商业产品越少，开发成本也越高。

### IT 安全：

- 系统要求提供自动化的控制。

### 文档：

- 用户需求、操作手册以及帮助文档的详细文档。

### 培训：

- 厂商对使用和操作系统应该提供培训

### 维护：

- 要求厂商提供软件和硬件的维护；

- 提供软件升级；

- 提供“帮助”这种桌面服务。

### 预期的性能：

- 在全负载下系统的响应（对于关键不利因素的响应时间）；

- 在既定的期间内系统所处理的交易量。

### 性能评估：

- 如何评估系统性能。

### 验收测试标准：

- 验收测试如何执行，由谁执行，以及在什么条件下可以实施；

- 所实施测试的性质。

## 幻灯片 3/8: 变更控制

对于URS最新的变更通常是时间和成本超标的主要原因。越接近本质的变更，越晚发生，对于整个项目周期的影响越大。本幻灯将讨论这些问题。

### “变化”的说明书是时间和成本超标的主要原因：

- 在开发工作开始后，需求变更和需要重新进行的工作量使得这些变更具有更具破坏性，完成成本更高；

- 最新的变更包含重新设计、重新开发和重新测试；

- 它们也会影响其他部分的交货，例如系统界面，培训和系统实施计划（讲师：这些包括在后面的课程中）。

### 如果URS达成一致，目的是不接受变更：

- IT项目总是要经历最后的变更，这些变更对于提交一个有效的系统有实质影响；

- 但是许多的变更是“美好的”，但却不是本质需要的。它会增加成本，导致延期，而由此增加的复杂性也可能带来其他的风险；

- 如果URS同意，所有进一步的变更计划都应该得到仔细的检查。

### 基于项目成本、完成期限和风险，对变更带来的影响进行预估：

- 那些看起来有实质影响的变更应当进行检查，以确定：

- 不接受变更带来的后果；

- 重新进行带来的工作量；

- 此变更对于项目所带来的其他影响；

- 成本，以及由此对项目的生存带来的影响能够确定；

- 判断变更是否有实质影响的决定是有根据做出的。

### 非实质性变更应当延期到新的系统上线：

- 在随后发布的系统中，非实质性变更要得到优先排期。

### 版本控制：讲师-“版本控制”在后面的课程中有详细介绍。

- 变更适用的文档（说明书、设计、指南等）和软件；

- 变更导致产生了同一条目不同的版本；

- 为避免混淆和错误，每个版本必须能清楚的辨认。

## 幻灯片 3/9: 外部采购

- 本幻灯继续讲述企业需求的内容，但强调了这样的原则：供应商应该鼓励创新，以便运用他们的专家意见获得更好的投资回报。

- 讲师-本幻灯的主要观点如下：

- 获得的系统必须满足组织的企业需求。它能带来好的投资回报也同样重要。

- 通常来说，在特定的市场领域内，供应商比买家具有更丰富的经验，应该鼓励他们运用经验达到具有想象力和创新精神的解决办法，这种办法将对整个组织有益。

- 需要强调的原则是：什么是被需要的？但是把它留给供应商去考虑如何获得。

- 通过这种方式，相比他们只考虑自己拥有的资源，他们有可能获得一种更划算的解决办法。

- 但是，创新也会给自己带来风险，尤其是主要高新技术的联合，项目组需要评估这种提议所带来的有利因素和不利因素。

## 幻灯片 3/10: 陈述业务需求

- 本幻灯指导外部采购的方式，计算机系统和服务的外部供应商不可能了解URS的所有背景。因此，为了使他们能评估最适合满足URS需求的方法，提供进一步的资料是很必要的。这些，和URS一起，构成了运营需求。

### 描述：

### 组织的经营模式：

- 供应商应当了解到需求是如何满足到买方的经营模式的。

### 已有的系统（包括不足）：

- 为什么现有的系统是不适合的，或者是否这些需求完全都是新产生的。

### 待开发系统的目的：

- 买方能从新系统中获得什么优势，而这些优势在目前的系统中不存在。

### 硬件需求和特征：

- 组织的IT战略或者现有硬件是否存在限制和约束。

### 其他约束条件：

- 其他可能影响供应商所提供系统的约束条件；

- 例如：系统运营的环境，系统安装的条件，各地的办公室需要连接。

### 项目的时间表：

- 已公布的提交系统和（或）服务的最后期限。

### 设备需求：

- URS。

## 练习3.1: 采购系统程序

- 可以以不同小组参与的形式来做练习。每个组4-6名成员。将练习3.1分发到每个参与者，要求他们仔细阅读。同时每个组分发一个信封和一个表格。要求各组讨论采购系统的过程，并按照时间先后顺序将每个步骤贴在表格上。要求每组在教室的前面粘贴每个步骤。

- 在所有小组都完成了在教室前面表格的粘贴工作后，找出所有小组中不一致的步骤来讨论，推动讨论，并要求不同小组解释过程的逻辑关系。最后，将参考答案（练习3.1）发放到所有参与人。

## 幻灯片 3/11: 采购过程

- 本张和下面的幻灯概括了一个合理的采购过程。这些详细的规定并不难以达到，能够适用于政府部门和那些需要确信适用于规定的委托人。

- 讲师-Lecturer –在学员资料中的审计考虑相应事项这章中包括了关于计算机系统采购更详细的问题。

- 本幻灯描述了采购过程的基本步骤。

- 主要要点：-

- - 提交一份有效的运营需求，如同在课程中早些时候讲到的；

- - 提前达成一致的方案评估标准

- （讲师，请参考学员资料上在运营需求包括的评估标准）

- - 从竞标中获得好处；

- - 列出3-4个供应商的名单，彻底研究他们的方案；

- - 要求供应商增加案例，尽力了解在他们其他组织中提供的解决方案；

- - 和其他买方一起确认未来的供应商是可靠的。

## 幻灯片 3/12: 合同谈判

- 一旦选定了供应商，便需要协商购买合同中的条款。政府部门可能会有他们自己的标准合同条款，委托人需要确信条款能适用于他们。本幻灯只讲述计算机系统的供应中，主要适用的合同条款。

### 付款：

- 有许多种付款方式，有利于供应商的方式不一定有利于买方；

- 分期支付是一种折衷方法。在达到约定的几个标志点时（它们不应该与时间相关，而是基于成果的计量），供应商可以获得一些付款，而不是等到整个合同执行完毕，相应的，买方只需要根据进程达到的目标进行付款；

- 但是，延迟付款的方式很可能比快速处理的方式要花费更大的成本。

### 潜在差错/延迟付款：

- 潜在差错指那些没有立即显示出来的缺点，它们暂时未被发现；

- 举例来说，一个计算机系统包括了那些测试中没有揭示出来的错误，或者在测试条件而非正式条件下表现出令人满意的工作，或者机械或电力部分被证明不可靠；

- 作为一种安全措施，付款可能因此延迟一段规定的期间。

### 保密条款：

- 供应商应对合同谈判中获得的买方信息保密。

### 知识产权：

- 这些包括未获得使用者许可的软件、相关附件文档、数据和手册；

- 对于供应商未正当使用知识产权给买方带来的损失，供应商应当予以赔偿。

### 第三方条款：

- 通过一家互相信任的代理来保证软件源代码；

- 在供应商遇到清算，或不能提供足够支持的时候，将被许可使用。

### 满足整个运营生命周期的需求：

- 需求应适用于产品整个的运营生命周期；

- 例如，承诺对程序进行维护，以便它能在厂商特定的计算机运营系统中继续运行。

### 质量保证：

- 如果供应商提供的系统不能满足既定的衡量目标，供应商应支付罚金；

- 目标可能包括同时用户数量，计算机正常运行时间百分比，交易量，终端反应时间。

### 争议的解决：

- 解决买方和供应商之间争议的程序；

- 它可能包括接受独立仲裁方的决议。

## 幻灯片 3/13: 购买软件包

由软件提供商开发的软件通常包括工资发放、销售系统等，通常被称为软件包。由于软件由提供商开发，买方很少能控制到软件包的开发。为了弥补开发过程控制的缺失，买方不得不制定强有力的控制手段。

由于软件提供商为大量的用户开发软件，单个买方对于开发过程不能实施任何的控制。因此，为了弥补开发过程控制的缺失，买方不得不制定强有力的控制手段，包括：

- 提供对软件需求的说明书和选择软件包

- 对软件包进行测试和运行

## 幻灯片 3/14: 说明书和选择软件包

本幻灯将讨论对说明书和选择软件包制定控制方案

编制需求说明，包括：

- 程序工具需求和

- 需要处理的数据容量

当从软件公司或计算机制造商购买软件包时，必要的是确保软件包满足用户的需求。一般的实现方法是准备一份需求声明，描述所需要的程序工具和应处理的数据量。

需求说明能使单个用户的愿望通过合理的方法和复核合并起来，它通常被应用于进行潜在供应商的沟通中，作为评估可替代方案的检查单。

对于内部系统而言，需求说明的编制和功能说明书的编制类似。考虑因素包括所有使用部门，和说明书的复核和评价也是相同的。唯一显著的区别在于使用方法上。功能说明书可以作为编制技术说明书和相应程序的基础，而需求说明通常被用于比较不同方案，以及选择出一个最合适的方案。

需求说明通常被作为评价备选方案的基础。

备选方案的评价，以及选择一个最合适方案，考虑的因素有它们提供的程序工具和能处理的数据量。需求说明通常被作为评价备选方案的基础。

## 幻灯片 3/15: 说明书和选择软件包(续)

本幻灯将讨论对说明书和选择软件包制定控制方案

在选择软件包时，有各种不同因素需要考虑：

- 维护软件包的职责

- 软件包的选择必须考虑将来对其进行多次修改以纠正程序错误或适应需求变化的可能。例如，经常作为软件包购买的工资系统必须定期进行修改以考虑税法方面的变动。

- 软件包的维护通常是供应商的责任，除非买方对系统作了实质上的变更。因此 ，评估服务提供商的维护质量是非常必要的。例如，可以在未来提供所有升级服务，对用户的合理要求做出修正，在可预见的将来提供这种支持的保证。此外，如果供应商因任何原因不能履行维护义务，比如交易终止，他应该允许用户做出备选的维护安排。.

- 源代码和技术文档的所有权

- 如果这种情况发生，用户通常能具有对源代码和技术支持文档的所有权，以便于内部提供维护或者由其他软件公司来提供维护。

- 在运营环境和工作量下的功能满意度

- 最后，选择软件包时，应该执行流程确保系统在预期的运营环境和工作量下能够满意的工作。审计师主要关注在会计和控制点中，软件能正确的运行。但是，管理层希望更多关注使运营能有效率的因素，例如其他程序错误的发生对会计显示没有影响，数据处理的速度和效率，以及报表展示的可接受性。确保软件包能满意工作的程序通常包括对软件包其他用户的经验进行复查，以及购买前在公司实际的运行环境中进行测试。

## 幻灯片 3/16: 软件包的测试和运行

- 软件包可以用两种方式进行测试，通过复查其他用户对相同软件包的使用经验，或对软件进行独立测试。

- 测试可分为两部分：

- 对使用相同软件包的其他用户的经验进行审核和测试

- 在签订合同之前，当买方预期软件能满足自己的需求时，复查其他用户的使用经验，测试是否能达到满意，这可能是最好的方法。它包括拜访其他用户，观察软件的运行，以及向管理层和员工咨询软件各个方面的问题。这些包括了它所提供的程序工具，不受其他程序出错的影响，速度和效率，使用是否简便，以及在安装期间和以后期间里供应商提供支持的力度。

- 要注意应该拜访最合适的用户。公司从其他用户那里获得的有用的信息数量取决于许多因素，包括：

- 使用软件获得经验的用户范围；

- 计划购买软件公司的性质和规模与其他用户应该具有相似的程度；

- 其他用户和预期购买者是否都用相同的方式使用软件包。

- 由买方对已安装的软件包进行独立测试

由买方对于已安装的软件包自行进行测试也是很重要的，即使这些程序已经由其他用户进行了全面的测试。至少，这对于保证已安装的程序工具能够正常的运行、程序和文件能正确的建立是非常必要的。然而，在主要系统安装后，测试程序的结果通常是令人满意的，原因在于大部分的软件包都很复杂，能允许不同的用户用不同的方式来使用软件，并且，几乎没有其他的用户会用完全相同的方式来使用软件。此外，大部分主要的软件包都经历过有规律的变更，这会发现错误并花时间修正它。

由购买方进行的测试包括使用测试和内部系统开发时进行的现场测试。判断标准由两方面衡量，根据从别的用户那里获得保证的信息来制定所需要的测试范围，以及任何程序出错会由使用者的控制程序所发现的范围。

## 幻灯片 3/17 总结

本幻灯总结了本节课程所讨论的主要内容。

### 全面了解用户需求：

- 咨询各种类型的用户-包括IT支持部门员工和审计师；

- 在说明书发布以后再对于错误和遗漏进行修正的成本将变得更加昂贵；

### 撰写一份ACCURATE的说明书：

- 一份好的说明书需具备ACCURATE的首字母所表示的特征；

- 分别代表的含义？（参见幻灯3/5的解释）

### URS具备的品质保证：

- URS是一个很重要的项目产品；

- 是一份产品介绍，对照它进行质量检查，它应当在草拟之前就准备好。

### 对于URS的限定和变更的控制：

- “可变”的说明书会导致成本和时间的超标，还会影响到项目风险；

- 只有被证明是对已完成的URS进行的实质变更才是可以被接受的。

### 对于获取的方式要采取系统的方法：

- 对于从供应商那里获得商品和服务采取系统的方法，将有利于保证组织能以最小的风险获得好的投资回报；

- 正规流程应当提供一种合理的“做什么”的框架，以及指导如何去做。

### 鼓励创新：

- 利用供应商的经验来获得好的投资回报；

- 当给出潜在供应商范围以创新的解决方案时（如何去做），说明书应陈述商业需求（是什么）。

### 注意合同细节：

- 在选择供应商时，为了保证供货条款有利于己方，需要进行大量的谈判；

- 注意合同细节-不接受法律意见可能会被导致经济上被欺诈。

## 幻灯片3/18：审计中应考虑的问题

本幻灯总结了IT审计师在项目生命周期中需要考虑的事项，在学员资料的相关章节最后包括了更加全面详细的清单。

### URS是否反映了用户的需求？

- 是否有足够的证据确定所有利益相关人都已被要求对于新系统提出需求？

- 是否也包括了那些可能以某种方式支持系统的群体，虽然他们并不直接使用系统，例如IT运营和协调服务者？

### 说明书的内容是否全面？

- 是否包括了学员资料中所讲述的所有标题？

- 看起来是否是“ACCURATE”的？

### 说明书是否反映了审计需要？

- 是否反映了财务审计线索、数据选定和下载工具的需求？并且为合理的内部控制提供了详细的需求？

### 有效的变更和版本控制是否有了适当的程序？

- 是否有针对授权URS提出变更的流程？

- 是否复核了最新的变更，以确定其对于商业案例和项目风险的影响？

- 什么流程在保证所有工作都是按照URS的最新版本在进行？

### 获取流程是否能保证组织获得好的投资回报？

- 获取流程是否有文档？

- 流程是否被遵守？

- 他们是否能确保进行了真正的公开投标，并且鼓励创新？

### 对于合同条款是否给予了足够的重视？

- 客户是否有标准合同条款？

- 如同学员资料中提到的那样，这些条款是否适合获得计算机系统？

- 他们是否遵守？

- 法律意见是否可行？

- 是否使用过？

# 第4节：设计和开发

## 幻灯片4/1：导言

大部分设计工作可能在可行性研究时就已经完成了，它或许需要进一步的修饰以确保能涵盖所有需求，包括根据用户详细需求交货（在URS有阐述），其他任何关于IT安全、备份和恢复的具体标准等等。

当逻辑设计完成后，可以开始将概念上的系统转换为实际的操作系统，这是在系统开发过程中要完成的任务。

工作模型或“原型”的用处如今变得越来越普遍。它能帮助加快设计过程，在尽可能早的时候给予用户使用新系统的感觉。最近几年，CASE工具使原型取得了重大的改进。在后面的加快应用开发的课程中，原型还会被介绍。

教学方法

幻灯演示和讨论

教学时间

90分钟

设备需求

白板

- 挂图

投影仪或音频视频设备

讲义

打印本模块幻灯片

打印练习（4.1）和答案（练习4.1）

## 幻灯片4/2：主要内容

本幻灯总结了本课程中包括的主要内容。

### 设计和开发：

- 简要回顾逻辑设计的目的（在可行性研究和IT方法模块中已经包括了）；

- 讨论在物理设计阶段从事的各种行为。

### 配置管理：

- 一项非常重要的管理学科，用于控制项目开发过程中（被称为“在操作系统对C.I.s进行的控制）开发出来的各种产品（被称为“结构要素”或“C.I.s”）。

### 版本控制：

- 属于配置管理的一个方面，为了保证同一CI的不同版本互相能够很容易的区分开；

- 目的是为了避免使用矛盾的、不完整或是过时的C.I.s 而导致的问题和故障。

### 变更管理：

- 我们已经讨论了对URS进行的变更（“错误的概念”）；

- 在项目进程中，其他错误可能发生，因此需要进行变更；

- 变更必须要仔细的进行控制，以保证它们已得到授权，是必要的，并且被恰当的应用。

### 开发过程的安全性：

- 在开发领域保持良好的IT安全性是很必要的；

- 必须保持开发环境的可用性，如果达不到，应该将项目延期；

- 类似设计图和源代码等项目产品，未经批准，不得变更；

- 对整个开发团队的保密信息应十分小心，避免被无必要的人员获知。

## 幻灯片4/3：系统设计

- 本幻灯明确了逻辑设计和物理设计的特征。

- 设计过程的目的是为了及时满足用户需求。在开发进程中，用户需求可能会变化，而最初的设计文档至少构成了一个稳定的参考。在确定用户需求时，能有一位高级的用户需求代表者可以咨询，这是非常重要的。这个人可能是用户中的关键成员或是用户委员会的代言人。无论谁被选定为这个“高级用户”，在决定设计时，他都必须能代表其他用户的考虑方面。

### 逻辑设计：

- 设计系统的目标是满足已达成一致或验收用户需求，而这种设计是不受真实环境的任何限制的；

- 在逻辑设计中强调的是准确的表述出结构系统要做“什么”，而不是“如何”去做；

- 因此，这种设计是“概念性的”，而不是一个物理设计，因为它不受任何结构的限制；

- 它是“轻便的”，因此适用于任何类型的软件和硬件环境。

### 物理设计：

- 在有了概念性的满足所有用户需求的设计之后，下一步要做的是设计出一个真实的工作系统；

- 它考虑的因素包括硬件、软件、通讯和数据，以及使用和维护这些系统的人群；

- 这就是物理设计的目标。

## 幻灯片 4/4: 数据流程图

本幻灯指出了一种记录数据流的方法，并以存货系统为例做出了说明。

这种层面的记录集中了各种逻辑实体以及它们之间的数据流。它并不表示数据流应该如何被管理的任何方式。

这种图表适合于揭示系统应该做什么，而不是它应当如何去做。

## 幻灯片 4/5: 物理设计

本幻灯描述了在物理设计中遇到的活动类型，以及这些活动所产生的各种产品。

### 所包括的详细设计工作有：

- 在物理设计阶段，逻辑的概念被转换成为真实的系统；

- 物理设计应考虑程序语言、操作系统、数据库、计算机硬件等问题的各种情况；

- 物理设计应包括了产品的各种类型；-

- 系统流程图 –显示了计划、计算机程序和硬件设备之间的交互；

- 设计了：

- 计算机文件和数据库；;

- 桌面显示；

- 桌面菜单；

- 打印报告；

- 编写说明书，为其他系统、计划和使用或维护本系统的各个不同的群体编写的手册之间的界面。

## 幻灯片 4/6：系统开发

- 本幻灯描述了在产品生命周期阶段中，一些通常情况下需要进行开发的产品。

### 文档被开发，以作支持；

### 建立系统 – 目的是为了：

- 集成新系统的所有组成部分-硬件、通信、软件、数据；

- 建立系统的可变参数（“配置”），它们将决定操作运用中的各种行为是如何进行的（例如，谁能以什么方式进入什么样的文件；

### 系统和用户验收测试：

- 开发设计和数据包，以满足不同的测试需求；

- 测试需求，用以证明：-

- 单个软件模块的功能是正确的（“个体”和“程序”测试）；

- 组成系统的各组程序直接的交互是正确的（“连接”测试）；

- 系统负载的表现（“负荷”和“压力”测试）；

- 终端用户对系统运行结果满意（“用户可接受性”测试）；

- 计算机硬件、通信和运营设备的运行正常；

### 培训：

- 本环节的产品开发包括了“需求评估”、方案和培训过程的材料；

### 系统实施：

- 包括了系统如何实际使用的方案；

- 实施策略包括了“一次性”、“定向介绍” （按功能或/和按地点分类），“并行运行”（讲师-实施部分在后面的部分还会出现）；

- 需要考虑到在实施过程中可能出现的严重未预料到的问题（“恢复计划”）；

### 业务连续性：

- 应开发方案处理在系统运行期内，一旦发上严重的错误或者灾难的情况。

### 计算机程序的编写和测试：

- 使用既定的程序语言和操作系统开发软件。

## 幻灯片 4/7：系统开发

- 本幻灯继续讲述各种类型的指南的开发活动，这些指南一般而言都是必需的，以对开发产品进行质量控制。

- 讲师-在讲述本幻灯前，请回顾学员资料中质量控制和质量复查中的相关章节内容。

### 指南应当支持：

- 指南（或手册）应列出管理需求，提供指导和描述方法；

- 指南应为不同的用户开发，例如：

- 学员资料和主管手册应指导不同的培训课程；

- 支持计算机和通信网络运行的指南；

- 指导终端用户如何使用新系统；

- 指导如何进行系统安全管理（例如，控制进入功能和数据）。

### 产品取决于质量控制（根据项目计划）：

- 关注质量，确保开发的项目产品符合既定目标（例如：设计图、指南、计算机程序）；

- 确定项目产品与它们的产品描述提出的需求一致，这些描述包括了产品功能、内容、外观显示、操作方法等等；

- 应当规定实施质量控制的程序和职责（例如，在项目初始文档中）；

- 质量控制将采用正式的检查形式（对设计图和指南应用，例如，范根方法-参见学员资料），以及对计算机软件和硬件进行各种运行测试；

- 对于设计图，以及由此开发的软件，应当接受适当的质量控制；

- 事实上，错误越早被发现，修正的成本越小；

- 应当检查质量控制的结果，以确定定期出现的任何类型/种类的错误；

- 有些活动能消除产生的问题，提高活动进程。

## 幻灯片 4/8：配置管理

- 在设计和开发阶段，许多产品被开发出来，如果项目经理不能确定它们的状态，项目将变得愈加困难，例如，某个产品是处于设计、开发、测试还是重做阶段？如果某个产品的历史（例如，对它进行过什么样的变更，由谁？在何时进行？）或相关依存的产品的身份无法确定，这些问题同样将会变得很困难。配置管理谈到了构成计算机系统的各组织的管理，这是一门重要学科。

- 配置管理是对构成计算机系统的各促成部分进行管理。

### 计算机系统包括许多组成部分：

- 即使一个中等规模的系统也要包括成千个独立的部分；

- 这些包括：

- 说明书，逻辑和结构设计文档；

- 方案，例如系统测试和实施方面；

- 适用于不同用户和技术支持部门员工的指南；

- 计算机程序和结构文件；

- 计算机硬件和通信设备。

### 如果没有详细资料，它们将会混淆：

- 在项目的设计和开发阶段，会产生出所有这些部分，这通常是一个很大的数量；

- 项目经理必须要能快速和准确的建立起所有指定项目产品的准确状态，以保证对项目进程的控制；

- 开发团队的主管也需要知道由自己团队完成既定目标的开发进程；

- 诊断错误原因的团队需要了解测试部分产生的问题的历史记录，同时还需要确定他们测试中各产品之间的依存关系；

- 因此，需要记录各个组成部分下面的内容；

- 状态-（是处于设计、开发、测试还是重做阶段？）

- 交互关系-其他什么部分和它有联系，或是依存于它？

- 变更历史记录-在最初设计上做了什么样的变化，原因是什么？

- 问题历史记录-之前产生过哪些问题，由此对其作了什么修正？

- 地点-它们位于哪里？

- 所有权关系-哪个开发团队负责它们？

## 幻灯片4/9：数据库配置管理

尽管在理论上可以用纸质记录进行结构控制，例如，卡片索引，但是，大量的组成部分，以及它们的相互关系、发生的各种变化，由类似于书记员来进行控制显然是不切实际的。因此，必须要获得软件支持。可以采取计算机数据库的形式来进行，尽管有很多特别针对此用途的商业软件可以选用。

到目前为止，“组成部分”一词用来指构成计算机系统的各部分。在配置管理中，“配置项目”或“C.I.s”的缩写，也通常在下面的模块中被使用。

### 一个“数据库配置管理”需要记录：

- “配置项目”（“C.I.s”）的位置（包括物理地址和逻辑地址）；

- 谁拥有/操作/维护它们；

- 它们的当前状态（例如，设计中，开发中，测试中，在使用，重做，已完成）；

- 存在的问题和变更历史记录（例如，问题的性质，做了什么样的修正，由谁，何时）；;

- 与其他C.I.s的联系和依存关系。

### 由配置经理进行控制：

- 配置管理是一项重要的工作，应由专人来负责；

- 一个大型的项目配置管理可能需要一名全职的经理和团队，并有适当的配置管理软件；

- 配置经理也履行重要的控制功能；

- 确保对已经通过质量认证的文档和程序的变更都得到了授权许可；

- 开发和测试团队必须将已经完成的C.I.s放入“最终软件库”，配置管理对它们进行进入控制。

## 幻灯片4/10：数据库配置管理

- 本幻灯举例说明了一个数据库配置管理是如何组织起来的。

- 一个数据库配置管理应当拥有项目产生的所有C.I.s的详细资料。.

- 在如何组织数据库配置管理上并没有标准的方法，但是无论使用何种方法，实际具备意义，并且对于项目团队有作用是非常重要的。

- 还需要决定资料的详细程度。不能说记录的配置项目是单独受控制的，例如，某个记录可能是一台计算机的基本单位，但是，（除非有需要这么做）它的内存，磁盘单位等都不会是单独被记录的。

- 在组织数据库时，它们通常会以下面四种标题来方便的进行分类。

- 硬盘 将保留硬盘的详细信息，例如，一台计算机有可能以三种独立的 C.I.s,被记录，如显示器，键盘和主机。每个C.I.s 都应该记录和描述对项目有意义的信息；例如，制造商、型号、处理器类型等等，还有每个部分的问题解决的历史记录。.

- 软件 可以按显示的方式来进行记录，按照项目经理希望对项目产品进行控制而使其被分解的最小C.I.s来记录。

- 网络 包括每个通信电路的详细资料，电路的类型（拨号、租用、带宽等等），电路的提供商，连接地址，以及问题历史记录。

- 文档 包括说明书的复印件（例如URS），逻辑和物理设计，指南，合同，项目会议纪要等。需要仔细考虑如何将文档之间进行最合理的分类。

## 幻灯片4/11：数据库配置管理

- 本幻灯和下面的幻灯举例说明了在数据库配置管理中，计算机结构的硬件和通信C.I.s可能会被如何描述到。

- 本幻灯揭示了组成网络系统的C.I.s 种类。

- 系统由两个主机（A1和B1）组成，他们由一个广域网W进行连接。

- 每个主机按顺序连接到本地以太网中，分别为AL和BL。

- 每个以太网按顺序连接到局域网中，每个建筑每个楼层的每个网络，分别为（AF1、AF2等，BF1、BF2等）。

- 每个局域网连接大量的计算机设备，例如楼层服务器（SF10），大量的PC机，打印机等等。

## 幻灯片4/12：数据库配置管理

- 本幻灯举例说明了在上一张幻灯中提到的结构组织在数据库中如何进行组织。

- 在本例中，结构按照主要的C.I.s进行分类，也就是说，两个主机计算机，广域网和两个局域网。

- 每个C.I.s能进行分析以进一步分为其他层次，直到没有必要进行离散控制。

- 这个例子显示了什么是LAN, BF1和每个设备之间是如何连接的。这可能能提供足够的控制，但如果有必要，还有可能对每个组成部分进行更进一步的分析。

- 如前面提到的，PCs能够进一步分为显示器、处理器和键盘等。

## 幻灯片4/13：版本控制

- 和更正问题进行的变更一样，如果对同一个C.I的不同代不能互相区分开，也会产生问题，区分同一C.I不同代也设计到“版本”控制，版本控制是配置管理中重要的一方面。

### 所有开发人员必要在同一版本下工作，而且要是最新版：

- 经常需要对说明书和设计进行的变更包括更正错误和遗漏，实施修正措施；

- 这些变更会导致同一结构出现新的版本；

- 如果一个C.I. 的不同版本不能清晰的界定，将出现下面的错误和遗漏：

- 说明书早些时候的版本不包括用户需求最新的变化，如果按照这个说明书得到产品，—获得的产品不满足用户需求；

- 应用程序的测试版本不包括必要的修订，而这些修订能使其在新发布的操作系统中正确的运行，—结果不可预知，但可能导致间断的故障或错误；

- 测试程序没有更新，也没有包括必要的修改测试以证明新的程序运行无误，—未经测试发布修改方案。

### 有时为了不同的需求或硬件平台的需要，应有多种不同的版本：

- 有时，同一C.I.的不同版本是为了不同运行环境的需要；

- 例如，一种版本的一种计算机程序需要运行：

- 在UNIX环境下，而其他版本需要运行在Windows NT环境下；

- 在IBM PC上，而其他版本需要运行在MAC上；

- 每种版本通过自己的“版本编号”进行区分。

### 必须确保所有已发布的组成部分是兼容的：

- 已完成系统的一次新的版本可以作为系统的一次新的发布；

- 发布的C.I.s 的版本应当被记录，并且总体经过测试，以证明它们都是兼容的（也就是说，它们完全可以在一起进行工作）。

### 提供一步步返回原来已知状态的方法（“回归”）：

- 如果新发布的系统不能在一起工作，C.I.s能回到原来的发布的版本，以允许系统重新构造和重新提出；

- 恢复早前的发布可以看做是“回归”或是“恢复”。

## 幻灯片4/14：变更管理

本幻灯返回了变更管理的主题。这在之前的内容已经讨论过，即针对URS的最新的变更一般而言不应该被鼓励。但是由于其他原因产生的变更，通常会被实施，以消除设计和开发错误或遗漏所带来的影响。

### 变更对于以下情况是必要的：

- 修正错误 – 这些可能发生在设计和开发过程中，由分析师和程序员所产生；

- 修改现有的功能 – 在变更后能提高运行，或是与其他的C.I.s更好的连接在一起；

- 提出新的功能 – 可能在设计过程中遗漏了（强调审计线索将用户需求与相应的设计特征联系起来）；

- 安装了新版本的软件 – 外部的开发者（例如微软）会定期的提出和发布产品的新版本，这些需要经过测试以保证它们和现有的环境兼容（例如，与其他系统的界面）；

- 改变软件结构文件 – 结构文件控制着软件行为的系统和应用。普遍的例子是，当一名新的用户或新的设备（例如一台打印机）被提出到系统中，或是现有用户的文件进入权限或应用程序被改变了；

- 增加或减少硬件和通信C.I.s：新的硬件和通信设备需要以被控制的方式进入到系统中，以保证它们的附件不会干扰到系统的正常运行，例如，某个局域网超负荷；

- 增加或减少设备，例如打印机和服务器，这些变更有可能导致工作控制语言和系统配置文件的变更。

- 为了系统的可靠安全，增加任何硬件以截取和改变网络数据流的行为都必须受到严格控制。

## 幻灯片4/15：系统开发变更的影响

- 本幻灯说明了在系统开发过程中进行变更的影响。在项目进程中，基础性的错误将导致增加重做的工作量，这将使得项目预算和时间期限受到影响。这些信息强调了在开发的每个阶段质量检查的重要性，目的是为了在刚发生时就能发现错误，尽可能消除由此产生的问题。

- 本幻灯介绍了系统开发阶段的进程。

- 幻灯中的黑色箭头代表产品开发流程。

- 幻灯中的绿色箭头代表为实施变化而必须进行的重新工作，或者以一种其他方式来描述它，或者是使产品质量达到既定的水平。.

- 最坏的情况是那些在用户可接受性测试中未包括的部分（在这个阶段不应该有任何错误）。这可能导致以下的变更：

- 用户需求说明书；以及.....

- 逻辑和物理设计；以及.....

- 所有阶段的测试方案，由重新测试导致的。

在每个阶段质量检查目的是为了保证重新工作的可能性尽可能小。

## 幻灯片4/16：变更带来的风险

变更将给自身带来风险，这些是本幻灯讨论的内容。

### 变更的影响不能确认：

- 系统变更通常带来不可预知的影响，系统某部分的某种变更能够导致相距很远，但有关联的部分不能正常运行。

### 变更被错误的指定、设计和编程：

- 从他们自身看来，变更确实是很小的开发项目；

- 它们只倾向于说明书、设计和开发中的错误，这些能够导致变更，使得系统无法到达原定的目标，或是不能在一起工作。

### 不正确的版本变更或发布：

- 由于某个C.I.存在大量的版本，使用错误版本进行改变也是件平常的事情；

- 或者相反，对正确的版本进行了变更，但却发布了错误的版本。

### 在错误的地点安装变更信息：

- 这个风险应用于分布式的计算机系统，在某处安装了变更信息，但却不应该装在那儿。

### 系统文件没有更新：

- 程序员通常不愿意更新文件以反映系统变更。因此，说明书和设计文档不是最新版，变得不可信赖；

- 对变更的质量控制必须应用于文档中，也要应用于任何已修正的硬件或软件C.I.s. 。

### 安全风险：

- 变更代表有机会进行欺诈或恶意的行为；

- 它们可能会以特洛伊木马（在授权程序中具有未经授权的功能）、蠕虫和病毒（可以通过系统升级消除）的形式出现；

- 对索式结构的变更能够提供嵌入监视器的机会。

### 变更带来的成本损害了项目的生存能力：

- 变更需要支出成本，如果大量进行变更，由此带来的成本会给项目的商业价值带来严重影响。

## 幻灯片4/17：缺乏变更控制的影响

- 本幻灯着重指出了缺乏变更管理带来的影响。

### 其他方面无法预料的问题

- 不协调的变更能够影响系统的界面。例如，如果在某个系统中，日期格式由DD/MM/YY变为DD/MM/YYYY，那么就必须考虑到有哪些系统会收到来自这个系统中的数据，或者是变更其他系统，或是搭建一个转换通道以正确的转化数据。

### 系统故障

- 如果版本控制不善使得不同的用户使用着某个应用程序的不同版本，将可能导致系统失败。这种情况在客户服务器环境下将剧烈的表现出来，在那儿，客户应用程序都存储在本地PC机的硬盘上。除非有中央软件管理，它能轻易的统一各联网PC机的客户软件的不同版本。

- 如果变更管理和准入控制管理不善，很容易被粗心或不满的员工因为错误或设计带来系统失败。

### 影响

- 对于关键软件或结构数据而言，即使是很小的改动，都能够带来整个系统失败（有效性），数据库的系统毁坏（修正），或是允许未授权用户看到敏感数据（披露）。

## 幻灯片4/18：变更控制

- 变更管理也是一门重要的管理学科，是对于配置管理的补充。它也应该受到文档程序的制约，项目中的一名高级成员应当充当变更管理经理的角色，在项目中发挥变更控制的职责，是否是全职的角色取决于项目的规模。

### 需求评估：

- 这种变更是否确实需要？如果不实行，会有什么后果？

- 在问题中找解决办法，而不是直接处理它，有时候是更明智的做法。

### 对其他系统可能的影响：

- 在批准变更之前，变更建议的复印件应该发到所有的开发团队主管那里以得到可能产生的影响的评估，这也被称为“影响评估”；

### 成本：

- 变更必须付出成本，因此，要考虑增加C.I.s所带来的额外成本（由影响评估所确定），可以证明这些是很昂贵的；

- 例如，增加终端到一条局域网内可能并不昂贵，但是如果局域网必须升级以处理额外的负载，这个成本可能会变得难以接受。

### 评估紧急性/优先级：

- 对于项目经理而言，如何评估需求，将有限的资源分配到特定的任务中，是一个一直存在的问题，这其中包括了很多的妥协；

- 必须给所有的变更建议分配优先级，以保证不重要的变更不会阻碍重要的或实质性的变更进程；

- 项目的优先级经常会发生变化，这需要对于未完成的变更建议不断的进行复核。

### 正确的授权：

- 必须进行努力以保证所有变更都经过了项目的变更管理程序。

### 有效的角色分离：

- 那些从事变更的成员不应当被包括在那些测试和安装它的团队中。

### 优良的质量控制：

- 在实施之前有足够的检查和运行测试。

### 恢复方案：

- 如果变更不起作用，是否有计划可以回到原来的状态？

## 幻灯片4/19：开发过程中的安全性

- 本幻灯描述了在系统开发环境下的IT安全风险。

### 开发过程的IT安全风险：

### 错误：

- 未测试或未完成的项目被加入到了最终软件库中；

- 它所产生的错误的可能到最后的开发阶段才被发现，甚至到实际运行时，那是将导致巨大的破坏和更加高昂的修复成本。

### 失败：

- 计算机系统开发失败，导致项目暂停。

### 灾难：

- 计算机的开发遭到了灾难，导致了项目产品受到毁坏，工作暂停。

### 恶意破坏带来的损害：

- 项目产品被病毒攻击或人为行为造成了损害或毁灭；

- 修改软件，包括允许系统安全检查绕过未授权的功能，这将最终导致欺诈和敏感信息的泄露。

### 敏感信息的泄露：

- 在新系统的开发阶段，开发团队持有高度敏感信息，这种情况是很平常的；

- 这可能是商业敏感信息，对竞争者具有价值，或者是有国家安全有关。

## 幻灯片4/20：IT安全：控制

系统开发环境下考虑的控制类型不用于那些在计算机操作环境下的原则。需要进行准入控制、包括物理和逻辑两方面，有效变更、配置管理程序、以及一旦发生失败和灾难时，系统的修复程序。

### 保护开发环境：

- 建筑物、房间和设备的物理准入控制；

- 开发团队中只接受合适的成员；

- 阻止对终端、磁盘、设计图和设备的物理进入；

- 对于偷窃、病毒侵入、损害和进入敏感信息的风险控制。

### 开发环境的逻辑访问控制：

- 控制登录系统的人员、从事的活动、以及访问的文档；

- 阻止未授权的替换或删除磁盘文件（文件和软件）；

- 记录所有计算机用户的活动日志，当他们登录系统时，能够识别员工个别的活动。

### 变更和配置管理：

- 是逻辑准入控制的一方面；

- 帮助确保：

- 未授权的变更（包括善意和恶意的）不能通过质量控制；并且.....

- 发挥管理职能，帮助加速问题的解决。

### 备份：

- 备份计算机文件，包括项目产品和开发的计算机软件和配置文件；

- 保证备份文件分开隔离保存，使得系统能够从已通过测试的备份文件中恢复并正常运行。

### 切实可行的连续方案：

- 如果开发环境存在于某个专用计算机上，适当的连续计划是很必需的；

- 方案的类型应由项目最新的执行期限来规定。

## 练习4.1：总结

- 提供不同小组参与的形式来做练习。每个组4-6名成员。将练习4.1分发到每个参与者，要求他们独立阅读后在小组内进行讨论。要求每个小组指出在系统开发阶段各种不同的任务，例如配置管理、版本控制等等，以及练习中描述的活动与什么有关联。

- 在所有小组都完成作业后，找出作业中最先描述的活动，要求各组指出在系统开发阶段与之相关的任务。从各组中获得答复，拿出不一致的结论来讨论，并推动讨论。然后进入第2个问题，继续这个过程，直到完成所有11个问题。

- 最后，将参考答案（练习3.1）发放到所有参与人。

## 幻灯片4/21：总结

- 本幻灯总结了这部分课程中的主要内容。

### 设计 – 制作设计图和说明书：

- 在制作设计时强调用户需求；

- 进行逻辑或“概念性”的设计 – 不受物理限制，因此具备轻便性；

- 产出 – 逻辑设计（DFDs, ELHs; LDSs, 技术规范）。

### 开发- 建立/采购组件：

- 目的是将概念性的设计转换为真实的操作系统；

- 必须要考虑物理方面的局限性，它们是由IT战略、硬件、软件、使用者等决定的；

- 产出 – 程序、方案（测试、安装、培训、连续性等等），指南，外购项目。

### 配置管理 – 对产品开发的控制（“C.I.s”）：

- 在设计和开发中，产生了许多项目产品（“ 配置项目”）；

- 了解它们的准确状态，历史和关联性，对合理的项目控制是非常必要的。

### 版本控制 – 保证兼容性和恢复能力：

- 开发阶段产生的变更，这将导致同一个CI不同的版本；

- 根据需求，有时需要存在不同的版本，例如在不同平台下运行；

- 对于同一CI，需要区分不同的版本，以避免无法兼容和错误。

### 变更管理- 对变更的控制：

- 不受控制的变更风险在于可能导致损害项目的生存要素；

- 未经授权变更的影响：特洛伊木马、恶意破坏、病毒；

- 需要实行合理的变更控制程序以保护最终的C.I.s 。

### IT安全 – 保护开发环境的机密性、完整性和有效性：

- 保护开发环境不受到意外或有意差错带来的影响；

- 保护公司敏感信息不被泄露给不恰当的人；

- 备份C.I.s,，并且将备份文件存放在安全和与原环境分开的地点；

- 需要有连续性方案，它与项目的危险程度和最终期限相称。

## 幻灯片4/22：审计中应考虑的问题

本幻灯描述了审计师在项目的开发阶段可能考虑到的一些问题，在学员资料的相关章节有更详细的清单。

### 项目委员会是否监督进程情况？

- 风险 – 项目成本和期限运行失控，而项目委员会没有意识到；

- 影响 – 项目不在重新评估的范围内，不能满足财务目标和最后期限；

- 影响 – 项目没有被停止，重大的投资被浪费。

### 是否根据项目计划实施了质量控制检查？

- 风险 – 没有发现产品质量不可接受；

- 影响 – 交付的系统不能象预期那样运行，系统不可接受。

### C.I.s 经过了有效的配置管理和版本控制？

- 风险 – 不能快速和准确的建立产品的状态、历史记录和相关关系；

- 影响 – 对项目状态进行有效的监督变得非常困难或不可能；

- 影响 – 问题的解决方法变得非常困难；

- 风险 – 不兼容的版本被建造和发布；

- 风险 – 重新的工作在不正确的版本上实施；

- 影响 – 不可预见的错误和失败发生，将导致时间的浪费和成本的增加。

### 对C.I.s的变更经过了有效的变更管理？

- 风险 – 发生了不受控制/未经授权的针对C.I.s的变更；

- 影响 – 在未经证明的变更上浪费资源；

- 影响 -  关键产品没有得到优先权而导致了延误；

- 影响 – 由于缺少测试和恢复计划，产生了无法预见的问题和失败；

- 影响 – 发生了允许欺诈和系统滥用的产品变更。

### 足够的安全性和备份管理？

- 风险 – 项目发生了不验收延期和/或成本超标；

- 影响 – 未经授权对C.I.s进行变更；

- 影响 – 想不恰当的人披露了公司敏感信息；

- 影响 – 开发系统不可行；

- 影响 -  C.I.s.的毁坏。

# 第5节：系统建立和验收测试

## 幻灯片 5/1：导言

系统开发阶段的目的是为了建立新系统运行的环境，并且保证新系统的质量可以接受。新系统将属于最终用户使用，他们因此应该包含到这些活动中来，尤其是将数据从现有系统中转换到新系统中，开发用户验收测试方案，并且执行方案，这些是为了帮助他们熟悉系统，并保证系统投入使用后没有重大的缺点。

教学方法

幻灯演示和讨论

教学时间

180分钟

设备需求

白板

- 挂图

投影仪或音频视频设备

纸盒，用于放置参与者的回答

讲义

打印本模块幻灯片

打印练习（5.1）和答案（练习5.1）

打印讲师讲义5.1

纸条（每张A4纸裁成3份），每个参与者至少4张纸条

纸条包括讲义5.1中给出的回答

## 幻灯片5/2：主要内容

本幻灯列出了本节课程的主要内容。

### 系统建立：

- 指集合C.I.s到系统操作环境的活动；

- 为运营使用配置系统（例如，指出使用者），并加载数据。

### 数据迁移：

- 这项活动包括从现有来源中完整和准确的加载数据（手工或计算机）；

- 正确的记录财务数据。

### 测试 – 目的：

- 什么测试能够完成。

### 测试 – 一般需求：

- 为了进行适当的测试，需要什么资源。

### 基于计算机和不基于计算机的测试：

- 讨论进行测试的不同方法；

- 包括文档复查和各种类型的操作测试。

### 验收测试：

- 在正式运行之前最后的正式测试；

- 用户要保证系统满足了他们设定的需求。

## 幻灯片5/3：建立系统

本幻灯描述了系统建立过程中发生的各类活动。

### 安装和验收测试工具：

- 大部分的系统开发都包括购买设备；

- 可能包括计算机、通信设备，光缆和环境支持；

- 当这些设备被交付时，必须进行装配和调试以保证它们能够运行，并且与产品说明一致。

### 装载和配置基础软件：

- 基础软件指那些为应用软件提供环境支持的系统；

- 例如：操作系统，数据库管理系统，事务处理系统，安全系统（例如RACF），作业调度程序，作业计数系统，通信软件；

- 它已经被加载并建立起了一个合适的处理环境；

- 配置包括了为基础软件提供诸如硬件设备、通信连接、运行进程、关于用户（例如他们的资源进入许可）等信息。

### 重新配置应用软件：

- 个别的应用软件也需要进行配置，例如，定义特定个体和群体的资料处理许可就是包括在应用系统中。

### 创建文件和数据库：

- 文件应当分配到指定的硬件设备上，并定义文件结构。

### 加载数据：

- 最后，建立原始数据（例如期初数据）、常量（例如帐目表）和历史数据（例如客户订单的历史记录），并将它们通过手工或计算机系统从现有数据源中转移到新系统中。

## 幻灯片5/4：数据迁移：目的

- 数据迁移是一项技术需求，并且很消耗时间，尤其是当数据从一个手工系统中被传送。通常会因为这些工作的难度而发放少量的补助。当传送财务数据时，审计师需要证明期初数据被正确的记录，完成了财务的审计线索。如果是一个新系统，那么有可能没有必要传送旧的数据。

- 如果在相关的开发进程中系统没有用计算机处理，那么可能没有数据需要被传送：拥有程序中的数据无疑要从零开始建立。在大部分情况中，数据需要从现有的计算机系统中准确和完整的传送出去。

### 转换相关数据到新系统：

### 准确性：

- 数据是否相关，例如，过期的数据（也就是说，它已经被代替了）；

- 在现有系统中，数据的内容是正确的；

### 完整性：

- 所有相关数据都已被传送，没有无关的数据，也没有被遗漏的数据；

### 正确分类：

- 数据分类的方式与账簿编码、存货项目编号、部分和目录编号、个人工资单编号等等相关；

- 这种分类在原来的分类被取代时变得尤其困难，它要确定原有系统的分类是如何被转变到新系统中的，这需要一些判断；

### 及时：

- 要在规定的时间内完成；

### 要保护审计线索：

- 有可以需要在新系统中从汇总项目回溯到所组成的明细项目（例如某个科目余额）,反之亦然；

- 如果只有汇总项目被传送到新系统中，可能需要对旧系统保护一段时期，以防止发生某种事务分析（例如帐户证明）。

## 幻灯片5/5：数据迁移：潜在的问题

本幻灯讲述了当计划在两个系统中进行数据迁移时应当考虑的各种问题。

需要传送的数据的取决于系统类型。从一种文字处理软件转换到另一种可能特别的费劲，而从一种格式的软件转换到另一种格式则几乎很少不出现问题，以至于转换后的文件可能看起来不一样了，甚至会丢失某些内容。

### 任务量：

- 系统/数据格式包括的数量，以及需要转换的记录的数量；

- 能够从结转的会计期初余额，排到系统包括的大量历史数据的转换，例如，职员和养老金系统。

### 系统不兼容：

- 应当考虑新旧系统存储数据的不同方式，以将旧的格式转换为新的格式。

### 数据的质量不佳：

- 已经得知旧系统的数据不可靠。为避免数据质量永远不高；

- 在数据传送前必须进行初步的工作以更正错误和矛盾；

### 确保完整和准确的迁移：

- 制定了需求程序，角色和职责已定义。

### 不同的帐目结构：

- 影响了财务系统，引入新系统为会计人员提供了修改组织内现有帐户结构的机会；

- 结果是需要设计一个换算表，以将现有的会计科目传送到新的系统中去。

### 保持审计线索：

- 适用于只有汇总信息被传送到新系统的情况（例如科目余额）；

- 当汇总记录和下面的交易明细都已经在旧系统中存档时，这种轨迹才是需要保持的，反之亦然；

- 如果需要保持审计线索，那么应当考虑提供什么方法来保持合适的审计线索。

### 保证迁移的数据是最新更新的：

- 完成新系统的数据迁移与实际操作使用直接可能需要一段时间；

- 如果这段期间内交易继续发生，它们应当记录在新系统中，同时还需要为企业连续方案做这部分的备份。

## 幻灯片5/6：数据迁移：方法

在数据传送中产生的问题范围不应该没有预计到，所有问题应估计到，并提前做好计划。

### 作为一个独立的项目：

- 数据传送在某种意义上是一个重要的工作；

- 最好的方式是由那些掌握数据，并且最了解数据的人来执行；

- 这些因素使得它作为一个独立的项目会更有效的得到控制，有自己的目标、资源和项目团队。

### 定义任务，分配角色和职责：

- 无论数据传送是否作为一个独立项目运行，它都应该详细的计划，以保证在下达的预算和时间内工作得以全部完成，并且完成质量可以接受；

- 因此需要界定和计划各项活动，分配角色和职责；

- 需要界定质量控制程序。

### 对任何使用的转换软件进行测试：

- 当新旧系统都使用计算机时，如果两个系统之间能以磁盘格式进行直接传送，那么可以节省其他工作；但是

- 这种方法通常需要软件来转换储存在旧系统中的数据，即将其转换为新系统验收数据格式；

- 这种软件必须要经过测试，以确保在使用前能达到预期的目的。

### 确定和清除现有数据的错误：

- 如果现有系统的数据被知道缺乏质量控制，那么需要时间来清除错误，以避免将已存在的问题带到新系统中；

- 使用审问软件（例如IDEA ）来确定缺少的信息记录，以及数据是否可行；

- 如果测试结果满意，新系统的输入确认程序将会拒绝那些不规则项。

### 确保：

- 需要计划和分配的其他数据传送任务包括：

- 保持被迁移的数据在新系统运行前是最新的；

- 确保新系统对于传送的数据进行了充分的备份；

- 确保旧系统的存档数据保持可用。

## 幻灯片5/7：数据迁移：控制

在数据传送过程中和在实际运行中一样存在着同样的风险。这些风险包括了人为错误、系统故障、计算机崩溃/灾难、以及有意的系统滥用。在实际运行中的控制也因此必须应用在数据传送过程中。

### 建立有效的数据访问控制：

- 风险 – 未经授权进入数据；

- 影响 – 欺诈、恶意破坏/毁灭、未经授权披露敏感信息；

- 控制 – 限制和监督。对设备和数据文件的物理进入；对逻辑进入的限制和监督（唯一用户IDs，合理的口令管理，进入控制结构，活动日志）。

### 职能分离：

- 风险 – 未发觉的错误；修改数据；

- 影响 – 数据不可信，欺诈，恶意破坏；

- 控制 – 数据传送，质量控制和变更控制的职能分配给不同的人。

### 迁移的批量控制：

- 风险 – 数据转换错误；修改数据；数据传送不完整；

- 影响 – 错误，欺诈，恶意破坏；

- 控制 – 考虑序号控制，记录计数，财务值，数位总和。

### 使用新系统数据进行数据有效性检查：

- 如果它们已经通过测试证明可信，那么新系统的进入确认控制（在数据进入时由软件进行结构检查）能够提供一种有用的方法检测包括错误可能的项目。

### 调节转换数据和源数据：

- 目的是证明传送的完整性和准确性；

- 新系统的科目余额与旧系统中的相应余额进行核对调节，但是如果两个帐号结构明显不同，则这种调节会变得困难；

- 当明细记录被传送过来，例如，客户历史资料，将样本记录返回与源数据核对，这种检查在数据是手工输入的时候更为重要。

## 幻灯片5/8：测试

本幻灯描述了测试原则。测试的主要目的是为了发现错误，而不是证明系统运行。以后者为目的的测试可能未能发现系统在已不合理的方式进行运行的例子。例如，系统“2000年”问题，在开始日期等于或小于结束日期时，虽然系统能够正确处理所有在00和99之间的二位数日期，但如果开始日期大于结束日期时，系统会如何处理（也就是说在2000年以后）？这个例子揭示了进行破坏性测试时所产生的问题。发现问题的原则同样适用于指南检查（说明书，设计图等）和操作测试。

定义 – 测试是..........

“检查系统和其组件的过程，目的是发现差错”

## 幻灯片 5/9：测试：目的

以发现差错为目的是为了提供一种“保证”，保证所有交付物的质量是验收，也就是说，它能满足既定的目标。事实上，对通过系统的每个可能的合并数据的每个逻辑路径进行测试是不经济的（也是完全不可能的，除了最小的系统）。因此，测试必须在风险和成本上做到平衡，它应当致力于提供对质量验收的合理保证，但不是完全保证。当要求提供证明时，这个过程就约昂贵且证明内容越小。证明需要应用到的数学技术在这里不作讲述。

### 从下面的方面提供质量可靠的保证：

- 功能性: 系统以一种令人满意的方式履行了指定的功能（也就是说，除了特别指定的之外，没有其他不合需要的特征）；

- 响应速度: 在重要的消极影响和预期的系统反应上，当系统满负载时，响应时间可以被接受；

- 可靠性 – 以下三种可能性需要考虑： -

- 在指定期间系统故障的总量；

- 在协议服务期间内，系统不运行的总的时间（“停工期”）；

- 从某个部分完全恢复到下次故障的平均占有时间（“故障平均时间”）；

- 维护方便: 从发生故障到完全得到解决的平均占有时间（“维修平均时间”）。它可以应用在操作使用的系统维护的全部成本；

- 使用方便: 用通俗的词语表示，即“用户友好度”：

- 可以由实施阶段的用户调查获得；

- 也可以表示为成本，与操作系统的全部生产量进行对比；

- 易于操作: 是从计算机操作人员的观点看待的“用户友好度”。

- 讲师 –在测试中不可能确定新系统是否具备可靠性、可用性，以及维护是否满意，因为这些特征都是与时间相关的，在一段时间的操作和使用后才可能发现缺点。因此这些特征最好应该包括在后面的实施复查过程中（在后面的课程中称为PIR）。如果系统是从外部购买，而不是自行开发的，在合同谈判中应谨慎对待，保持潜在错误的谈判条款（潜在错误是指在系统测试中没有表现的错误）。

## 幻灯片5/10：测试：要求

- 本幻灯讲述了进行有效测试需要的条件。

### 测试计划：

- 详细说明执行的测试：

- 测试计划应该对系统是否根据说明书建立，是否满足了用户需求做出全面的保证；

- 个别测试应当：

- 描述测试目标，预期的测试结果，需要的员工，实施所需要的环境特征；

- 包含适当的测试数据；

- 设计测试数据：必须设计数据，以测试系统特定的功能，以保证它们的工作达到预期目标，这也包括了系统管理错误环境的能力 ；

- 记录和审核测试结果：

- 提供证据表明测试已经按照需求完成；

- 对于测试结果不满意的部分考虑变更需求；

- 变更需求的报告： 测试方案中应当指明如何报告错误和遗漏：

- 发送正确的需求（“变更需求”由供应商支付成本）；

- 用户需求说明书（由买方支付成本）；

- 分配角色和职责： 保证测试活动有效的组织，团队的每个成员都清楚对他们的要求。

### 包括的使用者：

- 在测试和测试数据的设计中应该将用户包括进来，因为他们比开发者最有可能知道更多可能发送的例外事项；

- 提供熟悉新系统的机会，帮助他发挥“所有权”。

### 操作测试环境：

- 对独立的计算机进行操作测试是最好的方法，它能减少在测试阶段因为增加开发工作量而导致的操作系统运行失败的风险；

- 但是，当使用独立计算机来支持开发时，为了提供真实的测试环境，计算机需要准确的反映出操作环境。

## 幻灯片5/11：测试和SDLC

本幻灯显示了系统开发生命周期的每个不同阶段应当采取的测试类型。

### 说明书

应当根据用户需求的目标引导用户参与到设计说明书的设计和草稿起草中来。

### 设计

分析师应当解释设计说明书，使之达到逻辑和物理设计说明书的目的。在这个过程中，咨询用户的意见是非常重要的，这样使得设计不会偏离用户需求，并及时发现和改正问题。

### 建造

如果逻辑和物理设计过程得到很好的执行，那么编码过程应当是一个正确的机械过程。每个模块都清楚的界定了输入范围和特定的输出指令和行为。建造测试只是确认某个模块是否根据说明书进行了实施，这可以通过相同的复核来执行，或是在开发环境中由管理层进行复核。大的开发机构都有独立的质量保证团队来从事这项工作。

### 单位

单位测试是一个单独的功能，单位的设计是为了确定组成模块间能如既定目标一样的工作，并且它们之间有适当的联系。

### 连接

连接测试是对互相连接的各单元进行测试，它会测试各单元以及界面。

### 系统

系统测试通过在开发环境中模拟真实环境来运行新的应用程序，以达到测试目的。这种方法能证明应用程序在其他和操作系统组成部分都能正常运行。

### 安装

一旦在开发环境中对应用程序进行了完全的测试，它将被安装到真实环境中，以保证在和实际的硬件和软件连接后能正常运行。

### 验收

如果所有程序都运行良好，使用者（高级用户）应当对系统进行正式的验收，并给出实际的使用方法。如果存在操作问题，整个系统应根据用户说明书进行重新变更。

## 幻灯片5/12：非计算机测试

非计算机测试指的是指南检查，它不存在对计算机的使用。它包括了对从制造商那里购买的计算机设备的观察，也包括对方案、说明书和设计图的检查。

### 制定文档标准的必要性：

- 一份文档标准 –制定规则和指导建立文档；

- 有助于保证：

- 质量 – 文件将满足既定的用途；

- 一致性 – 项目中的开发的所有文档：

- 包括正确的内容 – 没有重大的遗漏；

- 具备验收外观和感受 – 它们具有“用户友好度”；

### 质量控制检查：

- 目的：

- 找出不足；

- 完全达到需求的要求；

- 检查可以是：

- 非正式的复核， 例如由团队主管对成员的工作进行检查；

- 正式复核， 由团队执行，采用规定的方法；

- 对设备进行技术检查 –由IT技术人员来执行；

- 由于正式检查需要包括大量的人员和时间，因此成本很高；

- 基于这个原因，正式检查比较倾向于限制在关键文档的检查中；

- 正式检查包括文档的作者、细节过程和所有在场的相关利益方。

### 检查包括：

- 项目开发的各种文档，包括： -

- 各类方案（例如，项目开始文档，项目阶段方案，测试方案，实施方案）；

- 说明书和设计书（URS；逻辑系统的设计）；

- 操作指南和用户指南；

- 确认供应商交付的设备具有正确的型号、数量，各种条件完备。

## 幻灯片5/13：基于计算机的测试

- 上一张幻灯描述了不需要使用计算机的测试方法，但是，在达到开发阶段后，产生了计算机程序，因此基于计算机的测试以保证软件运行和既定目标一致变得非常必要。也就是说，测试它的指定功能，与其它程序的相互连接是否合理，系统是否正常运行。系统基于计算机测试的其他方面还包括基础构造和应用软件进行了正确的配置，在满载运行时，设备提供了验收结果。

- 讲师 – 基于计算机的测试越来越大规模的被采用。它由基本的构造元素（对象和模块）开始，直至完成系统过程。这种方式的优点在于能在项目开发早期阶段发现基础错误，而且这些错误也容易（因此成本也很低）被解决掉。

- “独立性”是测试很重要的因素。它不仅提供了未授权代码（特洛伊木马）的问题，而且还帮助保护两类人群（开发者和测试者）对说明书达到一致的理解状态。

- 单元测试：

- 作为单独的程序模块被开发和测试，以保证它们交付了正确的指定功能；

- 尽管说明书应该受到检查，但是它仍然有错误的风险存在；

- 这个阶段的测试应该由团队主管来执行并完成。

### 综合测试：

- 在测试单独的软件运行正常后，下一步的测试目的是为了证明它们之间得到了正确的连接（“结合”）。

### 系统测试：

- 包括集合整个系统，可能包括完整的系统，也可能是其中主要的独立的一部分；

- 为了使测试更具真实性，应当在测试环境中安装软件，这种测试环境应该真实的复制最终的操作环境；

- 测试应当为了发现差错，也就是说发现那些不要求和不应该由系统做到的事情。

### 验收测试：

- 最后阶段的测试目的是为了向用户证明系统的运行是根据他们的说明书进行的。

## 幻灯片5/14：用户验收测试

- 本幻灯指的是最后阶段的正式测试，用户验收测试。它适用于新设备，但本次课程的目的是检查软件的验收测试，这通常是审计师最关心的部分。

### 建立用户对系统的熟悉程度和信心：

- 应当鼓励用户完全参与到测试阶段中：

- 为了使用户确信系统完全满足了他们的需求，并且确认那些地方还没有满足到，同时，可能需要采取某些措施来改正不足（至少对那些重要的部分!）；

- 对于用户而言，这是熟悉系统新的手工处理程序的非常有用的机会，熟悉新的角色和职责，不同文档的类型，不同的控制程序等等；

- 用户需要比IT开发人员更好的设备来设计这些测试，基于用户对实际工作的经验，他们将用到不寻常的方法来进行测试。

- 实际中，最终用户管理层经常未准备好将足够的员工从实际工作中转移到验收测试进程中去；并且

- 在后面的实际执行中将导致操作上和质量上出现未预料的后果（“系统不能象我们设计的那样运行”）。

### 执行测试：

- 功能： 在URS中明确指出的测试功能要被准确的表达出来，没有不合需要的、未指明的功能出现；

- 容量： 系统以验收方式能够处理既定的最大工作量（例如，用户登录数量对比每种交易类型的最快反应时间；在规定条件下的批处理生产量）；

- 负荷能力： 系统处理突然出现的峰值而不发生失败的能力，或是确定那种失败可以被接受；

- 安全性： 详细指定的安全功能被展示和正确的设定，“渗透”测试的目的是找到破坏系统的方法；

- 备份和恢复： 备份程序备份了必需的资源（数据、软件、系统文件），系统能从备份数据中恢复过来。

### 何时停止测试：

- 激进的查错方式要包含所有环节的测试，但实际上会受到时间和成本的限制；

- 需要进行判断，任何可能存在的错误是否重要。

## 幻灯片5/15：总结

本幻灯总结了这节课程中的主要部分。

### 数据迁移：

- 谈到了关于：

- “整理”数据，在传到新系统之前，对包含在现有系统中的数据错误和遗漏进行修正；

- 保证所有相关的数据都被完整和准确的传送到新系统中，并且得到了恰当的分类；

- 数据迁移从自身角度看是具有重大风险的活动，不应该被低估；

- 最好由用户来执行，这是他们使用的数据，他们是最可能了解数据的群体。

### 测试仅仅提供了这样的保证：

- 对每个可能的数据集合存在太多的逻辑可能性测试；

- 因此不能获得保证，而仅仅只是确信；

- 测试的设计应当是为了揭露系统的下列情况：

- 没做到期望它做到的事情；还有

- 做了不期望它做的事情。

### 很重要的内容：

- 计划测试 – 保证在成本和最后期限内得到了有效的执行；

- 记录和分析结果 – 有进行测试的证据，结果如何，加强和矫正措施，以及揭示任何出现的趋势；

- 执行变更控制： 保证对变更的技术影响、成本、紧急性/必要性进行了合理的分析，以减少未经授权变更的风险。

### 用户参与 – 这是他们的系统！

- 用户应当确认系统是否满足了他们的需求，以及他们预期的是什么。这可能是最后变更的机会；

- 在系统实际运行之前，对于用户熟悉系统是很好的机会；

- 用户最好进入测试设计，根据他们的经验进行不寻常的测试。

## 练习5.1：审计检查

讲师需要仔细阅读讲义5.1 并实现做出安排比如打印出包括讲义5.1答案的纸条，给参与者发放纸条，并准备纸盒收集参与者的反馈，指导完成练习5.1。

将练习5.1 和 2张纸条分发给每位参与者，要求他们仔细阅读指令，要求他们至少写下2项系统开发生命周期中建造系统和验收测试阶段审计师应该执行的检查。

要求参与者在纸条上写下答案后放到课堂前面的纸盒中，将参与者分成小组，每组4-6名成员，要求每组从纸盒中随机选取10张纸条，要求各组从中选出6个最好的答案。如果各组不能达成一致意见，他们可以将纸条归还给讲师，并重新选择新的纸条。要求每组推荐一个发言人。

要求每组读出他们认为的最好的6份答案，并给出其他答案不够好的原因。

将答案（练习5.1）发给每位参与者，通过展示幻灯5/16给出总结。

## 幻灯片5/16：审计中应考虑的问题

本幻灯提出了审计师在系统开发生命周期内需要考虑的一些问题，在学员资料的相应章节中有更详细的问题列表。

### 是否存在恰当的程序保证数据迁移过程的完整性和准确性？

- 风险 – 数据不可信（不完整，不相关，未恰当分类，包含错误和遗漏）；

- 影响 – 做出错误决策，财务损失，诉讼，商誉受损等等；

- 控制 – 数据传送方案，明确角色和职责，控制全部传送，在传送后进行检查，角色分离，对操作环境设置逻辑和物理准入控制。

### 是否设计了详细的测试方案？

- 风险 – 不完整/不充分/不适当的测试；

- 影响 – 不验收错误率和系统失败；真实系统不能执行；

- 控制 – 计划方案，分配角色和职责，对问题管理和变更控制制定方法和标准。

### 是否涵盖了基于计算机和非计算机的测试？

- 基于非计算机的测试对于某个阶段找出错误和遗漏是有用的方法，而且相当容易修改和低成本；

- 基于计算机的测试有助于确保系统在操作环境中正常运行。

### 是否定义了单独测试和测试数据？

- 风险 – 运用了不适当的测试；没有运用测试；测试结果被曲解；测试被不正确的运用；

- 影响 – 浪费时间；测试不充分（如前所述）

- 控制 – 描述了单独测试的目的；单独的测试；测试数据，定义了预期结果。

### 是否存在有效的变更控制？

- 在测试中，项目变更控制程序是否未包括错误和遗漏？

### 用户是否深入参与？

- 用户是否被紧密的包括测试设计和测试数据中，并进行了验收测试？

- 系统所有者是否被要求完成验收测试以确认获得了满意的结果？

# 第6节: 系统实施

## 幻灯片6/1：导言

本节讨论了在系统投入使用之前大量的开发工作。其中的企业持续性方案将在INTOSAI的培训模块中更详细的介绍。我们也会讨论各种转换方法，也就是转移工作量到新系统的过程。

教学方法

幻灯演示和讨论

教学时间

120分钟

设备需求

白板

音频视频设备

讲义

打印本模块幻灯片

打印讲义（6.1，6.2，6.3和6.4）

打印讲义6.5给讲师

## 幻灯片6/2：主要内容

本幻灯总结了本节课程的主要内容。

### 系统所有权和管理员：

- 在信息系统中，“所有权”有两个稍微不同的含义：-

- 一种含义是，用户如何看待系统，他们是否把系统当成是自己的，或者只是一种管理层强加给他们的不实用的工具。在系统说明书、开发和测试过程中将用户包含进来有助于加强他们的所有权意识；

- 另外一种含义也就是在这里谈到的，它指的是“责任”，为了系统在组织内的持续发挥的作用。

### 用户群：

- 在优化系统和解决系统问题时，用户群是一种有用的手段。

### 培训：

- 我们会讨论培训需求，时间，以及进行培训所采取的各种方法。

### 服务水平协议（“SLAs ”）：

- 技术人员和外部供应商需要维护系统，提供各种支持服务，例如帮助菜单和设备维护；

- 这些服务应当在服务水平协议中包括到，以记录提供服务的类型和数量及成本。

### 业务持续计划：

- 如果遭到严重失败或灾难，能保证新系统的运行得到恢复。

### 切换:

- 最终，新系统将投入使用；

- 我们会讨论到达到使用的各种方式，以及它们的优点和缺点。

## 幻灯片6/3：系统所有者

所有权是针对“责任”而言的，如果没有人对于维护系统以合理方式运行这件事向高层负责的话，将不可避免的发生各种问题，例如不妥当和未授权的变更，未经测试和无正式文件的变更，以及不完善的IT安全。

组织政策：每个系统都应当有一个可识别的“所有者”。

- 每个系统（包括应用软件和基础软件）都应当有一个可识别的所有者来对于维护系统全面负责（并有适当的授权），这是一个好的做法：

- 信息安全 – 系统数据的保密，完整性和有效性；

- 组织内的系统能持续运行发挥作用；

- 这应当是公司IT安全政策的一方面。

### 谁？：

- 需要在管理控制上得到足够的授权，这种控制能充分接近系统运管以便发现包含的风险。建议由一名中层管理者担任；

- 对系统所有权的制度并不那么容易被决定，尤其是在系统具有大量的用户时，但是总能找出折衷的解决办法，通常而言：

- 最终用户应当“拥有”应用系统软件和数据的所有权，他们使用系统，最能了解到那些风险应该被管理；

- 基础系统（共享系统，例如通信网络，主机和小型机，操作系统软件等等）最好由适当的IT经理来担任所有者，原因同上；

- 所有权的角色应当与职位相连续，而不是与个人相联系，即使这个职位的人员发生频繁变动，职位的角色和职责也不会发生变化；

- 系统所有权角色应当在工作描述中被记录下来。

### 明确的职责包括：

- 明确安全要求： 所有者应了解所谈到的系统会遇到的各种安全风险，为满足安全需求，在和其他技术支持员工讨论后，应该委派一名安全经理；

- 维护操作安全： 保证日常活动的安全（例如，加入新的用户）被分配下去，并由接受过培训的合适的员工执行；

- 授权访问： 决定谁（包括个人和群组）可以使用系统，及其使用目的；

- 授权变更： 对数据库和用户需求授权进行变更。

## 幻灯片6/4：系统管理员

除了最小规模的系统之外，系统所有者不可能有时间或足够的技术知识去从事大量的赋予这个职位的日常事务工作。实际工作中，这个角色被分配给了系统管理员和其他的技术支持员工。但是，管理职责仍然保留在被任命的所有者身上。

### 代表系统所有者承担日常职责：

- 系统所有者有很多的职责，系统管理员通常是个全职的职位；

- 可以将大量的日常事务性工作分配给合适的受过培训的系统管理员；

- 例如加入新用户，建立他们的访问权限，变更现有的访问权限，消除多余的用户ID，备份系统等；

- 讲师 – 在学员资料的相关章节列出了系统管理工作的详细清单。

### 安全风险 – 扩大了系统功能和数据的进入范围：

- 为了履行管理职责，管理员必须能进入所有的功能；

- 管理员不能在系统中将角色分离，因为

- 他/她有系统数据的完全访问权限，以及处理权限，这导致了

- 存在着未被发现的系统滥用的高风险，尤其针对财务系统。

### 对系统管理员的控制：

- 虽然系统中不能轻易的实现角色的分离（例如，限制管理员能进入的菜单选项），但是，还是能应用一些非技术限制手段：

- 任命适当的员工；

- 使用一些不了解业务的人员；

- 拒绝他们进入业务内容，程序指南等；

- 不允许他们从事财务调节和手工授权行为（例如，银行账簿到现金账簿；手工订单和付款授权；监控，轮岗）。

## 幻灯片6/5：用户群

- 具有良好组织的用户群能在保证系统联系运行以满足商业需求的功能上起到很好的作用。

### 代表用户和技术团队：

- 一个用户群需要满足系统所有相关人员的需求，包括为商业目的使用的人群，也包括必须操作和维护系统的人群；

- 一个混合群组有可能提供一种平衡的观点：

- 如何完善和开发系统；

- 实际中什么才是最经济和最具有技术可行的方案；

- 群组中的所有使用者的集体决策有助于加强“所有权”的感觉。

### 保持下列方面通畅的对话：

- 培训需求 – 在系统新的版本将要发布时；

- 服务水平协议 – 提供服务所需要的时间，也要考虑到提供服务的质量；

- 系统问题：

- 找到系统产生程序差错的原因，知道提供永久解决方案；

- 需要永久解决方案的类型；

- 未来增强：

- 完善现有系统的方法；

- 满足新的商业需求；

- 待处理变更请求的优先级： 不可能立即做到所有事情，群组能帮助排出待处理的变更请求的优先顺序。

### 由系统所有者担任：

- 为系统所有者建立有用的论坛以保持联系：

- 深入用户需求；

- 所提供服务中存在的问题和支持质量；

- IT安全问题；

- 需要进行的操作方面的变更，而不是针对于战略方面；

- 用户是如何看待系统的。

## 幻灯片6/6：培训

- 培训对于保证新系统的用户了解如何使用系统是非常必要的，了解系统不只是孤立的进行数据处理，而是将其结合到商业进程中。这包括了了解角色和职责，谁将做什么，为什么做和何时做，产生的产品类型，以及它们在商业过程中能作为什么被用到。

### 重要性经常被低估：

- 与商业活动的具体方面分割开的经理通常不能认识到员工使用新的工具和程序的培训需求；

- 有的时候是从供应商那里得到的提示，他们假定任何人都可以掌握这个系统；

- 培训和测试都能带来使最新的项目不满足目标的风险；

- 存在着风险，使得操作系统：

- 出于无知，操作系统没有进行安全的配置和管理；

- 遭受更多从用户错误产生的问题；

- 事务处理数量在验收水平之下。

### 要区别不同的需求：

- 不同的用户群和支持部门的员工对新系统有不同的兴趣；

- 这些需要在培训课程中得到反映；

- 各类人员可能需要的培训包括：

- 日常用户： 处理交易，和不同的商业活动相关（例如，采购，帐单支付，持股和资产管理），他们可能需要集中在特定的需求领域；

- 管理者和高级管理者： 如何使用系统以获得计划和管理所需要的信息（例如：在预算和支出中）；

- 所有者和管理员： 系统管理活动；

- 系统操作员工： 系统技术支持方面，例如，批处理进程，建立新用户，重建数据库等；

- 帮助桌面员工： 使用诊断工具和桌面帮助进行系统支持；

- 安全员工： 如何使用系统提供的安全性特征，例如，什么安全信息会被记录，它们的含义，以及日志分析软件的使用；

- 审计师： 选择和下载数据；生成特别报告；系统安全特征。

## 幻灯片6/7：培训

本幻灯描述了培训策略，质量监督的需求，和时机的重要性。

### 培训策略：

- 培训会相应增加项目成本，尤其是分布新系统时，或是有很多外地站包括在程序中；

- 在新成员加入时，也会有持续的培训需求；

- 策略包括：-

- 课堂教学： 在教室里由“专家”进行正式的授课；

- 传递： 由获得课堂培训的员工将培训内容传递给其他成员，这有利于信息快速的传播，但是前提是传播者能充分理解培训内容，并有足够的实践经验；

- 基于计算机： 通过提问和回答方式进行培训的交互式软件，但对于负责的问题不能提供完善的解释；

- 视频：  用视频的方式教授“如何去做”，如果视频很专业并是保持最新，这种方式会很有效，在课堂培训的内容上增加实践的透视，将是很有效的方式，但培训视频非常昂贵。

### 获得反馈很重要：

- 和其他产品一样，培训也需要保持验收质量；

- 如何课程不能给培训人员充分的培训，就好比软件没有明确指令或设计一样，也会产生很多相同的问题，不能正常的工作；

- 因此，培训课程应该接受：

- 检查 – 培训资料是否用一种验收方式满足了相应的需求？

- 操作测试 – 测试能帮助在演示中存在的不足；评估表获得培训人员对培训的看法。

### 在切换之前需要进行巩固：

- 在新系统运行前，参与验收测试和并行过程是巩固课堂培训和其他的理论培训的有效方法。

### 时间 – 避免技术停滞：

- 如果在系统正式实施前很长时间就进行培训，也没有机会巩固和/或更新课堂理论知识，那么培训者可能很容易忘记所学到的内容；

- 在这种情况下，培训变成了一种浪费。

## 幻灯片6/8：服务水平协议 (“SLAs”)

SLAs 不仅适用于外部供应商提供的服务，比如硬件维护，也越来越多的运用在提升组织内的效率上，这种效率的提升是通过了解消费者需要提供什么样的服务和以一定的比例进行付费的看法来获得的。这使得消费者的需求变得更加考虑经济性（消费越多，费用越高），供应商也更有效的交付产品。SLA是一份书面协议，包括了提供服务的类型和标准，消费者根据协商的条件进行付费。将外部供应商纳入到SLA中也是合同很重要的一部分。

### 在用户和服务提供商之间的正式协议：

- 尽管SLA可能组成合同的一部分，但它本身并不是一份合同；

- 它是消费者和IT服务提供商之间的一份书面协议。

### 提供支持的标准：

- SLA将对于一些事项进行约定：

- 服务提供商向IT消费者提供的服务可能包括：

- 计算机操作系统，并提供一种连接方式；

- 维护组织的计算机设备；

- 为系统的使用者提供桌面帮助服务；

- 其他可能包括的需求：

- 在一定期间内，系统崩溃提供的最大服务次数，每次崩溃的最高持续时间，这将影响到供应商的商业持续性需求；

- 培训服务；

- IT安全性需求；

- 协议包括了提供服务的次数和地点；

- 评价标准（频率，程度，变得有效的时间等等），例如：

- 用户终端的最大反应时间；

- 硬件崩溃的平均反应时间和最长时间；

- 桌面帮助反馈的次数；

- 变更SLA的程序（变更控制）；

- 消费者和供应商之间的联络安排，以及扩大程序；

- 费用和罚款的进度表，以及协议期间。

## 幻灯片6/9：合同和SLAs

本幻灯解释了SLAs 中可能存在的各种相关关系，包括IT服务的最终用户和服务提供商，以及服务提供商和其他合同方之间的关系。

本表说明了在SLAs中可能包括的IT服务需求。

大量不同的IT服务商和最终用户各自的IT服务部门对于SLAs进行协商。

SLA 的类型一般包括准备和维护：

- 应用系统到达了既定的用户需求；

- IT的构造结构(LANs, WANs, 服务器，打印机等)；

- 桌面帮助服务。

IT服务部门可能需要与外部公司对提供的服务进行谈判，例如：

-一家计算机制造商，或代理商，关于硬件提供和维护；

- 一家软件提供商或专业开发者，关于应用软件和基础软件的准备和维护；

- 各种建筑和工程公司，关于物理环境（例如，提供设备所需要的温度和湿度，电力供应，提供安全设备对数据处理中心的物理路径的准入提供限制和监控）；

- 一家通信公司，关于数据通信电路和设备的准备。

每个SLA提供一种所提供服务的进度表，作为各自供应/维护合同的附件。

## 幻灯片6/10：业务持续计划

为了进行商业活动，组织变得越来越依赖IT系统，企业持续性方案的目的是提供一种恢复策略使之按照验收时间进程进行运行，至少对基本系统是这样。新系统在投入使用是就应当指定出切实可行的恢复方案。

### 目标：在验收时间进程下进行恢复：

- 方案应当在时间进程下进行主要的商业进程的恢复，以避免发生严重的商业后果；

- 根据系统的不同类型，可能导致的后果包括：

- 对生命的威胁（例如，医疗支持系统，空中交通控制系统）；

- 财务损失 （例如，销售系统，现金管理系统，税务征管系统）；

- 政治困境 （例如：社会保障评估和支付系统）

### 受商业后果影响的方案的类型：

- 持续性方案必须与所恢复系统的威胁程度相一致；

- 一些系统可能需要在一段时间内被恢复：

- 几分钟（例如空中航线安排）；

- 几天（例如固定资产管理）

- 恢复时间越短，方案需要的成本越高：

- 镜像系统 – 即时；

- 热启动 – 数小时；

- 冷启动 - 2 到3个星期。

### 计划者需要考虑：

- 各种故障服务的类型：应考虑建立弹性的系统以抵挡硬件、软件、通信和能源（电力、水、天然气等）等方面的严重故障；

- 非技术灾难： 应当考虑进行备份以防止发生火灾、水灾、恶劣天气、罢工（包括内部和外部，例如运输部门的罢工），疾病；

- 恢复计算机服务： 这里谈到的系统危险，是指如果这些风险发生，必须采取什么步骤来恢复服务；

- 重新部署用户和支持部门的员工： 如果没有人操作系统，则系统是没有用处的。如果需要在别的地方恢复系统，应该如何部署用户？

讲师 – 在INTOSAI模块里包括了商业连续性更详细的内容。

## 幻灯片6/11：切换

切换是指将新系统投入使用的过程。以下的5张幻灯介绍了这项活动的不同方式，以及各自的优点和缺点。

### 目标：减少切换过程中出现严重问题带来的影响：

- 切换方案应当考虑到可能存在测试中未被发现的潜在的严重问题（测试仅仅提供相信，而不是保证）；

- 这将有可能导致严重的操作问题，甚至是系统完全失败（例如，第2个案例分析，伦敦救护车服务）；

- 切换策略应当致力于减少类似风险的业务影响。

### 切换策略：

- “一次性方案”:  有效的关闭旧系统，运行新系统；

- 试点系统： 实施最终系统的缩尺表示，研究限定某些区域的商业活动带来的影响；

- 分阶段推广： 按步骤实施新的系统，仅仅当之前的步骤运行正常后才进行下面的步骤；

- 并行运行： 只有当切换的新系统顺利的完成一段期间的并行操作后，原来的系统才可以被取代。

### 这些策略可以联合：

- 上述的策略可以联合起来以进一步减少实施风险，例如，用一次性的方式采取试点系统和并行运行能降低系统固有的风险。

## 讲义6.1-6.4：切换策略

将参与者分成4组，分别将讲义6.1-6.4发给第1-4组，要求每个小组仔细阅读讲义，并且各派出一名代表发言。各组可能会被要求对下面的几个方面做出陈述：

- 切换策略的名称

- 策略的描述

- 策略的优点

- 策略的缺点

- 要求各组给出更多的观点

快速展示幻灯6/12 到6/15，同时对切换策略的讨论进行总结。

## 幻灯片6/12：“一次性方案”

“一次性”关闭旧系统，切换到新系统的策略具有很高的风险，然而却具有自己的吸引力。

### 大多适合于：

- 在以下方面具备很高程度的情况：

- 对系统的可信程度具有信心；

- 控制系统的能力使之迅速回复到以前的稳定状态；

- 一次性方案通常使用的情况举例：

- 将现有的、稳定的软件转移到新的软件平台上；

- 对现有软件进行升级，不对软件进行变更；

- 实施一个新的测试良好并且独立的系统（即：不被分解）；

- 实施新的，低风险的应用软件（如果失败只带来很小的业务影响）；

- 如果在进行切换之前进行一段事情的并行运行，失败的风险会进一步降低。

### 失败将会导致严重的业务影响：

- 如果一次性方案实施失败，组织可能不能进行交易处理；

- 应当认识到这种可能性，并且提出降低风险的测量；

- 这些包括了：

- 在实际工作量被转换到新系统之前进行并行运行；

- 在切换后的一段期间内加强系统监控，尽量发现问题；

- 在切换后的一段期间内有回到原先系统的方案；

- 在非常依赖正确输出的时间阶段不要进行切换（例如在财政年度末的新的财务系统）。

如果“一次性方案”成功了，新的系统能够迅速实施，且成本低廉。

## 幻灯片6/13：“试点系统”

相比降低切换风险而言，试点系统在对某个特别设计的可行性方面能发挥更大作用，但是，如果试点系统正常的运行，最终结果将降低新系统的切换带来的失败风险。因为其他切换的方式都有一些消极因素。

### 适用业务活动中某个小的部分：

- 建立系统的缩尺表示包括了：-

- 某个受限的地区；

- 受限的商业功能。

### 在规模一致的系统内存在的问题：

- 建立试点系统的目的是：

- 确定某个特定的设计的可行性；

- 帮助鉴别切换和操作中的问题。

### 降低失败的风险：

- 因为运行的区域受限，因此系统失败带来的商业后果也有限。

### 如果运行正常，则扩大到完全规模：

- 试点系统中未包括的问题在完全规模的系统的设计和实施中能够被定位出来；

- 但是：

- 在相应规模的情况下（例如，处理大量交易工作的能力）出现的问题也许在小规模设计中未能揭示出来；

- 在采用完全规模的系统时，建造、实施和监督一个试点系统将显著增加时间。

- 这种方式最适合于：

- 大规模的投资，一旦出现失败的后果将会尤其严重；

- 依靠不平常解决方案的情况，例如，包括未试过的技术。

## 幻灯片6/14：“分阶段推广”

分阶段推广方法包括逐步引入新系统，根据地域或企业功能进行划分，它本质上是一项低风险的策略，在这个方法未推广到大的范围之前，如果遇到了固有的未预料到的问题，则系统切换将会暂停。

### 适合于大型的，多场所的系统：

- 在开发完成的系统中逐步采用；

- 最适合多重地点或是多重功能的系统。

### 按照以下不同情况逐步采用：

- 地理位置或用户群：

- 不同的地区或国际办公室；

- 在组织中有不同的部门；

- 企业功能（例如，总账，分为付款、采购、固定资产等）；

### 随着铺开的进展发现问题：

- 在实施过程中能够识别设计和操作问题；

- 但出现严重的固定问题时，有机会暂停实施；

- 失败的影响被限制在已经实施了转换的范围内；

- 中心的支持员工：

- 不会立即被问题报告所淹没；

- 有机会逐步熟悉新的系统。

- 运行同时实施培训，好处是： -

- 能够在转换之前立刻进行，因此避免了“停滞”；

- 在实施过程中接受课程并获得经验；

- 在实施过程中，能够对变更的效果进行复核。

### 但是，业务效果的获得非常慢：

- 分阶段推广可能花费相当长的时间（英国政府的某些大型系统花了2年多的时间）；

- 企业利益因此需要长期才能获得；

- 企业的不同部分实施不同的标准，当服务在某些地区可以提供，然而不能在其他提供提供，这可能会给消费者带来疑惑。

## 幻灯片6/15：“并行运行”

并行运行是指同时运行新旧两个系统，并对结果进行核对。只有当用户确信新系统的结果可靠时，才进行系统切换，甚至在切换后的一段时期内，依然维持旧系统的运行条件，以提供一种回归途经。

### 适合于对现有系统的转换：

- 适用于对现有系统的转换（这可能是手工或者自动的）；

- 相比在线系统而言，更适合于批系统，并行运行会给网络带来不验收影响；

- 在验收测试存在问题的情况下，这种方法具备优势。

### 能提供高度保证：

- 如果新旧系统的结果具有可比性，那么并行运行能够提供高度的保证：

- 进程被正确的界定和设计；

- 系统性能可以接受。

### 低风险的策略：

- 用户对新系统的操作条件变得熟悉；

- 旧系统继续承担实际工作量；

- 在真实环境下，提供技术支持的员工能够调整新系统到最佳性能；

- 新系统中的失败没有重大影响，因为旧系统仍然在使用中。

### 但是：

- 成本会非常高 – 两个系统需要同时运行；

- 新旧系统的结果很少会完全可比，而且这种调节过程很困难，甚至非常困难；

- 除非并行运行涵盖整个周期过程（例如，年末帐户），否则它无法提供保证是否这些进程是正确界定和设计的；

- 由于会给通信网络带来严重负荷，因此对于在线系统非常难以实施。

讲师 – 并行运行并不意味着过程是被同期进行处理，在新系统中随后进行“追溯并行操作”，也就是说会在晚上和周末加班工作。

## 幻灯片6/16：总结

本幻灯总结了本节中的主要内容。

### 不要低估执行需要的时间：

- 培训，测试和数据传送，每项从自身来看都是一个重要的项目；

- 培训 应当有合格的质量，如果希望它发挥效果，则需要提供正确的培训时间；

- 验收测试 应当有用户的主要参与，这是他们的系统！

- 数据迁移 最好在用户在控制下执行，这是他们的数据！

### 对操作需求的期望：

- 不要在切换以后才进行重要的管理；

- 将会导致混淆和问题产生；

- 需要在项目的早期就达成一致意见：

- 对系统的所有权制度和职责，如果它们并不存在；

- 哪些职位将成为新系统的所有者；

- 任命系统管理员，并进行培训；

- 用户群的角色（需要持续的预算，秘书和主席等）；

- 服务水平协议需要支持部门和合同方进行谈判；

- 在切换系统后，需要有适当的企业持续型方案（基于危险程度）。

### 管理与切换相关的风险：

- 系统切换应当在项目早期考虑采用适当的策略；

- 测试仅仅对系统的正常运行提供确认，而不是一种绝对的保证；

- 由于未知的原因，仍然可能存在系统切换失败；

- 如果发生了失败，需要采取明智的策略来防止出现严重的商业后果；

- 策略依靠系统的类型(独立的，或是大量被分配的，等等)和危险程度；

- 风险管理包括：

- 切换方法- 一次性，分阶段推广，并行运行等；

- 回归方案 – 如果功能性和设计出现问题，需要回归到原来的系统；

- 持续性方案 – 如果硬件失败/遭受灾难，需要恢复备份系统。

## 幻灯片6/17：审计中应考虑的问题

- 本幻灯描述了审计师在系统开发生命周期的这个阶段应当考虑的问题，在学员资料的相关章节最后有详细的清单。

### 是否有适当的策略和协议进行：

- 培训：

- 方式是否有效？（课堂、传播、基于计算机等等）；

- 包括了不同群体的需求（经理、用户、支持部门员工等）；

- 时间是否太早？（停滞）；

- 在切换之前应进行什么准备以巩固培训效果？（例如并行）；

- 培训质量是否可以衡量？（检查，民意测验等）。

- 切换系统：

- 已进行了足够的测试？

- 所有者已经接受了新系统？（通过完成验收测试）

- 管理层已经考虑过了未预料到的问题和失败带来的风险？

- 是否采取了适当的降低风险方法？

- 对真实系统提供的支持：

- 任命并培训了系统所有者和管理员；

- 系统的所有权制度是恰当的？

- 管理层是否考虑了用户群所带来的收益（和成本！）？

- 已经协商谈判了SLAs 和支持性合同？

- 如果在切换后发生严重失败或灾难，是否进行了合理安排进行退回处理？这些安排是否被测试过？

### 是否制定了退回方案以应对出现的未预见的问题？

- 如果切换新系统后出现严重问题或失败，组织是否能退回到原来的系统中？

- 退回一段合理的期间是否是可能的？（例如1到2周）

# 第7节: 实施后评估

## 幻灯片7/1：导言

- 虽然实施后评估（“PIR ”）是系统开发过程的最后阶段，当原来的系统受到损害时，在系统实施以后应当很好的执行PIR。

- 为了保证客观性，PIR不应当由最初的开发者来实施（内部审计在这个阶段能够发挥作用），这是因为PIR主要目的是确定新系统是否的确能够产生预期的商业价值，这可能是一个令人不安的过程。

- 教学方法

- 幻灯演示和讨论

- 教学时间

- 60分钟

- 设备需求

白板

- 挂图

- 投影仪或音频视频设备

- 讲义

- 打印本模块幻灯片

## 幻灯片7/2：主要内容

- 本幻灯总结了本节课程的主要内容。

### PIR目标：

- 为什么要执行PIR；

- PIR想要达到什么目的。

### 评估团队：

- 考虑如何建立PIR团队。

### 评估行为：

- 在对IT系统进行PIR时，采取的各项行动。

### 评估选择时机：

- 决定何时执行PIR。

## 幻灯片7/3: 系统开发生命周期法

- 本幻灯概括了系统开发生命周期法，以及目前已经到达的阶段。

- 在系统实施后，在执行评估之前，应当给予新系统一段时间的“准备”，然后再制定应达到怎样的评估目的，以及相应的成本是什么。

- 这项工作的结果将以两种方式反馈给开发过程：

- - 新系统可能需要变更 – 可能对重要的性质而言 – 需要对这些进行分析，并且在组织有限的资源里进行优先级排序；

- - 总是能从IT项目中得到经验教训， 这些应当进行确认并反馈到开发过程中，以便其他的项目能够参考。这也是质量保证过程的一部分。

## 幻灯片7/4：评估目标

- 本幻灯和下面的两张幻灯描述了进行PIR的原因，PIR的目的是为了确定开发项目达到了怎样的目的，换言之，组织付钱获得了相应的回报，以及有什么教训是值得参考的。实际上，PIR通常被视为浪费时间和努力，也许这是因为某些发现令项目的发起人和实施项目的人员感到为难。

### 报告范围：

- 企业利益已经获得：

- 是否在预算和最终期限内交付？

- 产生了预见的利益和结余？

- 满足用户期望：

- 用户友好？

- 对工作有支持？

- 产生了需要的成果？

- 良好的反应时间？

- 可靠性？

- 良好的仿生学？

- 满足技术需求：

- 扩展能力？

- 操作和维护简便？

- 界面与其他系统兼容？

- 运行成本低？

### 确认了获得的经验教训：

- 所有的经验教训都得到了确认，并反馈回去以改善系统开发过程；

- 有经验的项目经理相信总能获得经验教训（“如果我们重新做，我们不会采取这样的方式来进行”）。

## 幻灯片7/5：评估目标

PIR应当对系统的将来给出建议。

### 给出建议：

- 这些应该与系统的未来相关；

- 选择可能包括：

- 继续运行 – 系统满足了企业需求和用户需求；

- 完善 – 系统不能满足企业需求，这可能是因为某些问题已经出现，但是如果得到某种方式的变更后则能满足需求。完善过程可能包括提升性能和/或增加功能。

- 加强 – 系统应该得到增强，以便更有效的传递指定的功能，这项过程可能包括诸如重新设计某些展示，增加或完善产出报告的范围。

- 放弃 – 系统不能满足企业需求，可能原因是：

- 系统作了根本性的改变或未能展现系统既定的目的；

- 系统在功能/效果/可靠性上不能达到验收质量标准。

## 幻灯片7/6：评估目标

本幻灯解释了PIR是如何适应生命周期的。

PIR应当以书面形式报告给信息系统筹备委员会，或是组织中审核IT投资的高级管理委员会。

它提出了项目成果，应反馈给系统开发过程的经验教训，以及对新系统的未来的做法给出意见。

作为额外的工作，它还需要对正常变更控制程序的影响、成本和优先顺序进行评估。

## 幻灯片7/7：PIR：评估团队需要的技能

PIR实际上是审计工作，和其它审计的形式一样，需要独立进行审核，以保证形成全面和客观的报告，评估团队可能还需要一定的技能。

### 必须做到客观：

- PIR的结果可能令人不安，尤其是当项目没有成功时；

- PIR不应该由项目团队来进行，-你不能彻底和客观的审核自己的工作；

- 不能隐瞒系统失败：

- 应深思熟虑后决定对系统的未来采取的措施（修正、放弃等）；

- 应将从中得到的教训反馈给系统开发过程，以提高开发质量；

- 因此，执行PIR的人既不能是项目的发起人，也不能是开发人员：

- 内部审计可以担任这个角色；

- 在评估技术方面的问题时可能需要外部顾问的协助。

### 评估技术领域时的专业支持：

- PIR需要得到的专业支持包括：

- 会计学： 复核财务系统的项目成本，对系统如何更好的满足企业需求给出建议；

- 信息技术： 无论是否在真实系统中运行，系统都应当满足其设计的目标，包括相应时间，可靠性和易于操作；

- 计算机安全： 对容易发生的计算机安全问题进行评估，事实证明对准入范围进行控制是很有效的；

- 仿生学： 对工作环境是否有利于提高使用效率和开发IT做出评估，这些应当根据招聘新员工，员工流动率，工作态度和疾病/受伤等因素进行评估；

- 培训效果： 用户是否觉得培训能够支持到他们的工作，有可能需要进行进一步的培训以改善不足。

## 幻灯片7/8：PIR考虑的问题

本幻灯描述了PIR过程中可能考虑的问题类型。

### 将系统与用户需求说明书进行对比：

- 功能？

- URS中制定的功能是否正确实现？是否有遗漏？

- 是否如所预期的那样传达了指定的功能？

- 在制定URS后，企业是否需要进行修改？

- 系统反应？ -系统反应时间能够被接受：

- 对所有类型的交易和过程？

- 当系统满负荷运行时？

- 生产力是否可接受？当出现未预料的订单时呢？

- 可靠性？

- 系统能可靠运行，停工期是否在验收范围内？

- 系统组成部分（例如PC机）出现的故障率是否可接受？

- 评估事故报告中的帮助桌面统计表；

- 系统是否需要频繁升级以修补程序差错？

- 易于操作：

- 用户/操作员在使用/操作系统的某些方面是是否遇到困难？

- 是否有在线帮助和指南帮助解决问题？

- 帮助桌面是否能有效的帮助解决系统使用问题？

- 易于维护：

- 技术支持部门的员工是否发现很难对错误进行诊断和解决？

- 维修表显示的平均时间是多少？

- 对单个系统进行维护的费用是多少？

### 提供服务的标准：

- 提供的服务标准是否满足了SLAs中的约定？

- 提供的服务标准是否足够和有意义？（用户是否能理解？）

- 在服务提供商和接受服务的用户直接发生了多少次争论？还有多少没有解决？

## 幻灯片7/9： PIR考虑的问题

本幻灯继续上张幻灯的内容。

### 是否存在任何项目管理问题？：

- 他们提出了什么？

- 对参加人员是否提出了过高的要求？

- 是否采取了不恰当的管理方法，或是运用完全失败？

- 对实施日期提出过高要求？

- 外部干扰？（例如，预算/最终期限的变化产生的影响）；

- 缺乏用户合作？

- 项目目标不清楚或易变，等。

### 运用了正确的开发标准？

- 新系统的质量是否可以接受？（可靠性，用户友好度，反应时间，维护能力，安全性，等）

- 不适当的原因：-

- 运用了指定的开发标准，但是被证明是无效的？

- 使用了不正确的开发标准？

### PIR报告中的发现、结论和建议：

- 所有评估从头到尾都应当是客观的；

- PIR的最后应该书面报告给委托进行本次评估的人员；

- 应列示评估的调查范围，以及：

- 描述评估是如何被进行的；

- 总结发现的结果；

- 由上述发现得出的结论；

- 由此给出适当的建议；

- 建议应该针对如何将新系统的投资最优化；

- 这可能包括当前的情况，也可能包括：

- 进行必要的改进，以实现系统所有潜在的功能；

- 进行根本性的变化，提出新的需求，或改正不足；

- 承认系统不能满足企业需求，并放弃它。

## 幻灯片7/10：选择时机

如果PIR太早实施，则有可能潜在的问题还没有显现出来，如果太迟，则会耽误那些应该给到其他项目的有价值的教训的传递。

### 太早：

- 问题可能没有被完全显现：

- 定期活动（例如，年底结帐）可能尚未进行；

- 设备的机械故障可能没有足够时间出现；

- 系统缺乏可靠性的趋势可能还没有足够时间能看出来；

- 同样，未能达到服务标准的趋势也没有显示出来；

- 用户还没有完全熟悉系统：

- 当用户越来越熟悉系统之后，错误才能减少；

- 增加生产量也是一样；

- 系统还没有协调以达到好的效果：系统技术参数还没有达到最佳设置（例如，任何时候的最佳组合参数）。

### 太迟：

- 不能对问题进行补救：

- 固有的说明书和设计问题会导致系统不能满足企业需求，后果为：

- 客户不满意– 忍受系统错误和缓慢的好转；

- 用户不满意 – 系统不友好，客户反馈太多的抱怨；

- 手工处理程序 – 用于回避系统差错，速度慢并且成本高；

- 高额的运行成本 – 系统的使用、运行和维护成本很高；

- 其他项目不能获益 -  从成功或失败的项目中获得有用的经验和教训。

### 惯例为实施后的6-12月：

- 小型和中型系统为6个月，大型系统为12个月；

- 但是，如果在切换之后发生了严重的问题，则有可能立即进行复查。

## 幻灯片7/11：总结

- 本幻灯总结了本节课中的主要内容。

### PIR：

- 在项目之后：通常在系统切换后6-12月后进行；

- 彻底和客观的评估，目的是：

- 评价投资获得的价值；

- 确定使项目受益最优化的方式；

- 获得的经验教训可以应用到其他项目；

- 独立的项目团队：

- 失败的系统应该被指出来；

- 不能客观的检查自己的工作；

- 必须：

- 从错误中接受教训，避免再犯；

- 保证其他项目能从成功案例中获得经验；

- 避免使用项目发起人和团队成员。

### 警告- PIR：

- 经常被视为一项不必要的开支；

- 有时由于潜在的令人不安的结果而不受欢迎；

- 显示没有吸取过去的教训，结果导致同样的错误一再发生。

### 总是有可以吸取的经验教训：

- 你总是事后才变得聪明；

- 如果项目重新进行，很少会完全按照目前同样的方式来进行；

- 明确好与不好两方面；

- 吸取教训以完善组织的系统开发过程。

## 幻灯片7/12：审计中应考虑的问题

本幻灯列出了审计师在这个阶段应该考虑的一些问题，在学员资料的相应章节有更加详细的清单。

### 评估的时机选择是否合理？：

- 选择评估的时间是否考虑到了：

- 系统规模？

- 系统切换后的问题记录？

### 授权调查的范围是否限制了评估工作？：

- 应当提防是否有可能隐藏了令人不安的发现；

- 授权调查范围应当允许对项目的所有方面进行完全和客观的评估；

- 是否有领域被排除在外，为什么？

- 这些评估是否已经分配了足够的时间和资源？

### 评估团队：

- 清楚说明了管理结构？

- 有足够的技术能力？

- 有从事此工作的适当的综合技能？

- 独立于项目团队和发起人？

- 包括对内部控制是否足够和系统可评估能力进行审计评估？

- 有详细和综合的计划作为评估的基础？

### 向高级管理层报告：

- 是否向管理层递交了报告？管理层有能力对报告中的建议采取行动（例如，组织的IT筹备委员会）。

# 第8节：快速应用程序开发法

## 幻灯片8/1：导言

- 至今为止在模块中描述的系统开发方式是“逐步式”的程序，通常被称为“瀑布式方法”。

- 尽管在系统开发中，瀑布法是一个合理的并已获得很好证明的方式，但仍然具有很多固有的缺点，其中一点就是速度慢。快速应用程序开发法（“RAD ”）试图充分依赖受约束的反复试验来克服这个缺点。

- 相比瀑布法而言，由于RAD能提供更快的开发周期并提供更高质量的系统，因此在简单系统开发中越来越受到欢迎。通过集中于主要的企业需求而不是提供完整的解决方案，RAD能更快的提供开发系统。这种方式也依赖于参与开发的团队有能力做出重大决定，以及广泛使用CASE工具和原型开发。

- 但是为了获得RAD完全提供的利益，必须对它进行谨慎的管理。RAD很容易导致系统具备了足够的功能但缺乏本质的功能特征，例如业绩和安全。

- 教学方法

- 幻灯演示和讨论

- 教学时间

- 150分钟

- 设备需求

白板

- 挂图

- 投影仪或音频视频设备

- 讲义

- 打印本模块的幻灯

- 打印讲义8.1到8.4

## 幻灯片8/2：主要内容

- 本幻灯概括了本节课的主要内容。

### 评估 – “瀑布法”：

- 开发方式是逐步进行的；

- 称作“瀑布”是因为下一步都紧随上一步来进行。

### 瀑布法 – 优点和缺点：

- 回顾瀑布法的优势与不足；

- RAD越来越普遍被使用的原因。

### 什么是RAD：

- 解释RAD能达到的目的，例如，快速；

- 如何到达目的。

### JAD, CASE和原型：

- 解释一些RAD的术语。

### RAD的生命周期：

- 看到某个RAD项目的各个阶段是如何互相结合的。

### 对RAD的控制：

- RAD不应当成为混乱的借口；

- RAD应当受到控制，以保证它能交付高质量的系统。

### RAD的优点与缺点：

- 项目具备什么特征适合采取RAD的方式，什么特征不适合。

## 幻灯片8/3：瀑布法

- 本幻灯回顾了组成瀑布法的各个步骤。

- 开发过程有许多不连续的阶段，在之前的阶段没有完成之前，下面的阶段不能进行，尽管在实际中，很多时候这些步骤在设计、开发和测试的不同阶段可能共存，这样造成了相当多的重复。

- 瀑布法试图对用户需求提供一套完全详尽的解决方案。因此，需要花费大量时间进行分析和了解用户需求，然后设计出解决方案。

- 最后是验收测试阶段，根据详细的用户需求说明书来进行。

## 幻灯片8/4：瀑布法：优点

- 本幻灯介绍了瀑布法所具备的内在优势。

- 瀑布法提供了清晰的逐步模式，这种模式能够相对简单的进行评估和策划，并将其分配到各个个体和群组中，这种方法能进行良好的管理控制。

### 有利于稳定、已知的用户需求：

- 如果能对用户需求进行分析，那么就能设计系统以满足这些需求；

- 如果用户需求是含糊不清的，则有可能产生问题 – 开发人员不能准确的了解到用户想要什么。

### 有利于复杂的计算：

- 结构分析和设计中严格的层次有利于分解复杂的需求；

- 全面原则够为需求提供完整的解决方法。

### 由上至下的逻辑方法：

- 传统的项目管理方法依靠会意的方法，并能够描述出在项目的每个阶段能够产出什么产品，以及顺序是什么；

- 这非常适合传统的结构系统分析和实际方法获得的产品。

### 如果知道最终结果，开发将变得快速和有效：

- 如果最终结果能准确的定义，并在项目过程中不发生变化，则能运用好的技术方法。

### 对进程能清晰地测量：

- 由于项目产品能提前定义好，因此也能制定出相关的预算和最终期限；

- 对于开发过程是否提供了合理的管理控制能进行监控。

### 易于进行工作分配：

- 明确项目产品能够：

- 预计所需要的合理资源；

- 将工作分配给个人和群组。

## 幻灯片8/5：瀑布法：缺点

瀑布法同时存在固有的缺点，由此导致了RAD 的发展。

### 说明书是否合适？

- 很难保证用户需求说明书是完整和准确的；

- 是否确实代表了用户实际需要什么？他们经常自己都不清楚；

- 只有在测试的后期阶段，用户才能看到系统，并确认说明书是正确的。

### 企业需求的变化：

- 在开发过程中对需求进行变更是很普遍的；

- 这会导致重新提交说明书，已经完成的设计也可能进行分拆和重新设计，并进行进一步的测试。

### 变更导致的高成本：

- 会出现上述的变更，也需要修正错误；

- 进行变更需要的成本会随着项目进程的发展而相应增加；

- 这是因为增加了需要重新进行的工作量。

### 缺少技能：

- 需要进行详细的系统分析和设计的技能提供不足。

### 速度太慢：

- 对于许多需要快速解决的企业需求而言，瀑布法进行的严格开发速度太慢；

- 项目很容易超过几年；

- 这将导致新系统满足的需求不再存在于原来的内容中，或者完全不存在。

## 幻灯片8/6：系统变更的高成本

本幻灯解释了瀑布法存在的问题之一，随着项目进程的深入，变更所带来的成本会越来越高，这种成本并不是按照时间的推移直线增加，而是迅速的增加。

图标显示了瀑布法的缺点，变更需求在最初的说明书提出要比在开发的后期提出来的成本要降低很多倍。

这是因为瀑布法方式需要增加工作分拆原来的设计以适用变更，这些需要重新开发和重新测试。

## 幻灯片8/7：快速应用程序开发法

本幻灯解释了RAD是什么。

什么是RAD -

- 一种方法论？一项技术？一种文化？一种生活方式？

- RAD具有上面所有的特征：

- 一种方法论 – RAD通过规则和程序来进行巩固，以保证：

- 它不会运行失控；

- 系统的表现结果具有好的投资回报；

- 一项技术 – RAD：-

- 并不是系统开发需求的通用解决方案；

- 这种技术更适合某种类型的项目，而不适合别的项目：

- 适合 – 规模小，系统界面的用户群能清晰界定；

- 不适合 – 大型分布式系统和批动力系统；

- 一种文化 – RAD从根本上违反了瀑布法的限制条件，它是一种不同的文化，可能很难被瀑布法的代表者所接受。

- 一种生活方式 – RAD项目具有以下特征：

- 所有利益相关人之间的配合和协作，这是最本质的特征；

- 小规模的开发团队 – 典型的代表不超过10名成员；

- 重点强调团队建设；

- 开发工作在“无尘房间”内进行：

- 远离企业（离线），远离干扰；

- 良好的支持设备 – 活动挂图，便签纸，计算机，许多咖啡；

- 强调高度集中解决问题。

## 幻灯片8/8：RAD包括了什么？

本幻灯显示了RAD包括的内容 – 在下面的幻灯中有进一步的说明。

### 管理责任：

- 在过程中应当见将重要的终端用户包括进来；

- RAD需要进行重大投资，购入计算机辅助软件工程 (CASE) 工具。

### 小规模团队和“授权”：

- RAD能够在小型的开发团队里良好的运行，典型代表是不超过10人；

- 为避免延误，团队被授权不需要经过高级管理层就能做出决策。

### 最低需求，最短时间：

- 任何超过6个月的开发活动有可能被企业开发所承担；

- 抓住本质要素，尽早运行；

- 通过转移减少需求，而不是通过延长最终期限的方式；

- 如果有必要，可以在随后进行进一步的修饰。

### 研讨会（“联合应用开发{JAD}” 会议）：

- 用户和开发人员在一起紧密合作：

- 明确企业需求：

- 系统的目的和范围；

- 交付使用的优先级和时间比例；

- 对原型的评估和完善。

### 大量依靠自动操作 (“CASE”)：

- RAD大量依靠自动化的软件工具(CASE)以加快开发进程；

- 强调技术系统的“可使用性”而不是“完美修饰”；

- RAD可能不适合某些系统，这些系统的性能是一项关键的需求；

- CASE工具能显著减少设计和规划方面的手工工作量。

### 原型，重复和再使用：

- RAD广泛应用工作模型（“原型”）以确定用户需求；

- 对原型越来越多的进行提炼，直到满意，- 被称作“重复”；

- 通过“对象的重新使用”加速进程 – 使用预制软件搭建基础。

## 幻灯片8/9：最低需求，最短时间

本幻灯阐述了瀑布法和RAD进行系统开发的基本区别，它通常被称作“80/20法则”。

### 瀑布法 – 初次100% 准确性：

- 目的是全面分析用户需求，并提供完整的解决方案；

- 需求的分析过程和设计过程很耗时；

- 在实际中，很难达到100% 解决，因为企业需求：

- 不能完全被了解，或者

- 被误解。

### RAD – “80/20法则”

- 经验显示，达到80%的解决方案只需要花费全部开发时间的20%；

- 从80%到100%的解决过程是一种浪费；

- RAD应用的原则是，没有任何事情在初次能达到完美，而且：

- 对大部分企业需求而言，80%的解决方案至少已经足够；

- 80%的需求的重要性都很低，或者是中等程度；

- 不应该浪费时间解决所有已察觉的可能性上。

### MOSCOW法则的应用：

- 需求应当按照其重要性的顺序进行优先排序；

- 应用MOSCOW法则；

- MOSCOW是下面的首字母缩写：

- 必须提供 – 它们是关键要素，必须达到；

- 应该提供 – 为了获得最大利益而必需的，但是不是本质上的；

- 能够提供 – 有用，但不是本质上的，在资源许可的条件下能够被考虑进来；

- 不用提供 – 修饰物，只有很少的好处，但是增加了时间和复杂性。

## 幻灯片8/10：逐渐重复

- 本课程阐述了一个RAD项目重复的特征。

- 开发团队与用户紧密合作，快速产生了最初的原型，开发团队根据用户需求不断对原型进行改进，直到产品足够被用户所接受，或者由于资源枯竭，决定放弃。

- 在重复过程具有潜在的无限性时，时间要求和资源限制是非常重要的。不得不对用户施加一些压力以达到妥协。

## 幻灯片8/11：“JAD” 研讨会

- 联合应用开发 (“JAD”) 研讨会是RAD的本质特征，以研讨会的形式确定企业需求和优先顺序，根据项目进程，对原型进行检查和改进。

### 目的- 达到各方一致的决定：

- 在最终系统中，所有利益相关人能够对需求和优先程度取得一致意见；

- 通过对原型的评估，确定所提出的意见是否能满足这些需求，或者

- 需要进一步的改进。

### 适当的组织和管理：

- JAD研讨会是为了进行决策，应当进行相应的管理：

- 在会议前确定目标；

- 在会前准备好材料，并分发出去；

- 分配角色和职责；

### 条理性：

- 大量依靠JAD研讨会的成功决定；

- 因此需要有条理的方式来执行；

- 需要恰当的综合技能，并且不超过12人；

- 集中完成他们既定的目标；

- 设置一名“引导员”使得会议按日程进行和开展；

- 出具书面报告记录会议中通过的事情；

### 用户和设计师在一起紧密协作：

- 避免面对面对峙的气氛很重要；

- RAD需要用户和开发人员在整个项目中进行合作；

- 应当集中于实质要素，并达成重要决定。

### 分析、设计和初始规划：

- 在JAD研讨会上从事的活动类型有：

- 分析和界定企业需求；

- 运用CASE工具和原型方法对项目的外观和感觉达成一致意见；

- 检查和改进原型，使得其越来越接近实际需求。

## 幻灯片8/12: 计算机辅助软件工程CASE

本幻灯简要介绍了CASE工具。

讲师 – CASE能自动进行开发过程的不同方面。如果被恰当运用，CASE工具能显著减少开发活动的时间，但需要高水平的专业技能。

对于CASE工具实际包括内容，存在着不同的观点。严格意义上说，它包括了任何形式的软件，只要这些软件能自动操作系统开发过程或其中部分过程，这些软件包括编辑器，编译器，项目管理支持软件和配置管理系统。但是，CASE通常被运用在和系统分析与设计工具相连的编码发生器上。

根据本模块设计，将CASE工具分为技术和管理活动两种类型。

### 技术活动：

- 自动进行系统分析和设计过程（“图形界面工具”）：

- 提出需求定义；

- 系统分析和设计；

- 生成编码（“后台工具”）

- 生成计算机编码；

- 编辑、编译和调试；

- 技术性能分析。

### 开发过程的管理：

- 此类CASE工具包括：

- 项目管理；

- 估计；

- 配置管理；

- 变更控制。

### 集成化工程项目支持系统(“IPSE”)：

- 集成CASE产品许可工具以交换信息（I-CASE）；

- 某些商业课程能够提供完整的、集成的CASE环境以建立一个中央数据库（IPSE）。

## 幻灯片8/13：原型

本幻灯解释了“原型”的含义。

### 原型 – 定义：

建立一个所开发系统的物理工作模型，运用其确定在真实需求下存在的差错。

### 原型 – 方法：

- 用来描述不同原型类型的方式：

- 西部牛仔城镇：

- 如同意大利美国西部片中表现的城镇一样，原型仅仅是一个正面；

- 所有表现和报告只是显示出系统的“外观和感觉”；

- 没有编码，或是数据库。

- 试点系统：

- 大型开发中某个模型的建立；

- 用来确定其他的模型是如何在企业中表现的。

- 削减和消耗：

- 建立某个工作系统以确定它是如何展现给用户的；

- 确认反对意见和/或改进他们的需求；

- 加速开发过程，非功能性需求被忽略掉（例如，安全、性能）；

- 当需求被认可，原型被消耗时，开始建立一个适当的工程系统。

## 幻灯片8/14：RAD：软件生命周期法

本课程阐述了RAD和瀑布法的其他区别，RAD认为最后阶段的工作是不必要完成的，事实上，RAD的本质特点就是开发过程的所有阶段都是可逆的。它有必要允许开发过程中采取一种重复和增量的方法。

讲师 – 关于这个问题，回顾幻灯3节到的瀑布法是有作用的。基本的假设是，当某个阶段完成后，没有必要在重新去看它。但是，当重新工作变得必要，可以在相关控制程序下转回到原来以完成的工作，但这会减缓开发进度。

根据幻灯中阐述的顺序，退回是RAD的固有特征。如果某个阶段经过原型证明没有达到既定的目的，那么它很容易被放开。

实际中，有时重建比退回更容易，通过“对象重新使用”（根据预制安装建造物建造软件）和运用CASE工具能很容易的实现。

## 幻灯片8/15：对RAD进行控制 (1)

如果需要从RAD中获得所有好处（快速，更好的质量系统），就必须对技术方法进行控制。这种控制能保证按照正确的顺序，以正确的方式做正确的事情，由此获得合适的质量水平。第一代RAD被认为会产生不可靠且构造不好的系统，RAD由此得到了“黑客章程”的坏名声。

### RAD生命周期文档：

- 界定了在RAD的开发中必须做些什么，以及事情的先后顺序是什么；

- 概括来看，一个RAD开发进程要经过下面的步骤：

- 可行性研究 – 提议是否可行？RAD合适吗？可能的技术方案是什么？时间和成本大致是多少；

- 业务研究 – 所支持的商业功能的范围和优先顺序，交付的方案原型，明确用户在开发过程中能够予以合作；

- 重叠完善功能模块： 确定功能性需求，明确非功能性需求（审计线索，性能，失败后的恢复方案）；

- 重叠开展系统设计和构造： 改进功能原型，包括所有的非功能性需求；

- 实施： 在工作环境中安装系统，培训用户，实际操作，确定进一步的开发需求。

### 方法和程序：

- 项目管理： 仍然需要管理控制，但是具有差异：

- 在RAD中，没有详细的，固定的需求；

- 强调不对说明书的变更进行防止措施；

- 持续进行变更，但是目标是在固定的日期内交付一个可用的系统；

- 本质是鼓励用户和开发人员进行合作，避免对峙；

- 配置管理： 是必需的：

- 保证所有的变更都是可逆的，即能够返回到原来的原型中；

- 保证所有开发人员都在正确的版本下进行工作，而不是被替代的版本下；

- 允许针对不同的场合预制不同的版本；

- 变更控制：

- 防止对已完成的产品未经控制和授权进行变更是很必要的。

## 幻灯片8/16：配置管理

- 本课程阐述了在控制原型中如何运用配置管理。

- 在一个RAD项目中，为了各种目的会建造许多设计和原型。原型可以分为下面四种类型：

- - 商业：为了证明商业功能可以自动完成；

- -可用性：用于调查用户界面的外表，不会影响到系统功能；

- -性能和容量：保证系统在满负荷条件下能够正常处理；

- -容量/技术：在某个特定设计方法下进行试验。

- 实际中，大部分原型都是以上各种类型的联合体。

- 任何变更在开发过程中都是可逆的，这是RAD方法的一部分， - 这就暗示了在同一原型的不同版本之间进行转移是很容易的，例如：

- -	当用户觉得早期的原型比当前版本更贴近他们的需求，或者

- -	当某个原型被证明走入了死胡同，没有出路，在开发能够重新开始前，有必要恢复到早期版本中。

- 合理的配置管理能够使原型的不同版本间能够进行转换。

- 本表显示了RAD开发中运用功能性原型的两个主要阶段：

- -	建造了许多功能性原型，使之与商业功能一致；

- -	已确定的功能性原型可以进一步开发，结合那些对系统运行很必需的非功能性特征；

- -	每个原型完成后，它都将处于配置管理的控制下，或“被冻结”，以后的变更将使用其复制件；

- -	总的来说，每个阶段建造三个以上的原型是没有必要的。

## 幻灯片8/17：对RAD进行控制：JAD研讨会

- JAD研讨会是项目所有应当参与的利益相关人用来制定决策的场合。研讨会本质的要素就是开发所取得的成果是建立在各方共同验收基础之上。通过这种方式，项目经理能够保证满足企业需求，并且能为他们设计出合适的系统。

- JAD 研讨会是RAD项目的基本组成部分；

- 它给所有利益相关人提供了在各方共同接受的基础上做出决定的机会；

- 它的优点是：

- 快速 – 在几天而不是几个星期之内能通过这种便利的方式达成一致的需求；

- 所有权 – 参加者更有可能感受到“拥有“所开发系统的感觉；

- 生产力 – 参加者了解了其他各人的想法；

- 一致意见 – 更可能在相互接受的基础上做出决策；

- 全面的看法 – 所有相关人都了解了项目进程和方向。

### 管理JAD研讨会：

- 为了获得利益，必须对JAD研讨会进行控制：

- 议事规则：确定JAD如何被组织和实施；

- 用户和开发人员的参与：所有相关人都必须参与其中；

- 预先确定研讨会的目的 – 没有议程的会议是不可能形成决议的；

- 分配角色和职责：

- 项目经理 – 制定会议议程和顺序，确保相互理解，解决冲突

- 引导员 – 独立的会议主席，目的是使各参会人员象一个团队一样进行工作

- 参会人 –代表各相关人的利益，在会议前应有准备

- 记录员 – 记录讨论内容和决议

- 对决议形成书面报告：由记录员完成。

- 通常按照下面的步骤进行：

- 可行性研究 – 考虑运用RAD、技术方法、评估等方面的可行性；

- 企业需求 -  应支持的企业功能的范围和优先顺序等；

- 收集功能性和非功能性需求；

- 对原型和最终产品进行评估。

## 幻灯片8/18：对RAD进行控制：管理评估

和其他管理良好的项目一样，类似于项目筹备委员会形式的高级管理层应当经常审核目标和项目进展。定期检查能加强管理层控制，并给高级管理层提供机会了解项目的目标可以完成，商业价值是可行的，如有必要，可以重新界定范围或放弃项目。

### 时间盒：

- 是一项非常重要的管理控制；

- 目的是为了防止团队没有集中精力在企业目标上，并运行失控；

- 一个时间盒：

- 指一段特定的期间，应当不超过6个星期；

- 为完成企业目标设置一个日期：

- 它不是设置某项任务必须完成的最终期限。

- 企业目标可能是：

- 系统的某个早期版本（即原型）；

- 系统的某个已完成部分；

- 与企业需求说明书中制定的企业目标相联系；

- 在时间盒的最后，项目委员会：

- 检查进程：项目目标是否能够达到？商业状况是否仍然可行？

- 关注下一次的重复：

- 下一个时间盒的目的是什么；

- 是否能达到，下一个时间盒可能包括转移；

- 商业状况是否还可行。

## 讲义8.1-8.4：应用RAD的角色扮演

进行一次角色扮演，以讨论系统开发中运用RAD方法的优点和缺点。找出3个参与者，分别扮演Philip, Suzanne and Andrew，说话清楚洪亮的人和对前期课程有积极兴趣的人被挑选出来扮演这3个角色。将讲义8.4（观察员）分发给所有其他参与者。要求他们仔细观察角色的扮演，尤其是注意RAD中的优点和确定。

在参与者阅读完讲义之后，可以进行15分钟的角色扮演，要求角色开始扮演。完成后感谢三位扮演者的参与，同时，也感谢所有观察员对角色扮演显示出的兴趣。

快速展示幻灯8/19到8/22，进行总结。

## 幻灯片8/19：RAD：优点

本幻灯总结了RAD方法固有的主要优点。

### 用户参与决策：

- 在整个项目的决策过程中与用户紧密联系；

- 帮助加强用户建立系统“所有权”感觉，- 他们帮助建立了系统；

- 质量保证：

- 在建立和改进原型的过程中获得了真实的用户需求；

- 有助于确保“正确的系统”被最终交付；

### 能够处理“模糊的”项目：

- 有一些项目的企业需求是模糊或者不清楚的；

- 瀑布法下，在制定用户需求说明书时会遇到问题；

- 但是RAD能通过原型使用户改进或发展他们的需求；

### 需求确认：

- 原型能使用户确认他们的需求和项目展示的是否一样；

- “这是他们想要的吗？” – “如果不是，我们应该如何改变？”

### 项目可见性/用户满意度：

- 通过原型，用户能够很快看见他们的系统进展，这贯穿了整个项目过程；

- 和瀑布法不同，瀑布法可能需要花费几个月甚至几年才能进行系统可行的测试；

- 它增强了项目的可见性，有助于提高用户满意度。

### 降低风险：

- 时间盒，以及能看见系统模型，这些有助于确认：

- 企业需求能够满足；

- 正确的系统被建立，这能使用户满意；

- 在瀑布法中，这种确认层次要到相当晚的开发阶段才能获得；

- 当投入的资金较少时，RAD在开发的很早阶段就能提供重新界定范围或放弃系统的机会。

## 幻灯片8/20：RAD：需要注意的几点

本幻灯总结了RAD带来的问题，需要特别注意。

### 表面性：

- 原型的构建意味着用户能很快看到运行的系统；

- 发布系统进行操作使用，会给开发人员带来相当大的压力；

- 为了满足非功能性需求，尽管用户不满意，但有些工作仍然有必要进行：

- 安全性；

- 审计线索；

- 适当的响应和事务处理能力；

- 备份和恢复，等等；

- 存在将不完善的工程系统发布投入使用的风险；

- 由于RAD的注意力集中在获得适当的功能，这种风险将会进一步增加，因此需要多关注非功能性需求。

### 项目控制：

- “滚雪球式”开发 (在滚下山的过程中，雪球会变得越来越大)：

- RAD不需要详细的用户需求，它能自己进行变更；

- 因此，随着项目开发进程，用户需求出现戏剧性的增加；

- 结果会导致系统过于细致，维护成本很高；

- 控制变更：

- 在RAD项目中，经常会出现大量变更快速出现；

- 必须进行关注，以保证：

- 它们受到了足够的控制；

- 变更控制过程不会使系统进程放缓。

### 咨询/供应商驱动：

- 对RAD专家和CASE工具的需求将会导致过分依赖于既定的供货商，于是组织会变成被锁定在某个供货商的CASE产品上。

### 固有的无效率：

- 自动编码进程工具并不提供更有效率的系统；

- 当系统性能是关键的要素时，RAD并不是真正适合项目的方式。

## 幻灯片8/21：不适合RAD的项目

- 下面几种类型情况不适合进行RAD。

### 需求必须完全被界定清楚：

- 如果在开发开始之前，详细的说明书需要获得批准；

- 例如，在公开招标的项目中；

### 强调安全性的应用软件：

- 需要全面的界定；

- 彻底的确认和证明不适合这种交互式的开发。

### 实时的应用软件：

- 大量的处理过程是用户看不到的；

- 它需要处理的事务可能会很复杂；

### 没有用户参与：

- 管理层不愿意将有经验的用户分派到项目中；

- 通过重复开发不能满足真实的用户需求。

### 没有授权：

- 需要获得管理层的批准产生的延误会减缓项目进程；

- 在这种情况下，RAD只能比瀑布法提供非常有限的优势。

- 讲师 – 并没有硬性规定，它们只不过是一种指导。

- 许多应用软件看起来也许并没有所指出的特征，但是如果开发团队在RAD上很有经验，存在一个很好的管理委员会，那么使用这种方式，或者是这种方式的一部分，仍然有可能获得好的效果。例如，作为主要开发阶段的可行性研究使用了传统的方法来进行，RAD仍然可以用于阐述可行性研究中的企业需求，尽管它是开发过程中的主要阶段，而且整个开发是采取的传统方法来进行。

- RAD技术（例如，英国在开发一个安全的系统时使用）和CASE工具在开发过程中始终被使用。

## 幻灯片8/22: 适合RAD的项目

- 下面是适合进行RAD的项目。

### 交互式系统：

- 在用户界面能清楚的看到各种功能；

- 如果可能的话，尽可能增加原型，这能使用户更紧密的包括在功能性评价上。

### 清晰界定的用户群：

- 存在的危险：

- 从错误的视角推动系统开发；

- 完全忽略应用软件中重要的方面。

### 计算不复杂：

- 如果存在重新使用，并有良好的可靠的程序进行确认，则可行；

- 但是，如果新的程序没有被开发，则需要完整的说明书。

### 如果大的组成部分能分割为小的功能性组织：

- 如果有可能分为小的单位，并且每项都有清楚界定的功能，则可行。

### 时间限制：

- 存在固定的重要的时间，表明项目应该在何时完成；

- 它提供了有必要运用RAD并从中受益的基本动力。

## 幻灯片8/23：总结

本幻灯总结了本次课程的重要内容。

### RAD 依靠于：

- 技术/用户紧密的协作：目的：

- 确保正确的系统被开发处理；

- 避免决策过程受到延误。

- 小型的开发团队，目的：

- 快速决策；

- 良好的沟通。

- CASE – 自动化的广泛应用能加速设计、开发和管理工作；

- 重复 –原型的作用在于通过重复的过程“发现”用户真正的需求；

- 80/20法则 – 不尝试找到完整的解决方案，而是关注那些本质的部分；

- 重新使用 – 重新使用预制软件安装程序块，以减少开发时间。

### 以更低的成本达到更好的质量：

- 紧密的用户协作，自动化进程和重复开发能够使系统：

- 比传统方式更低的成本进行系统交付；

- 满足用户需求；

### 合理的开发策略是基本的要素：

- RAD不应该变成无政府状态；

- 系统开发质量的连续性依靠应用的标准；

- 应该对RAD采取备有文件证明的生命周期方法，以便在以下方面提供指导：

- RAD的开发方法；

- 项目管理；

- 结构和变更管理。

### CASE工具持续改善：

- 但是，除非CASE工具的使用能与组织的RAD开发方法结合采用，并且

- 使用的人员经过了培训；

- 它们仅仅只能帮助错误的系统更快的建立。

## 幻灯片8/24：审计中应考虑的问题

- 本幻灯总结了审计师在本阶段可能到的问题，在学员资料的相关章节最后有详细的问题清单。

### 是否使用了某种RAD生命周期方法？

- 对于RAD项目如何进行设计、管理和检查的内容，是否有文档记录作为指导？

- 是否提供了下面的指导：

- 何时使用RAD，而不是采用其他的开发技术；

- RAD项目的各个阶段 – 它们在何时发生，它们的成果是什么，如何达到，等等；

- 原型 – 何时，什么类型，目的；

- JAD研讨会；

- 项目管理，结构和变更管理

- 是否需要对过程进行管理控制？（例如，时间盒）

- 生命周期方法对于指导开发活动是否全部有效？

### CASE工具的使用是否结合了生命周期方法？

- 生命周期法是否在CASE 工具应当使用在哪里，原因是什么等方面提供了指导？

### 是否有项目发起人？

- 承担资金和资源，解决疑问，提供商业知识和政治环境介绍。

### 是否界定了高标准的企业需求？

- 对所有关心的部分是否都从同一个观点来考虑，那就是是否满足了目标？

### JAD研讨会是否进行了适当的管理？

- JAD研讨会是否在项目生命周期的合适的阶段召开？（参见幻灯16）

- JAD会议是否具有生产力？

- 对于讨论结果和决议，是否提供了可靠的记录？

### 时间盒或类似的管理控制是否出现在项目适当的位置上？

- 高级管理层是否会定期检查项目进程？

- 他们能否获得关于项目有必要应重新界定范围或是放弃的足够信心？

### 非功能性需求如何被处理？

- 项目的整个生命周期是否确保了安全性、审计线索、备份/恢复等方面在系统投入使用之前已经得到了合适的处理。

# 第9节: 可选择的系统开发方法

## 幻灯片9/1：导言

在本节中，将介绍开发计算机系统其他可选择的方法，除了“瀑布法”和RAD之外。

教学方法

幻灯演示和讨论

教学时间

30分钟

设备需求

白板

挂图

投影仪或音频视频设备

讲义

打印本模块的幻灯片

## 幻灯片9/2：主要内容

以下几种系统开发方法将被介绍：面向数据系统开发，面向对象系统开发，面向对象技术，原型，业务流程再造，逆向工程和结构分析。

## 幻灯片9/3：面向数据的系统开发

本幻灯讨论面向数据的系统开发。

- 关注管理层和员工访问数据以进行决策支持的需求

- 用户需要信息，以便他们能够获得相关信息。

- 开发一个可以访问的信息数据库

- DOSD系统能进行信息数据库的开发，以便提供特别报告。

- 并不意味操作层面的交易处理系统会消失

- 对数据的强调并不能解释操作层面的交易处理系统的消失，相反，应当认识到大多数交易系统已经被开发出来，并且新系统致力于满足提供用户更多信息的需求。

## 幻灯片9/4：面向对象的系统开发

- 本幻灯讨论面向对象的系统开发。

- 解决方案说明书和建模的过程

- 面向对象的系统开发(OOSD) 是解决方案说明书和建模的过程，这个过程指出了如何实施分析界定的功能。

- 分成两个层次：

  - 抽象设计（将方案的特征加入分析模型之中）

- 抽象设计，为了分析模型而增加解决方案的特征，然而仍然大量的独立于开发工具的详细说明。

  - 物理设计（更加详细的观察开发环境中的细节）

- 物理设计是对于开发环境的细节观察达到更详细的水平，并将这些特征或限制因素结合到设计中。

## 幻灯片9/5：面向对象技术

- 本幻灯介绍了面向对象的技术。

- 将原始数据和管理数据使用的程序视作一个单独的对象

- 面向对象技术将原始数据和管理数据使用的程序视作一个单独的对象。

- 根据它的特征和管理使用的程序来界定某个对象。

- 在面向对象进行数据管理的方法中，是根据它的特征（例如，正文、图形、格式说明和打印信息）和管理使用的程序（这些特征如何被运用构成一份完整的文件）来界定对象的。

- 对象作为作为一种资源来存储以便可以重新使用。

## 幻灯片9/6：面向对象技术：优点和应用

- 本幻灯介绍了面向对象技术的各种优点和应用。

- 优点：

  - 能对多种数据进行管理，没有限制

  - 是管理模块复杂关系的手段

  - 符合不断变化的环境的需要

  - 由于可以重复使用，所以提高了效率

- 应用于：

- 人工智能

- 计算机辅助制造

- 计算机辅助软件工程

## 幻灯片9/7：原型法

本幻灯介绍了原型法。

### 也被称为一种启发式开发法

- 通过受控的反复试验，生成系统的过程

- 使用快速开发工具，例如4GLs

- 主要使用加快开发的工具例如4GLs，允许用户在很短期间内高层面的观察所设计系统是如何运行的一种方法。

- 通常最初的重点在于报告和筛选

- 原型最初的重点通常放在报告展示上，也就是终端用户大多使用的方面。它允许终端用户在很短时间内看到所设计的系统的工作模型。

## 幻灯片9/8: 建立原型的方法

- 本幻灯介绍了建立原型的方法。

### 通过以下两种方法

  - 建立模型用于设计，然后开发其处理能力

- 这种方法的问题在于建立早期原型时会遇到相当大的压力。通常，用户在观察工作模型时并不能理解为什么早期的原型需要进行进一步的改进。事实上，原型不得不扩展为处理交易量，终端网络，备份和恢复程序，同时，用户也不能理解为审计线索和控制目的设计的功能。

  - 逐步建立将在生产中运行的真实系统

- 应用4GL逐步建立将会在生产中运行的真实系统，并被确认对在建的系统是适宜的。运用

## 幻灯片9/9：系统再造

- 本幻灯介绍了系统再造。

- 通过抽取和重新使用设计和程序组件，更新系统和使系统继续运行的过程。

- 系统再造是通过选取和重新使用设计和程序组成部分更新现有系统的过程。

- 通常用于支持重要的变更

- 系统再造通常用于以组织运行的方式来支持主要的变更。许多工具可以用来进行系统再造。

## 幻灯片9/10：逆向系统再造

- 本幻灯介绍了逆向系统再造。

- 剖析一个应用程序以了解其功能运作和利用相关信息开发类似系统的过程。

- 逆向系统再造是剖析一个应用程序以了解其功能运作和利用相关信息开发类似系统的过程。

- 两种方法：

  - 将结果代码反编译为源代码，并运用它进行程序分析

  - 将逆向系统再造应用程序作为“黑匣子”并使用测试数据揭示其功能

IS审计师应当了解下面的风险

：

- 软件许可协议通常包括对逆向系统再造的限制条款，因为会威胁到商业秘密和设计技术的安全。

- 反编译器相对而言是一个新的工具，其性能取决于特定的计算机、操作系统和程序语言。对其中任何一项的变更都将需要开发或购买新的反编译器。

## 幻灯片9/11: 逆向系统再造的优点

本幻灯介绍了逆向系统再造的优点。

### 优点为：

- 加快开发进程，减少SDLC的时间。

- 通过解决现存系统的差错生成改良的系统。

## 幻灯片9/12: 结构分析

本幻灯介绍了结构分析。

### 它通过利用数据流程图提供了应用程序的框架结构

结构分析是使用数据流程图来描述某项应用程序的物理要素（数据和流程）的框架。。

- 包括带有修改后的用户界面的系统、更新后的数据和流程分配情况的物理模型。

- 它包括带有修改后的用户界面的系统、更新后的数据和流程分配情况的物理模型。

- 项目团队成员主导的一个系统或系统组成部分的检查过程。

- 运用

- SA, 项目小组的主管可以带领一名或更多的小组成员或者客户实施对他或她所交付的产品部分进行检查。小组成员提问，并对技术、格式、可能存在的错误、违反标准的行为或者其他问题提出意见。

## 幻灯片9/13：结构分析的步骤

- 本幻灯介绍了结构分析包括的各种步骤。

- 包括了

  - 开发系统框架图

  - 实施分级数据流

  - 开发控制转换

  - 开发迷你型说明书

  - 开发数据字典

  - 生成所有外部事件 – 外部输入

  - 根据每个外部事件定义单个转换数据流程图

## 幻灯片9/14：总结

- 本幻灯总结了本次课的主要内容。

- 在系统开发中可以选择各种方法

- 每种方法都有自身的优点和不足

# 第10节：外部审计职能和同业检查

## 幻灯片10/1：导言

本节包括了在系统开发进程中通过外部审计师的角色进行系统开发审计的模式。

在本节中，外部审计师的概念通常指一名审计师，他的职责是对组织的财务状况发表适当和可靠的独立意见。这种行为是由法律所规定的。

在本模块前面的章节中，我们已经讨论了系统开发生命周期法的内容，以及在每个阶段审计师应当考虑的问题。但是我们还没有仔细讨论过审计师的意见，它可能是由以下组成的：

-	一名内部审计师，他的任务是向高级管理层报告整个组织系统构造的生命周期法是否正确和有效，这项IT投资是适当的；

-	一名绩效审计师，他的任务是代表立法机构检查和回顾由政府投资的IT项目的管理是否是失败的。

外部财务审计师也会关注某些类型的IT开发项目，这些系统将部分处理并提供组织财务报表中的数据。它们包括财务应用系统，例如总账或固定资产管理系统，也包括类似于计算机和网络操作系统这些与用户应用相关的IT基础部分。外部财务审计师的任务主要不是向客户或立法机构进行报告，而是鼓励组织建立的系统能够为审计师对财务报告发布的意见提供所需要的保证。

教学方法

幻灯演示和讨论

教学时间

45分钟

设备需求

白板

挂图

投影仪或音频视频设备

讲义

打印本模块的幻灯

## 幻灯片10/2：主要内容

本幻灯概括了本节课程的主要内容。

讲师 – 提醒：在本课程中，“外部财务审计师”通常被称作“财务审计师”。

### 为什么要引入财务审计师？

- 我们讨论了应当在系统开发过程中包括财务审计师的各种原因。

### 财务审计要求：

- 这里我们讨论为了达到审计目标，财务审计师是怎样成为系统用户的；

- 和其他系统用户一样，新系统也应该满足财务审计师的特别需求；

- 但是，这些需求不太可能与管理层不同。

### 未引入的影响：

- 最后，我们讨论了一旦财务审计师没有参与到开发过程中所带来的影响，这包括没有及时参与，或是完全没有参与两种情况。

## 幻灯片10/3：为什么要引入？

- 本幻灯讨论了客户是如何看到财务审计师的，以及无论法律是如何要求，公众是如何要求财务审计师的。

### 财务审计师的任务和职责：

- 根据审计准则的要求；

- 有时被SAI所要求，有时候由外部专业人员担任；

- 他们需要对新财务系统的适当控制程度发表意见；

- 举例印度审计和会计部的审计准则。

### 财务审计师的专门技能或经验：

- 由财务审计的性质所决定；

- 财务审计师通常被认为是内部控制的专家；

- 在他们的规范里，有时需要客户的意见或协助；

- 在不影响其客观性的前提下，我们能提供什么帮助？

### 弥合“预期差距”：

- “预期差距”是近年来在英国出现的一种问题；

- 它使得几个大型公司由于内部控制的无效而导致了公司倒闭；

- 公众预期– 财务审计师应指出它们的缺点；

- 但在财务审计师只对帐目进行证明，而不是对系统内部控制。

### 增加审计价值：

- 对内部控制提供独立意见是一项“增值”的审计活动；

- 但是政府结构通常对于批评过于敏感，并且不予承认；

- 不过，商业公司可以向客户提供内部控制评估而获得收入。

### 能使审计师的工作变得更加便利？：

- 这也许是为什么要把财务审计师纳入到开发过程中最有力的原因；

- 如果新系统满足了财务审计师的需求，审计工作便会减少一些问题；

- 它帮助财务审计师提供了一种快捷和高效的服务。

## 幻灯片10/4：帐目是可靠的吗？

本幻灯讨论了当认定帐目是由计算机系统产生时，财务审计师经常会面临的问题。

本图阐述了财务审计师经常面临到的一种类型的问题。

帐目由计算机系统产生，但它并不是一个独立系统，而是与其他外部系统相连，这可能还包括通过互联网与外部进行的连接。

交易从许多地方进入到帐目中，它们通常是实时处理的（“实时进程”），并且和手工处理不同的是，这些处理过程是看不见的。

运用IT技术给帐目的可靠性带来的额外风险与手工系统的方式完全不同。

- 会计数据能够快速和轻易的被毁灭，这点被高度关注。数据被破坏（使得数据不可靠）或毁灭的方式有：

- 使用了错误的软件和数据文件版本；

- 在软件说明书/设计/开发中存在错误；

- 对软件或对数据本身无意或有意的变更；

- 计算机被病毒攻击。

对会计数据完整性和可用性的批评还来自于数据取自于外部系统，并且处理过程无法观察到（导致外部“黑客”）。

除非有合理的管理和控制，否则IT增加的风险有：

- 对审计没有价值；

- 包括在帐目中的信息是不可靠的。

## 幻灯片10/5：外部财务审计需求

基于上张幻灯中描述的IT风险，本幻灯继续讨论作为计算机系统的一名用户，为了达到审计目的，财务审计师所提出的需求（即包括在用户需求说明书中的“用户需求”）。不大可能出现财务审计师的需求和管理层的需求有重大差异的情况，它们实际上只是强调重点不同，管理层更倾向于功能性需求，而对非功能性需求不太注意，而这些对于财务审计师却非常重要。

讲师 – 在下面的幻灯中每种需求都会被详细的介绍。

### 财务审计线索：

- 财务审计是为了证明客户的财务报表是：

- 完整的： 需要能够追踪财务报表中的单个交易进入合理位置的过程；

- 准确的： 需要对财务报表进行分析，对个别交易进行测试（可以基于样本），以检验它们准确计量和具有规律性等。

- 获得适当的财务审计线索是强制性需求；如果审计线索不充分

- 财务审计师将不太可能提供无保留意见。

### 数据抽取工具：

- 高度期望，但不是强制性的需求；

- 实施CAATs能帮助财务审计师快速高效的进行审计工作。

### 有效的内部控制：

- 高度期望，但不是强制性的需求；

- 可能是不完善的控制系统；但是

- 完善的内部控制有助于减少财务报表中的重大错误；

- 以及审计师未能发现重大错误的可能性。

审计师不会只需要以上的需求中的唯一一项，它们都是非功能性需求中一部分，对于任何财务系统而言都需要被详细说明的。

## 幻灯片10/6：财务审计线索

本幻灯详细介绍了财务审计线索。

讲师 – IT员工通常会将“审计线索”理解为系统记录的不同类型的计算机日志，审计线索是良好的IT安全性的重要部分， 目的是为了记录系统发送的信息和系统使用的信息。他们不可能在通过系统追查个别财务交易方面有任何价值。

### 联接帐目和源文件的表格：

- 财务审计线索的目的是能够：

- 在账目中进行单个交易从源头到目的地的追踪；

- 总结所分析的账目，对它们进行的改变能够追踪到源头。

- 它包括改变账目的所有事务。.

### 潜在问题：

- 在开发过程中，用户倾向于注意那些功能性需求；

- 系统将实施的商业功能 – 例如，支付帐单，提出订单等；

- 有时候他们不会考虑那些非功能性需求，例如准入控制；

- 财务审计线索是一项非功能性需求，因此有时候也被一起忽略；

- 还有可能存在：

- 不完整 – 不允许在不同的系统中追踪事务处理；

- 短期 – 仅仅存在很短的时间，然后会被毁掉；

- 在汇总详细的交易时会发生短期的审计线索，也许是按月，通常是为了节约存储空间；

- 没有保留任何从账户摘要到修改部分的联系；

- 自动生成记录 – 指那些在计算机系统中产生的记录；

- 例如，计算机程序会自动进行：

- 当存货水平低于设定值时会自动订货；

- 计算债务的利息；

- 计算固定资产折旧；

- 这些自动交易的相关关联可能不是很清晰。

### 无审计线索 – 可能发表保留意见：

- 因为对于财务报表信息不能形成可靠的意见。

## 幻灯片10/7：数据提取和CAATs

- 并不是基本的财务审计需求，但是对于帮助审计师进行快速有效的审计非常重要。实施各种类型的CAATs 有助于加快审计过程，CAATs 能处理账目中的每笔交易，而且它能强有力的保障系统没有出现任何非正常的交易，也没有任何重要项目未经测试。

### 数据提取需要：

- 良好的系统文档：为了解释如何鉴定和获取所需要的数据，它应该：

- 解释数据在形成目标账目的过程是如何被处理的；

- 确定哪些数据库需要存储；

- 界定每项数据在实际中对应的商业含义；

- 界定不同数据存储的格式（例如：二进位的，特征，十进制等）；

- 嵌入的报告准备设备： 报告复写器：

- 是一种容易使用的软件包，用于从系统中生成特别的报告；

- 应当能够复制被选项到ASCII 文件中；

- 文档转换工具: 在两台计算机中进行文件转换的计算机程序设计：

- 好的数据提取工具能帮助审计师：

- 确定审计测试中需要的计算机数据；

- 在系统转换到PC机进行处理时用审计软件进行抓取；

- 需要将所获得的数据与账目之间进行调整，以保证它是完整的。

### 需要在线访问：

- 在线系统中，审计师可以通过只读方式进入系统来获得所需要的信息；

- 能帮助进行查询和观察特定的交易细节；

### 嵌入式审计模块：

- 目的 – 建立审计模块，以便和目标应用软件建立关联；

- 检查所有进入到目标应用软件中的数据 – 复制选择项到审计文件中；

- 有助于检查系统在处理大量交易信息的过程。

### 完整的测试工具：

- 系统能够处理与真实数据并行的虚拟交易，以证明处理过程是诚实的；

- 这项特征必须要仔细的说明和设计，以避免给带来账目误用的风险。

## 幻灯片10/8：内部控制

对客户而言，一项高标准的内部控制对于防止和检查错误是非常重要的，无论错误是无意还是故意的。从财务审计师的观点来看，它能减少包括在财务报表中的未被发现重要错误的风险，以及发表不恰当审计意见的风险。

### 设计很重要：

- 在用户需求说明书中包括内部控制的需求很重要；

- 假定技术上是可行的，达到合适的内部控制也可能会很昂贵；

- 安全风险评估（确定威胁和进行适当的控制）是项目生命周期法的重要组成部分；

- 它是一项非功能性需求，因此经常会被忽略掉。

### 需要进行的控制：

- 良好的财务系统应当提供有效的控制：

- 访问: 根据每个用户合理的需求设置进入的系统和数据；

- 数据输入: 输入应当及时、完整、准确和有效；

- 处理: 数据应当被完整和准确的处理；

- 输出: 数据应该安全和及时的输出给适当的人员；

- 系统变更: 保证所有的系统变更是：

- 在开发之前进行了适当的考虑并获得批准；

- 在实施前进行了足够的测试；

- 如果不能进行预期的运行，应该迅速的恢复回去；

- 一些控制可能作为手工程序被执行；

- 但是自动控制是最基本的，因为：

- 高速处理和大容量的交易要进行控制；

- 某些IT威胁无法用眼睛看见（例如，计算机病毒，黑客）。

### 不要忘记：

- 备份，恢复和隔离；

- 这些是任何IT安全战略中基本的组成部分；

- 他们能保护数据不受破坏/毁灭，并延长系统失败的时间；

- 如果无法处理数据，缺乏内部控制会成为审计的理由。

## 幻灯片10/9：财务审计师应从事的工作

本幻灯阐述了在系统开发生命周期法中财务审计师应当在开发过程中扮演的角色。本图假设运用瀑布法进行系统开发，在RAD项目中，财务审计师可能作为高级用户在需求收集JAD会议之前完成财务审计的目标（不是特别的解决方案！），他有可能作为观察员而不是参与者来参加会议。

### 战略方案：

- 财务审计师应当了解客户的IT战略；

- 对可能影响财务审计的方法的未来IT开发预先警告；

- 尽早在用户需求说明书中包括审计需求，避免延误；

- 尽管在实际中这会经常发生。

### 建立兴趣：

- 与项目经理取得联系并提出建议，这很重要；

- 将财务审计师的需求作为系统用户需求来对待；

- 取得开发的高层次的时间表；

- 要求加入到下面的周期表单中：

- 系统实施时间表: 验收测试日期，数据传送日期、系统切换日期；

- 系统测试计划: 系统在投入使用前是否进行了适当的测试？

- 数据传输计划: 财务数据是否被完整和准确的被传送？

### 详细说明审计需求：

- 确定用户需求说明书充分包括了：

- 完成财务审计目标的足够的审计线索；

- 便于使用的系统文档（也就是说，用叙述的形式）；

- 适当的数据获取和提取工具；

- 适当的内部控制。

### 安装/测试：

- 检查是否安排了验收测试和数据传输？

### 检查操作系统：

- 检查内部控制是否有效实施，或

- 确认是否存在管理不适当而造成数据的完整性/有效性的风险，并提出建议。

## 幻灯片10/10：失败的代价

- 本幻灯描述了如果财务审计师不能在适当的阶段进入到新的财务系统开发过程中，或者完全没有进入开发过程可能带来的后果，由此产生的差错可能无法进行修正，或这种修正根本是不切实际的。并且带来的审计问题可能会长达很多年。

### 设计冗长的追溯修正成本非常高：

- 内部开发的系统可能可以进行修正，但是，

- 重大的追溯变更需要大量的重新工作，因此带来的成本也非常昂贵；

- 外购的系统依靠供应商准备进行的变更；

- 如果没有商业潜能，很可能不予进行。

### 客户的计算机系统：

- 审计成本很高：

- 不充分的内部控制： 为了防止高风险，进行更多的交易测试作为补充；;

- 不能运行CAATs： 需要更多的手工测试，减缓审计过程；

- 不安全的： 高风险在于：

- 在不充分的内部控制条件下，客户的业务需要有效运行；

- 由于“期望差距”未能弥补，财务审计师的名声受到影响。

### 可能导致审计对账目发表保留意见：

- 由于：

- 由于审计线索不充分导致的不确定性；

- 由于系统失败或灾难导致的不能进行账目审计。

## 幻灯片10/11：同业检查

本幻灯解释了在IT项目中同业检查的概念，以及同业检查小组的组成部分。

### 同业检查：

- 如今，在大部分重大的IT项目中，进行独立的同业检查是一项已确定的制度。它从组织和/或政府机构（有时将范围扩展到私人企业）雇用人员对组织内正在进行的项目进行详细检查。它对于项目的关键阶段实施检查，并提供：

- 项目小组能从项目从业者的意见中获益；

- 独立的保证项目能够安全运行到下一个开发阶段。

### 同业检查小组：

- 恰当的团队组成部分对于进行成功的同业检查非常重要，同业检查小组：

- 需要在项目管理和技术上具备合理的综合水平，这些技能可能包括IT战略方案的编制，合同谈判，供应商管理和提供新的服务

- 需要具备合理的综合背景：他们要从各不同部门、政府机构和私人企业中选出。

- 正统性: 每个人应当是领域内公认的专家

## 幻灯片10/12：关口程序

本幻灯介绍了在英国执行的关口程序。

### 关口程序：

- 关口程序描述了英国政府在独立同业检查的执行原则。在2001年1月之前，没有适当的政府交叉结构检查过程，直到引入了关口程序。商业部主动推进了关口程序，该过程考虑了项目开发过程中的关键点或“关口” 在系统的生命周期中项目必须经过6个关口，它们是：

- 关口0 – 战略评估

- 关口1 – 业务用例的合理证明

- 关口2 – 采购批准方式

- 关口3 – 批准签订合同

- 关口4 – 测试项目是否准备好投入使用

- 关口5 – 确认交付的项目是否达到了预期的效果

- 每个检查阶段的详细清单都被提供给检查人员。

### 关口程序小组组长和检查小组：

- “项目轮廓模型”明确了项目的风险级别，检查小组的组成依据对风险的评估，具体如下：

- 对于大型、复杂和高风险的项目，通路小组的组长由商业部和独立于商业部的检查小组一起任命。

- 对于风险程度为中等的项目，组长由各自独立的部门成员组成的小组进行指定；

- 对于风险很小的项目，从部门人员中指定独立小组的组长和检查人员。

## 幻灯片10/13：最高审计机构在同业检查的参与情况

本幻灯分析了SAI参与同业检查过程的积极和消极两方面的影响。

### SAI参与到同业检查过程：

- 虽然“关口”是一个审计过程，英国审计部（NAO）在该过程中并没有发挥直接的作用，协调工作由政府商务部来完成。NAO仅仅根据后续开发过程审计了关口检查记录，以确定这项工作是否有效。但是，它为SAIs提供了一个机会，引导“通路”在项目关键阶段的最后成为审计里程碑，此外，参与审计的要求可能需要提供足够具有经验的员工来执行此类检查。在各个阶段的审计可能需要部署大量的资源，这有可能超过许多SAIs的能力范围。也许，可以根据项目的重要性和风险程度，SAI可以进入同业检查已选取的项目中，SAIs此类形式的直接参与同时代表了机会和风险。

### 机会：

- 在开始阶段向高级管理层提交问题 – 而不是事后 – 能够采取补救措施已防止或减小可能带来的损失。

- 这个过程能带领SAI在IT项目管理中建立有经验的队伍，通过检查小组的工作逐步扩展到政府领域。

### 风险：

- 即使进行了同业检查，项目风险也不太可能完全消失

- 如果SAI没有发现可能导致项目失败或放弃的因素，有可能对于它的独立性和客观性造成影响。

## 幻灯片10/14：总结

本幻灯总结了本节课程中的主要内容。

### 审计人员也是系统用户：

- 财务审计师的需求应当包括在用户需求说明书里；

- 但是，它们和管理需求存在差异；

### 审计需求包括：

- 财务审计显示: 用来追查系统中的财务交易；

- 系统文档: 用来描述：

- 在形成账目的过程中，数据是如何进行系统处理的；

- 数据如何存储在系统中，存在哪里；

- 数据获取和抽取工具: 可能是下面的某种或更多：

- 报告书写工具: 用来获取选定的数据作为ASCII文件；

- 嵌入审计模块: 实时审查大量的交易信息；

- 测试工具: 实时测试数据处理的完整性；

- 合理的内部控制: 减少账目出现的重大错误的风险，包括：

- 进入控制: 限制对财务数据的访问；

- 输入控制: 检查输入过程的错误；

- 过程处理控制: 检查数据处理过程中的错误；

- 输出控制: 保证准时和安全的提交给相关人员；

- 变更控制: 确保系统的变更得到了有效的控制；

- 企业持续性: 在发生严重失败或灾难后，保证在验收时间范围内处理过程能被恢复。

### 尽早进入 –错误需要在以后花费巨大成本进行更正；

- 在开发IT系统时了解客户的未来计划；

- 在项目早期进入，以保证财务审计需求得到考虑。

### 同业检查；

- 在大型项目中变得越来越普遍；

- 由同行的从业者对项目的关键阶段进行检查；

- SAI 可以作为检查小组的一员，或者是独立地进行“里程碑”检查。