INTOSAI IT 审计委员会

IT 方法

教师指南

2004年9月

目录

模块介绍	2

第1讲 : 模块介绍及其内容	3

第2讲 : 信息系统战略规划	9

第3讲 :项目管理	25

第4讲 : 项目群管理	38

第5讲 : 系统设计	49

第6讲 : IT采购	62

第7讲 : 质量管理	71

第8讲: 方法举例	79

模块总结	81

# 模块介绍

IT方法模块所需课时为一天，是对规划与IT治理、质量管理、获取、项目管理及系统设计等方面的IT方法进行概括介绍。

IT方法对于外部审计非常重要，因为它们可以确保客户在正确的时间提出正确的问题。客户采用经过验证的IT方法对审计师非常有益，因为这样可以降低审计风险。

### 学员

IT审计师

### 目标

此模块目的让学员能够

- 了解与项目群管理、项目管理、战略规划、质量管理、系统分析、系统设计、系统开发和系统获取等相关的最佳实务

- 识别被审计单位偏离最佳实务的迹象

- 通过系统开发和系统获取这两种方法的例子，提供对实际IT方法的感性认识

### 内容

该模块的课时为一天，是对规划、质量管理、获取、项目管理及系统设计等方面的IT方法进行概括介绍。

# 第1讲 : 模块介绍及其内容

本讲是对IT方法的概括性介绍。允许教师与学员作自我介绍。这一讲也包含了应当告知学员的管理细节。

方法

放映幻灯片与讨论

时间

30分钟

设备需求

白板

放映布

高射投影仪或音像设备

分发的资料

第1讲的学生资料

## 本讲目标

本讲的目标是

- 阐述IT方法概论模块的目标

- 概述IT方法概论模块的内容

- 讲述教学安排，介绍学员与授课教师（如果在以前的IT审计培训模块中没有进行）

## 教师指南

今天的IT方法概论模块是INTOSAI IT审计培训包的组成部分。授课教师应当已阅读并熟悉关于评估培训需求以及将需求整合成一个IT审计培训课程的指南。

IT审计课程有若干个模块。SAIS应当评估他们的培训需求并设计IT审计课程，以满足他们自己的特定需求。模块的选择应当基于本地的实践和需求。每个SAI的需求是不同的，课程应按照需求来设计。

在准备讲授本模块之前，授课教师应当清楚当地IT学员的客户所使用的IT方法和实务，如果有的话。教师可能需要根据实际情况对课程作出调整。

本模块概括介绍审计师在检查客户的IT系统时可能遇到的一般IT方法和实务。本模块的目标并不是为IT审计师提供所有他们需要知道的IT方法。审计师如果自己需要使用本模块中所描述的这些方法，或是需要对客户所使用的方法或实务进行详细检查的话，应当参加更高级的培训。

IT方法模块被设计为一个核心的模块，应当在其他更专业的IT审计模块之前讲授，如IT控制，效益审计和IT安全。这些IT审计模块是假设IT审计学员已掌握基本的IT方法而设计的。

本模块描述的方法和实务基于通用的常识，适当利用了公共部门机构发布，没有任何特殊的方法论。最后一讲介绍两个实际的IT方法—系统设计和系统获取。

## 幻灯片 S1/1 : 标题

本讲介绍IT方法概述模块，同时说明在以前的模块中未涉及的教学安排。

如果本模块作为完整的IT审计培训的一部分，并且学员已被告知课程教学安排的情况下，也许不必重申课程管理的细节或教师与学员的相互介绍。

如果授课教师对学员来讲是陌生的，那么授课教师应当首先进行自我介绍，并详细介绍他们在以下各方面的资质以及经验:

- 财务审计；

- IT ；

- IT审计。 (包括完成的控制检查和教学经验)

## 幻灯片 S1/2 : 课程安排

本讲首先向学员介绍相关的教学安排。如果本模块是IT审计培训课程的一部分，学员也许已被告知教学安排并且已进行了分组。

课程管理者：管理者是谁，他们做什么，如何联系他们？

通知：联系电话，公示牌

洗手间：位置？事先确定并告知学员

午餐和茶歇：在哪里？什么时候？供应什么？费用如何？

吸烟：根据办公室/当地政府的相关政策

代表/学员介绍：应当给学员提供机会进行自我介绍

课程评估表：何时发放，何时收回。这些表格用于收集对课程的讲授、内容和课程资料的反馈意见，以利于提高和改进。

分组：采取什么样的分组方法/每一组有哪些成员

授课教师应当强调，为了取得本模块的最大收益，学员应当积极提问。授课将以讲解和讨论（在需要进一步阐述或扩展的地方）的方式进行。教师和学员互动越多，授课效果会越好。

## 幻灯片 S1/3 与 S1/4: 模块目的以及补充说明

本张幻灯片介绍IT审计概述模块的目标。

这个模块的目标是 :

“概括介绍IT规划、项目和项目群管理、质量管理、获取和系统开发等IT方法”

“这个模块的目的并不是使你成为所有这些方法和实务的专家或极具胜任能力的实践者。”

- 消除学员对本课程的任何幻想，这点很重要；

- 向学员强调，本课程的目的提供IT方法的概括介绍；

- 本模块被设计成向学员提供常见IT方法的基本原则和结构；

- 本模块在IT知识模块之后进行，那个模块主要介绍技术,本模块主要介绍IT方法。

- 本模块包括六个主题，用时一天，因此一个主题需限制在1小时之内。如果需要非常详细地讲授每一种方法，使学员能够在工作中使用这些方法或实务的话，必须接受进一步培训。

## 幻灯片 S1/5 : 涉及的主题

本张幻灯片展示了本模块将要介绍的IT方法和实务。

#### 战略规划方法

- 什么是战略规划；

- 进行IT战略规划的原因；

- 制定IT战略时采用的方法。

#### 项目管理方法

- 什么是项目；

- 它们来自何方；

- 项目管理的基本原则；

- 项目管理的阶段。

#### 项目群管理

- 什么是项目群管理以及它与项目管理的关系；

- 项目群管理模型；

- 项目群管理的阶段。

#### 系统设计方法

- 系统设计的阶段；

- 系统设计产品；

- 快速应用开发。

#### 获取的实务和方法

- 采购的阶段；

- 根据采购系统的复杂度，选用不同方法；

- 采购低、中或高复杂度系统。

#### 质量管理

- 什么是质量管理，它为什么“流行”；

- 如何实现质量管理；

- 质量管理模型的实施。

## 幻灯片 S1/6 : 时间表

本张幻灯片提供有关IT方法模块中每一讲所需的大约时间。

每一讲所需的时间是估计的。

授课教师可以根据需要对课程表进行调整以满足本地的需要。

目前，本模块需一天时间，除项目群管理是30分钟外，其余每讲1小时。

中间休息时间为两次，上下午各一次，每次15分钟。午餐时间为1小时

本模块结束时间大约是下午5点

0915-0945 	开学

0945-1045			战略规划

1045-1100			课间休息

1100-1200			项目管理

1200-1300			午餐

1300-1330			项目群管理

1330-1430			系统设计方法

1430-1530			IT采购

1530-1545			课间休息

1545-1645			质量管理

1645-1700 	反馈和回顾

## 幻灯片 S1/7 :经验

本张幻灯片旨在鼓励学员联系他们在IT方法和实务方面的知识和经验，使教师对如何开展本模块培训作一个更好的评估。

学员技能

前期培训

IT方法和实务方面的经验

了解学员曾参加的IT方法的课程和研讨会。

找出学员在使用上述IT方法方面所具有的经验。

比如，一些学员有系统设计的背景。

另一些曾参与过计算机系统的获取，也可能使用过采购方法。

在讲课的过程中，授课教师应鼓励学员谈谈他们在相关方面的经验。

相关的实践经验和范例可以使本模块的讲授不至于太理论化，多一点趣味。

## 幻灯片 S1/ 8 : 本地的方法和实务

本张幻灯片用于介绍本地的方法和实务

它们是什么？

本模块应当考虑学员本地的IT方法和实务。本张幻灯片用于说明本地实务的情况，包括在什么时候使用它们以及如何使用它们。

来自于本地SAI的教师应当提供与以下内容相关的本地IT方法和实务：

- IT战略

- IT项目管理

- IT项目群管理

- 系统设计方法

- IT获取

- 质量管理

## 幻灯片 S1/9 : 审计关注点

本张幻灯片促使学员思考为什么客户采用的IT方法会影响外部审计师的工作？

通常，SAI进行三种类型的审计：效益审计、财务审计和安全审计。这三类审计之间的区别比较模糊，如，财务审计在识别财务系统的控制时，将涉及到安全审计的一些内容。

特定的SAI所实施的审计类型由它的委托来决定。

向学员提问，在实施这三种审计时，采用已形成的和经证实的IT方法如何影响外部审计师的工作。将学员分成3-5组，给他们5分钟时间来思考和讨论IT方法与外部审计师的关系。

#### 效益审计

- IT方法的采用降低项目或项目群以及IT系统失败的风险；

- 进行方法设计以确保对主要问题领域的考虑；

- 很少忽视潜在的缺陷；

- 降低质量差的 IT系统所带来的风险，如超预算或功能不完善 (系统不能实现预期的功能)。

#### 财务审计

- 采用经验证的IT方法应当确保减少审计意见的质量风险；

- 所采用的方法应当减少信息系统不能满足外部财务审计师需求的风险（如审计轨迹）；

- 所采用的方法应当减少由于系统中财务控制不充分所带来的风险，并由此降低账户中出现重大差错的风险；

- 对确保财务数据完整性和有效性的相关控制予以关注。

- 一个高质量的系统应当使审计变得更加容易。

#### 安全审计

- 采用适当的方法减少由于信息系统和数据的安全控制不充分所带来的风险；

- 所采用的方法应当确保在正确的时间提出正确的问题；

- 与财务审计不同，因为它还包括对机密性的检查。

还有一些不经常使用的审计方式，如，法律审计与信息系统开发审计。根据实际情况，信息系统开发审计划可能分为效益审计、财务审计和安全审计。

# 第2讲 : 信息系统战略规划

## 幻灯片 S2/1 :  标题

这讲介绍IS战略规划，包括为什么要做以及怎样做。

方法

放映幻灯片和讨论

时间

60分钟

设备需求

白板

放映布

高射投影仪或音像设备

分发的资料

第2讲学生资料

## 幻灯片 S2/2 :目标

本讲的目标是概括介绍IS战略规划的过程和审计重点。

## 幻灯片 S2/3  : 内容

本张幻灯片列出本讲讨论的IS战略规划的主要内容。

#### 信息系统的性质

- 信息系统的构成，以及为什么要使用信息系统。

#### 什么是战略规划？

- 什么是战略规划所必需的？

#### 为什么进行战略性规划

- 信息系统为什么要包括在战略规划过程中？

#### 战略过程

- 如何进行战略规划准备；

- 制定规划的阶段。

#### 审计要点

- 外部审计师为什么要关注客户的IT战略；

- 在审查IT战略时，IS审计师应该考虑哪些问题。

## 幻灯片 S2/4 : 什么是信息系统？

本张幻灯片介绍信息系统的定义。

“按照既定的程序，有组织的收集、处理、传输和分发信息。”

- 另外，信息系统可定义为：

“所有过程或处理，无论有没有IT支持，提供了一种获取、存储、处理或分发信息的方式。信息系统包括应用和为应用提供支持的基础构件。”

- 按此定义，信息系统不一定是计算机化的。一个信息系统也可以是手工的，如一个简单的卡片索引系统；

- 今天绝大多数的信息系统是计算机化的。

#### 不只是硬件

- 即使在信息系统是计算机化的情况下，信息系统也不仅仅是些独立的硬件设施，如服务器、电缆、电源等。

#### 组成 :硬件、软件,、通信,、程序、数据、人员

- 硬件：如前所述，实际的服务器、工作站、处理机、存储设备；

- 软件：操作系统, 定制的和打包的应用程序；

- 通讯：电缆和网络软件;

- 程序：增加、删除、修改和分发信息；

- 数据；

- 人员：负责信息系统的管理和使用。

## 幻灯片 S2/5 :对信息系统的需求

本张幻灯片说明组织为什么需要信息系统。

#### 为满足业务需求

- 组织是为特定目标而建立的；

- 对私人组织来讲，组织的设立通常是为了获利；

- 从公众组织来讲，组织的设立通常是为了交付某种服务；

- 业务需求来自于组织设立的理由；

- 信息系统是为满足业务需求而存在的；

- 无论何时何地，应当为组织内部的员工提供他们完成工作所需要的信息系统支持；

- 需服从于一定的约束，如成本的合理性和资金的可用性。

#### 业务需求—“一个组织所从事的，满足其法定的和操作需求的基本活动”

- 组织采用的信息系统应该由业务需求而不是技术需求来驱动；

- IT系统的建立不应当只是由于技术的可用性以及IT部门员工想要最新的技术；

- 系统应当直接支持业务需求并反映业务的优先顺序。

## 幻灯片 S2/6 :为什么要进行IT战略规划

本张幻灯片说明信息系统为什么如此重要以至于要制定它们的战略规划。

#### 对IS/IT的依赖

- 绝大多数公共部门组织严重依赖他们的IT系统；

- 没有IT系统的速度和效率，绝大多数公共部门组织将无法应付它们的任务。

#### IS/IT 通常-

### 需要重大的投资

- IT系统非常昂贵；

- 不只是硬件和软件的成本；

- 成本包括培训、补充新员工、员工聘用（解聘）、服务支持、维护等；

- 高昂的成本需求进行预算和审批。

### 持续时间较长

- 现代的信息系统很复杂，需要几个月或几年的时间来完成；

- 确保事先对大型IT投资的资源需求进行很好地概算；

- 对组织未来的现金流会有显著影响。

### 影响组织的各个方面

- IT系统通常遍及组织的各个方面；

- 系统可能经过整合；

- 可能需要花费大量资金改变业务操作方式（业务流程重塑）；

- 影响绝大多数业务领域/部门，如实时记录器（time recording ）/工作成本系统（job costing system） 。

### 拓展新的商机

- IT系统可以开拓新的市场和商机；

- 如，开发广域网，把组织和大量潜在顾客、供应商连接起来。

## 幻灯片 S2/7 :战略规划的益处

本张幻灯片概括介绍组织可能从IT资源战略规划中获得的好处。

#### 实现经营和政策目标

- 确保资源的运用满足经营目标。

#### 更好的资源管理

- 特别是在资源有限的情况下；

- 确保优先级高的项目能够得到资金支持，并且能够交付；

- 将资源用于可以获得最大业务收益的方面；

- 鼓励创新的解决方案以应对未来的业务问题；

- 只需较少资源来处理意外事件，如持续经营计划或错失的机会。

#### 效率的提高

- 规划有利于资源的利用；

- 减少资源的闲置时间（员工和设备）；

- 可以减少试图让不兼容系统进行通信所花费的精力。

#### 更好的整合

- 未来业务需求与未来IT系统的整合；

- 系统之间能够交换信息；

- 相同系统的使用减少了重复劳动；

- 维护与现有手工系统的衔接。

#### 更好地规划未来

- 按照一个逻辑序列来开发系统；

- 可从与基础设施相联系的开发中获益。

#### 风险的减少

- 特别是在运用新技术时。

## 幻灯片 S2/8 : 缺失战略规划会增大风险

本张幻灯片说明在客户没有规划IT战略或他们的IT战略不充分的情况下风险会增加。

#### 组织将无法知道他们 -

### 未来的信息需求

- 有效开展业务所需要的管理信息；

- 包括现金流、产量、员工素质、成本、收入。

### IT需求

- 业务发展或仅仅为了生存所需要的IT系统；

- 目前或未来几年内可用的技术和系统。

### 优先级

- 他们可能不知道哪些系统对未来业务需求是至关重要的，哪些仅仅是想要的。

### 资源需求

- 不可能有足够的资源来满足所有的需求；

- 不可能在需要的时候才进行招标；

- 一些资源可能需要提前几个月或几年进行储备。

#### IT将无法做到-

### 完全开发或

- 无法从资源的使用中获得最佳收益，导致；

- 效益低下的资金价值。

### 恰当的控制

- 差错和浪费的风险较高；

- 很可能吸引公共监督部门的注意，如SAIs。.

## 幻灯片 S2/9 :与IT战略缺失相关的风险增加

这张幻灯片提供进一步的例子来说明IT战略较差或缺失会导致风险和问题的增加。

#### 缺乏政策和标准

- 用户按他们自己的方法做事；

- 用户花费时间和精力建立他们自己的标准；

- 没有指南、政策或标准，什么事也做不了。

#### 财务控制薄弱

- 糟糕的系统设计导致：

- 管理信息不充分，如，由于系统不能提供现金流导致无法向供应商付款；

- 安全性较差，如，舞弊、差错、系统失败的风险加大。

#### 系统不兼容

- 系统不能共享数据；

- 数据格式化或重新录入的重复劳动。

#### 系统灵活性较差

- 改变与付出不匹配;

- 对系统无法进行修改来满足用户需求。

#### 系统不友好

- 用户效率低下；

- 用户的挫折感和不满，对系统的抗拒心理；

- 需要额外的时间/费用进行系统的培训和使用；

#### 功能不完善

- 系统不能完成期望的工作;

- 不能满足业务需求。

#### 高昂的费用

- 发生故障之后，纠正的费用较高；

- 维护和修改系统的费用增加。

## 幻灯片 S2/10 :战略规划包含哪些内容？

本张幻灯片介绍制定IS战略规划所涉及的活动。

#### 需求分析

- 理解业务需求；

- 确定所需要的信息：-

- 满足业务和政策需要；

- 支持业务功能和流程；

- 评估技术性策略对新系统的影响；

- 需要什么，为什么需要，哪里需要以及谁需要？

- 对信息交付方式（形式、内容、时间）进行评估。

#### 持续监控

- IS战略规划是一项持续性的活动；

- 通常有一个初始战略，然后进行定期检查和更新（每年）；

- IS战略的开发符合企业和业务的规划。

#### 范围（不只是计算机）

- 前面已讲过，信息系统不仅仅由硬件组成；

- 因此IS战略规划过程应当考虑非硬件问题和需求；

- 涵盖所有的业务信息系统。

#### 结果

- 未来IT系统的规划。

## 幻灯片 S2/11 :战略规划-潜在的考虑

本张幻灯片用简单术语说明如何制定IT战略，以及需要考虑的问题。

简单来讲，战略规划可以描述为四个基本问题和大量的潜在问题。

#### 范围是什么

- 我们需要更新现有战略吗？

- 新的/修订的战略应该包括什么内容？

- 将涉及组织内部的哪些部门？（部门、分支机构）

- 优先领域有哪些？

- 开发的时间计划？

- 定义和管理存在的问题需要哪些资源和技能？

#### 我们现在在哪？

- 潜在的业务目的和目标是什么？

- 目前的业务状况如何？它满足业务目标和期望吗？

- 我们现有的财务和人力资源有哪些，它们是如何使用的？

- 决策是如何制定的？管理是如何进行的？

- IT/IS 对业务的现有贡献是什么？有哪些风险？

#### 我们想要达到什么目的？

- 影响业务未来走向的政策变化是否存在？

- 什么样的信息系统可以更加有效地满足业务需求？

- 这些系统的优先顺序是什么，它们是否相互依赖？

- 信息流的模式是什么，是否存在预知问题？

#### 我们怎样才能实现目标？

- 未来的优先顺序是什么？

- 满足这些优先级的可能方法有哪些？

- 与每个可选方案相关的风险、费用、收益和时间表是什么？

## 幻灯片 S2/12 :战略规划周期

本张幻灯片用图形方式来说明战略规划循环的各个阶段。后续的幻灯片对每个阶段进行更深入的说明。

- 战略规划流程可以用本张幻灯片中一个图形来表示；

- 战略规划循环包含5个阶段；

- 拥有重要IT系统的大型政府机构在每个阶段所需时间,列示如下：

- 范围研究-确定研究的范围，所需的技能/资源（1-3周）

- 战略研究-业务分析，检查现有的工作方式（3-9周）

- 战略定义-对检查发现的情况进行整理，对未来的预期达成一致（4-8周）

- 制定规划-对活动和项目进行详细规划（4-8周）

- 监督和检查-战略是否符合业务需求？（持续进行)

- 一个循环完成之后，对循环的检查应该重新开始。

- 为了交付战略周期某些阶段的产品，大型组织可能需要资源全部使用时间的承诺。

- IT战略范围可能只涉及组织的一部分IT系统。

- 组织在决定其经营战略、IT战略的范围和时间时，必须考虑技能和资源。经验表明，超越实际的项目目标往往使人沉溺其中，最终导致失败。

## 幻灯片 S2/13 :范围研究

本张幻灯片简短地描述了战略规划周期中范围研究阶段的目的、实施和可交付产品。

#### 战略的安全承诺

- 需要高级管理层的正式批准和支持；

- 是战略前期规划的一种形式，用于： -

- 为IT战略的制定垫定基础；

- 确保所有用户遵循其战略发展。

#### 确定IT战略的范围

- 确定战略规划所涉及的业务；

- 确定是制定一个全面的IT战略还是几个较小的IT战略？

#### 所需时间较短

- 范围研究所需时间较短；

- 避免试图预先就对未来的事情进行空洞的详细研究。

#### 识别业务规划目前的状态

- 识别目前已完成的工作;

- 现有的业务规划可以作为范围研究的基础；

- 识别规划的差距，识别约束战略准备的任何问题。

#### 由一个有经验的小型团队来完成

- 团队通常由2-3人组成；

- 利用外部顾问或专家的好处在于：

- 他们能够更加客观地看待业务；

- 他们在战略成果方面没有既定的利益。

- 他们具备内部所没有的必需的技能。

#### 范围研究报告成果

- 向管理层提交范围研究的建议报告；

- 陈述必须完成的战略研究数量和范围；

- 建议一个适当的战略准备团队结构；

- 提交研究的实施计划和需要解决的关键问题。

## 幻灯片 S2/14 :战略研究

本张幻灯片介绍战略研究阶段的目的、活动和成果。

#### 目标

- 全面理解业务和政策问题，识别运用信息系统来应对这些需求的方法。

#### 给研究团队分配任务

- 将任务分配给一个小型研究团队；

- 应当按照一个项目来管理，定义输出、最终期限和管理检查控制点。

#### 包括：

### 业务分析:

- 描述业务环境与外部环境之间的相互关系；

- 有关未来业务方向的基本假设；

- 业务要素和问题，包括主要的约束条件或压力；

- 与所有的管理层进行面谈以识别目标和优先级。

### 检查现存系统

- 检查现存的IT/IS战略和系统目前的使用情况；

- 对现存系统满足业务需求的有效性进行评估；

- 准备系统的详细资产目录，检查IS基础设施。

### 识别机遇

- IT的潜力，关于IT如何组织、投资和评价的标准；

- 所需的技术基础设施，对未来人力资源和培训需求的评估。

### 考虑各种情形

- 按照现在计划继续进行，或采用其它方式（成本影响和风险）。

#### 编制战略研究报告

- 提交研究团队的发现、结论和可选方案；

- 在战略研究期间，研究团队应当与管理层进行协商。所以，管理层应该对报告的内容并不陌生。

#### 需要管理层和用户的支持

- 研究小组应该与业务主管和其他利益相关方保持密切联系，以确保他们对战略研究和研究结果的认可。

## 幻灯片 S2/15 :战略定义

本张幻灯片介绍战略定义阶段的目的、活动和结果。

#### 目标

- 将战略研究的一个或多个结果综合起来；

- 形成IS战略。

#### 活动包括

- 巩固并认可前一阶段的研究情形。

- 形成战略声明：

- 一个高层面的声明

- 描述IS如何支持业务政策、目的和目标提供；

- 描述对IS结构、组织和人员的隐含说明；

- IS推进的方式。

- 对业务假设以及它们对IS影响进行定义，如外部趋势的影响、未来的策略选择、业务的组织（结构和地点）以及未来的人员需求；

- 识别管理和技术策略（如何进行系统的开发、运行和维护）：

- 管理策略：资金、授权、人员、安全和审计、变更管理以及获取；

- 技术策略：系统开发环境、体系结构、物理和逻辑地点。

- 技术架构的文档化，以说明主要的IS处理将在什么地方进行以及连接用户的网络性质；

- 定义应用和活动（它们是什么，怎样进行实施和维护）。

#### 输出包括:

- 战略：包括战略声明、关于业务假设、管理、技术策略以及技术架构的陈述;

- 支持类文档：管理和迁移计划、资源、资金和收益的描述，业务案例的概要描述；

- 准备好之后，提交高级管理层批准。

## 幻灯片 S2/16 :计划的执行

本张幻灯片介绍计划执行阶段的目的、职责和活动。

#### 目标

- 将战略转换成一个具有可操作性的活动组；

- 形成支持类文件，使一个完整的项目群能够得到管理和监控。

#### 分配

- 分配计划，由负责系统交付的人员进行详细计划，如，IT经理、沟通经理；

- 由IS计划委员会或指导委员会负责全面协调。

#### 任务和活动

### 确定对计划的责任

- 管理层分配计划职责，并提出反馈时间表；

- 如果职责是跨部门的，需要认真加以考虑。

### 识别分散的项目

- 必须在前一阶段形成初始的项目投资组合；

- 与管理层和供应商讨论以定义可管理的项目；

- 大型系统可能要划分成许多小项目和子项目；

- 区分应用系统项目和基础架构项目；

- 识别和计划互相依赖的项目。

### 资源和项目的计划

- 为了系统的实施，制定活动和项目的详细计划和进度表；

- 资源（包括IS人员、设备、能源、计算机硬件、办公设备、咨询和培训）；

- 更准确地评估所需的资源和资金需求；

- 识别和预计资源的不足，如，可替代的资源供给和所需的费用。

### 对支持类文档进行更新

- 更新其它计划文档，确保一致性和内聚性。

## 幻灯片 S2/17 : IS战略和监控、调整和检查

本张幻灯片提供了与IS规划周期中的监控、进度和检查阶段有关的目的、任务分配和活动的讨论提示。

- 本阶段是在IS策略执行期间和执行以后开始；

- 这是一项持续性的活动。

#### 目标

- 为了确保战略能够取得既定的经营收益；

- 为了确保计划能按时、按预算完成；

- 为了确保对重大的计划偏离采取纠正措施；

- 为了在需要时对战略和规划进行调整，如年度检查和主要更新。

#### 职责

- 管理层，包括IS指导委员会。

#### 任务和活动

### 监控进展情况

- 监控收益的积累，如果没有，要搞清楚为什么；

- 目标的实现，对照绩效考核指标；

- 资源的利用与资源的计划；

- 新系统运行的进展/存在的问题；

- 业务环境变化的影响，如资源约束的变化、业务优先顺序的变化、趋势、新技术、政策变化等。

### 调整

- 根据发展情况，对计划和（或）战略进行调整；

- 如，重新规划系统的实施，或进行政策调整。

### 检查

- 年度检查：

- 评估成果和进度，包括总结教训

- 检查未来12-18个月的目标和计划

- 更新计划，包括重新评估资源需求

- 可能导致对战略的调整，或者进行一次重大的审查。

- 重大的审查：又一个战略规划周期的重新开始。

## 幻灯片 S2/18 : IS战略的内容

本张幻灯片列出了一个典型的IS战略所包含的内容。这将有助于学员评估客户IT战略的完整性。

#### 介绍

- 研究背景和相关术语；

- 研究过程和报告的结构；

- 管理层的总结。

#### 当前的业务环境

- 业务背景；

- 业务活动分析。

#### 未来的业务环境

- 业务方向和业务约束。

#### 目前的环境

- IS规划的现状和趋势

- IS供给的结构和IS系统当前的可用性（包括IS财务）；

- 目前正在开发的IS系统；

- 目前IS基础架构。

#### IS未来的方向

- IS管理、人员配给和财务问题；

- 系统供给的策略和支持情况（咨询顾问，第三方供应商）；

- 硬件和系统软件的获取策略；

- 技术趋势；

- 系统开发工具和方法的运用；

- 系统架构、办公系统和网络通信。

#### 战略实施的政策

- 技术和管理政策将影响支配战略的实施；

- 典型例子包括系统开发、质量保证、投资评价、培训。

#### 战略定义和实施的计划

- 为下一阶段IS策略和规划的控制所作的持续安排。

## 幻灯片 S2/19: IT治理

本张幻灯片介绍一个相对较新的概念-IT治理。

IT治理是一个比IT战略规划更为广义的概念。它是对企业治理的扩展，可以追溯到10年前的Cadbury委员会报告（英国）。IT治理作为新出现的一个概念，得到信息系统审计和控制基础(ISACF)协会以及其姐妹组织信息技术治理协会(ITGI)的强烈推崇。

IT治理被看作是企业或公司治理的一个不可或缺的组成部分，试图确保：

- IT与经营目标完全一致；

- IT资源得到合理使用；

- IT风险得到适当的管理。

ISACF的CoBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)最新版本(2000年6月发布的第三版)寻求将IT治理作为其控制目标框架的基础。作为CoBIT框架的一部分，IT治理成熟度模型已由ISACF开发出来，等级由0至5，与软件工程协会开发的能力成熟度模型相似：

- 0 – 不存在

- 1 – 初始级

- 2 – 可重复级

- 3 – 可定义级

- 4 – 可管理级

- 5 – 优化级

## 幻灯片 S2/20 :小结

本张幻灯片总结信息系统战略规划的要点。

#### 信息系统....

### 满足业务需求，而不是追赶技术潮流

- 不要仅仅因为IT部门的技术主管想要而将资金浪费在最新的设备上。

### 常常需要大量的资金投入以及交付期限的延长

- 系统变得越来越复杂和昂贵；

- 实施时间很长；

- 因此，需要事先进行很好的规划。

### 几乎影响所有的业务

- IT是所有业务的基础；

- 因此需要考虑大范围的影响。

#### 长期计划(3-5+年)

- 规划应该面向未来；

- 通常是3-5年。

#### 计划的监督、检查和更新

- 计划不应该是静态的或刚性的；

- 它应该足够灵活以应对变化；

- 需要定期监控和检查，以确保规划的有效性和既定业务收益的可交付性。

## 幻灯片 S2/21 :审计思考

本张幻灯片介绍审计师在检查客户战略时应该考虑的主要问题。

#### 评估风险：IS/IT对组织的重要程度如何？如果重要，那么...

### 有一个全面的战略规划吗？

- 规划是否考虑了所有相关问题？

- 参考一个典型IS战略所包含的内容。

### 它是否准确反映了业务需求？

- 评估规划是否着眼于业务的现状；

- 确定规划是否充分识别了未来趋势和业务需求？

### 管理层是否能够有效控制战略规划？

- 确定战略是否能运用到实践中（或仅仅是纸上谈兵）；

- 评估管理层监控规划的状况以及所采取的应对措施（在规划执行出现问题时）。

# 第3讲 :项目管理

## 幻灯片 S3/1 :  标题

本讲介绍项目管理的方法和实务。

方法

放映幻灯片和讨论

时间

60分钟

设备需求

白板

放映布

高射投影仪或音像设备

分发的资料

第3讲学生资料

## 幻灯片 S3/2 :目标

本讲的目的是概括介绍常见的项目管理方法和实务。

## 幻灯片 S3/3 :什么是项目？

本讲由项目的定义开始

#### 一个项目与一个正常管理工作的区别是什么？

课堂提问：一个项目与一个正常管理工作之间的区别是什么？答案应该包括以下要点。

#### 项目的建立是为了达到一个特定的目标

- 如，建一所房子，建一座桥，安装一个计算机系统，建立通信链接；

- 其它例子包括创建新的业务运作、新的工作实践或者向市场投放的新产品；

- 一次性。

#### 应该有一个开始

- 即，项目开始日期。

#### 应该有一个定义清晰的收尾

- 项目交付的日期

这有别于正常的持续性的管理任务。

现已发布的项目定义包括：

“为确保能够按照定义的经营理由书交付特定业务产品而建立的管理环境”

其它定义，包括：

“一个项目包含一组独一无二的产品、一组为生产产品而建立的活动，从事相关活动所需的资源，一个最终期限以及责任明确的组织结构”

## 幻灯片 S3/4 : 项目来自哪里？

本张幻灯片用图示的方式说明项目来自何方。

- 项目的建立是为了获得业务收益；

- 为什么要把资源浪费在不能产生业务收益的事情上？

- 每个项目与企业业务规划之间应该有一个可追踪的联系；

- 项目应当从高级管理层开始自上而下进行委托和管理，采用这种方法可以使项目的经营理由在每个人的脑海中都记忆深刻；

- 要避免以下情况的出现，即项目的建立只是为了响应一个“好主意”，或只是由于终端产品的技术特点；

- 正如幻灯片所示，一些项目直接来源于企业业务计划；

- 绝大部分项目来源于IT或IS战略；

- 一些项目来源于一个项目群或项目组；

- 项目的多少和复杂程度将依赖于组织的规模和结构；

- 所有的项目都应该可以被回溯到企业目标的实现。

告诉学员，项目群管理将在下一章介绍。

## 幻灯片 S3/5 :项目管理：基本原则

本张幻灯片介绍项目管理的定义和项目管理生命周期的4个阶段。

- 项目管理的定义源于项目的定义。

#### 项目运行的临时管理环境的创建、实施和结束的过程

- 环境的建立涉及项目启动，包括高层项目计划；

- 运行环境包括低层计划，如，工作和资源的分配，进度的监控，质量和变更的控制；

- 结束环境包括项目结束、项目组解散以及项目预算的终止。

#### 项目管理的四个基本阶段

阶段1 : 项目定义

阶段2 : 项目计划

阶段3 : 实施

阶段4 : 项目完成

在后续的幻灯片中，依次介绍每个阶段。

## 幻灯片 S3/6 :项目定义

本张幻灯片介绍在项目计划生命周期的第一阶段将做些什么，如项目定义。

首先应该提出的一个基本问题是“解决什么问题？”。要想回答这个问题，管理层必须对什么是问题有一个清晰的认识。反过来，在他们已解决问题时，让管理层认可。

#### 项目边界

- 建立项目的形式和范围；

- 边界的界定应当由一个小组来完成；

- 小组的成员应当包括利益相关各方的代表。

#### 讨论和开会

- 项目干系人的参与；

- 讨论项目的范围、定义和策略；

- 项目会议是为了：

- 确定项目目标

- 列出关键的成功因素

- 讨论项目实现的方法

- 确定行动的路线

- 检查初始说明书的合理性以及满足需求的能力

- 评估初始的成本/时间估算是否合理。

#### 可行性研究

- 用于建立项目的预算限额；

- 可能包括原型或模型的建立；

- 可能包括预备性试验或计算机仿真；

- 为项目的未来产品确定市场需求。

## 幻灯片 S3/7 :  项目计划

本张幻灯片描述了项目计划阶段所涉及的活动。

#### 工作分解

- 把项目分解成小的工作包或子项目；

- 可能包括划分产品开发阶段；

- 每个子项目应该是可识别的和独立的；

- 一些方法是基于任务和活动，另一些方法则关注阶段性成果的交付。

#### 说明书

- 一些技术方面的问题可能需要专家（如顾问）的建议；

- 说明书对最终产品/成果的质量将产生重要影响。

#### 资源计划

### 成本

- 估算项目成本，这些估算应当是合理的；

- 可能需要咨询多个供应商以获得最佳的报价；

- 区分直接成本和间接成本（固定成本和可变成本）；

- 预算准备。

### 时间

- 准备工作分解计划；

- 标上/分配项目每一分部的时间；

- 确定关键路径；

- 如果可能，时间要有一定的弹性（应对意外事件）；

- 借助于项目管理工具，如，甘特图。

### 人员

- 确定项目的每个分部所需的人员技能；

- 评估哪些人员具有所需要的技能，并确定他们的有效性；

- 事先储备人才、顾问。

#### 招标

- 需通过招标程序（详见与获取相关的章节）。

## 幻灯片 S3/8 :实施

本张幻灯片概括介绍了项目实施阶段的监督和控制活动。

- 项目经理应当确保项目按照计划、预算、时间和说明书的要求进行；

- 她（他）也要发现出现的问题。

#### 监督

- 可以使用监控文档，如里程碑图表，或项目控制图表。

### 检查

- 可能需要技术专家，通常用在质量控制方面。

### 会议

- 进度会议：与项目成员谈话；

- 用于先发制人和解决问题；

- 协商的结果要记录在案；

- 运用例外报告技术。

### 测试

- 可能与检查有关；

- 通常用于技术性测试，如系统负载能力测试。

### 优先级

- 根据优先顺序、监控、紧急事件的处理过程来划分活动的等级。

#### 问题的回避与解决

- 回避:

- 项目经理采取识别以及预防的措施；

- 审查承包人以证实他们是值得信任的并且是能够胜任的；

- 使用控制文档和差异报告；

- 定期召开进度会议，进行检查和测试。

- 解决：

- 需要确立问题的严重程度以及什么做了、什么没做；

- 需要与项目利益相关各方进行协商（工期、成本、说明书）；

- 更多资源，缩小项目范围，交付部分产品，激励，惩罚。

## 幻灯片 S3/9 : 项目完成

本张幻灯片介绍项目完成阶段的主要活动。

#### 用户验收

- 用户根据说明书来测试最终产品；

- 表明他们对最终产品满意或不满意；

- 对说明书的变更在最终产品中是否可接受，发表意见。

#### 最后的工作

- 最终的系统文档；

- 操作手册、用户指南；

- 完成制图和报告，如系统和网络图；

- 用户培训；

- 最终的结算和成本审计。

#### 切换

- 将新系统投入生产环境：

- 一次性投入

- 阶段性投入

- 并行运行

#### 项目小组解散

- 项目经理的任务；

- 人员的重新分配；

- 剩余资产的处置；

- 项目设施的归还。

#### 项目评审

- 项目经理与项目小组探讨项目成功与失败之处；

- 编制活动、过程和问题的报告；

- 根据时间和成本评估实际预算的差异；

- 完成对整个项目的战略评估；

- 总结未来项目可以吸取的经验教训。

## 幻灯片 S3/10 : 项目管理的难点

本张幻灯片介绍项目管理过程中的固有问题。

- 项目管理是复杂的。

#### 固有问题

- 项目的建立是为了交付某一独特的产品，每个项目自身都存在特定的问题；

- 项目很少是一样的，它们都是独一无二的；

- 许多问题都可能是项目成员以前从未遇到过的；

- 频繁的需求变更将导致重复劳动，从而导致项目预算的增加和工期的延长。

#### 项目团队的技能和培训

- 有必要把技术、背景、压力以及期望不同的人员整合在一起，组成一个团队；

- 使项目团队能够很好的合作，需要时间；

- 几乎没有时间来解决员工的问题，如个性冲突，认识上的差异。

#### 项目跨度

- 项目通常是跨部门的；因而

- 需要来自不同管理结构的人员之间的密切协作（需要有高素质的员、时间、技术以及可能的设备和设施）；

- 通常涉及项目无法直接控制的外部组织（承包商、设备制造商、公用事业单位）；

- 通常涉及广泛的技能（设计、编程、获取、项目管理等）。

#### 活动的可变性

- 项目工作量的变化很大；

- 如，一段时间的高强度工作之后，紧接着，由于决定尚未做出或设备交付延迟导致一段时间的工作强度降低。

#### 平衡速度、成本和质量的关系

- 项目经常受到资源限制的约束，需要在成本、交付速度和质量之间进行平衡。

## 幻灯片 S3/11 : 项目构成

本张幻灯片介绍项目管理方法论中常见的四个组成部分。每个部分都将在后续的幻灯片中介绍。

#### 人员/组织

- 人员交付项目；

- 组织结构和人员的有效利用依赖于对他们技能和个人性格的把握；

- 应该对团队每个成员的职责进行定义；

- 职责的定义应该基于角色，而不是个人；

- 给每个人分配角色；

- 分配给每个人的角色可能不只一个，并且在项目过程中可能发生角色变化。

#### 计划

- 需要评价、计划和重新计划；

- 应该对整个项目、每个阶段或子项目进行计划和维护；

- 可能需要详细的计划；

- 应当开发例外计划系统以应对出现的问题和偏差。

#### 控制

- 需要对进度和计划进行定期的正式的监控；

- 目的是为了确保能够及时交付符合成本和质量要求的产品；

- 控制的目的是使偏差最小化，并确保发生偏差时能够采取纠正措施。

#### 质量管理

- 项目所交付的成果符合它们的预期用途（成本、功能、可维护性等）；

- 项目的每个组成部分都应当植入恰当的质量要求（质量成本）；

- 参与项目的所有人员都应当意识到项目运行所遵循的标准;

- 必须进行检查以确保质量标准得以维护。

## 幻灯片 S3/12 : 人员/组织

本张幻灯片评估项目管理过程中所涉及的角色和职责。

项目人员的多少信赖于若干个因素，包括项目的范围和重要性、复杂程度以及完成项目所需的资源。

- 需要避免组织中存在的一般问题：

- 人员不合适（技术、经验、性情等）；

- 没有清晰地定义角色和职责；

- 没有得到权威的职责授权。

每种类型人员的多少将依赖于项目的重要程度和范围。

#### 高级管理层

- 具有对项目的全面控制权;

- 项目利益相关各方都应当在监督项目的高级管理委员会中有自己的代表；

- 一般包括来自管理部门、用户部门和IT部门的高级代表；

- 不定期地举行会议，进行讨论，并做出重大决策。

#### 项目经理

- 授命负责项目的日常管理；

- 由项目委员会授权，负责管理项目的全部资源；

- 项目经理定期或在出现重大问题时向委员会报告；

- 项目经理可以有不同的背景；

- 他（她）应该是一个问题解决者、计划者和领导者。

#### 项目团队

- 实干者，即项目成果的创造者、开发者；

- 可能要求团队的成员参加较大型的项目；

- 团队较大时，可能要对团队的领导进行任命；

- 他们可能拥有专门技术，如网络、获取、安全、操作系统。

#### 项目保障团队

- 确保项目按照正确的方面前进；

- 即，它的目的仍然是满足用户、管理和技术需求；

- 在项目的工作环境中，他们代表高级管理层、用户和IT的高层次理念。

## 幻灯片 S3/13 : 项目计划

本张幻灯片描述了不同管理层对计划的需求。本张幻灯片显示项目计划的四个基本的项目计划。

#### 项目级计划

- 最高层次的计划；

- 覆盖项目的全过程；

- 用以确保项目成员对项目、项目结构、成果、时间进度、成本和风险有共同的理解；

- 用高级管理层能够理解的直白的语言进行叙述；

- 可能有计划图等作为附录；

- 详细程度依赖于项目的规模、复杂程序以及小项目的处理经验；

- 包括是否将项目分解为较小的阶段，估算每个阶段的资源需求。

#### 阶段计划

- 涵盖元素、子项目、或总体项目计划中描述的阶段；

- 包括由谁来完成以及完成何种任务的进度计划；

- 在前一阶段结束前，立刻起草；

- 比项目计划的技术更强，但仍然相对直白。

#### 详细设计

- 任务级计划；

- 非常详细：按天进行工作安排和控制。

#### 个人工作计划

- 列明每个人需要完成的工作；

- 目的是为了那些需要详细指导的人员，如，兼营人员或远程工作人员。

## 幻灯片 S3/14 : 项目控制

本张幻灯片介绍项目管理方法可能包括的控制。

#### 项目启动

- 准备项目启动报告是为了确保术语表、计划、目标、业务风险/回报、组织结构和工作定义被清楚的定义、发布、理解和批准；

- 包括5W，即What (既定的项目概要文件)、Why (业务论证)、Who (角色和职责)、How and When (项目计划).

#### 定期评估

- 每隔一定时间，如，在子项目结束时或产品交付时，项目经理应当向项目委员会作陈述；

- 描述项目当前的状况并请求批准开展下一步工作；

- 有助于巩固对项目的持续投资；

- 当项目出现问题或整个项目必须重新考虑（如项目不再有效）时，可能需要评估。

#### 要点报告

- 向项目委员会的成员介绍收益的进展情况；

- 按月编制，使委员会知道项目正在按计划进行（或者不是）。

#### 项目收尾

- 把项目视为一个整体，对项目进行最终审查；

- 通常与最后的技术性工作同时进行；

- 进行组织安排，以确保项目的正确交接；

- 应当包括项目委员会对项目的正式验收，并可能包括验收文件签署以及项目结束会议。

#### 质量检查

- 指定人员对产品进行检查以确保产品的完整性和正确性；

- 根据既定的质量标准（包括用户需求）对产品进行检查。

#### 配置管理

- 控制产品开发的一种正式机制；

- 包括硬件、软件、文档、通讯服务等；

- 包括产品控制、文档控制、变更和版本控制；

- 由于它的重要性，通常要任命配置经理来实施相关的控制。

## 幻灯片 S3/15 : 质量

本张幻灯片介绍为确保项目管理质量和产品质量所实施的控制。

#### 质量标准

- 在项目周期的初期制定；

- 应当反映高级管理层/企业的质量标准；

- 标准可能源于项目概要和用户需求；

- 应该对资源进行计划，以便根据事先确定的标准进行质量检测；

- 项目经理要确保产品符合质量标准的要求。

#### 嵌入每个组件

### 组织

- 正确的人员；

- 正确的工作；

- 正确的授权。

### 计划

- 详细说明产品的质量标准-正式的“产品描述”；

- 采用可接受的方法;

- 包括进行质量控制的资源。

### 控制

- 评估是否满足质量标准。

## 幻灯片 S3/16 :项目管理工具

本张幻灯片介绍常见的项目管理工具，审计师在审计客户的IT项目时，可能会碰到这些工具。

计划工具

- 协助资源（如员工）配置计划的编制；

- 用于任务的资源分配；

- 其结果通常是图形化的进度表和计划报告，如甘特图。

- 举例，项目经理的工作台和MS Project。

评估工具

- 用于估算项目每个阶段完成所需的时间。

配置管理工具

- 为了控制对项目计划的变更。

- 项目的完成时间和需求可能发生变化。对项目计划的变更必须严格控制。

财务管理系统（成本）

- 很多商用的会计软件包能够对项目所产生的成本进行分配；

- 项目经理可以获得每日的实际成本以及与预算的差异。

办公自动化工具

- 用于传递和分析项目信息。

- 常用的有电子表格、文字处理软件和电子邮件。

## 幻灯片 S3/17 : 项目管理工具-小结

本张幻灯片总结了项目管理方法使用中出现的问题。

#### 一个正式的项目管理方法并不能保证一定能成功。

#### 但是，它们能够在早期识别出存在的问题，减少项目失败的风险。

- 对它们加以设计，来提高项目在业务期内成功的可能性；

- 不能将方法视为一种演习或者以方法本身为目的；

- 如果运用得当，项目管理工具可以减少项目失败的风险，例如：

- 系统不能按时交付或超预算；

- 系统不能完全满足业务需求（或根本无法满足）；

- 系统难以使用和（或）维护；

- 系统不能满足外部审计师的需要。

- 这些方法不是一成不变的，可以根据需要进行调整以适应企业的文化或风格。

# 第4讲 : 项目群管理

## 幻灯片 S3/1 :  标题

本讲介绍项目群管理方法和实务。

方式

幻灯片及讨论

时间

60分钟

设备需求

白板

放映布

高射投影仪或音像设备

分发的资料

第4讲学生资料

## 幻灯片 S4/2 : 目标

本讲的目标是介绍常见的项目群管理方法和实务。

## 幻灯片 S4/3 :什么是项目群管理

本幻灯片介绍项目群管理的定义

#### 协调多个项目之间的管理以实现企业一系列的目标。

- 除非有一种机制，将所有项目置于可控的且相互协调的环境中，否则经营战略不可能成功；

- 项目群由实现同一个业务战略或目标的多个项目组成；

- 大型组织可能有多个不同的业务领域，每个业务领域都有多个项目为其交付产品；

- 项目组合可能包括交付有形产品的项目和交付无形产品的项目，如，提高用户的意识或培养新职员的技能。

#### 项目群管理为业务战略和主动性的实施以及多项目管理提供了一个框架。

- 下一个问题是项目群管理与项目管理有什么区别；

| 项目管理 | 项目群管理 |
| --- | --- |
| 项目的目标是交付特定的产品 | 项目群的目标是实现战略、高级管理层理念和目标 |
| 未来产品成功与否不是项目管理过程的一部分，即，只要产品交付就意味着项目管理结束。 | 项目群管理包括了对项目交付产品的使用，以实现商业利益。 |
| 包括变更控制机构，但通常适用于具有一定严密性和相对确定性的目标。 | 适用于不确定的, 有大量项目,并且项目间存在复杂关系的动态环境。 |

## 幻灯片 S4/4 与 S4/5: 项目群的选择和管理

幻灯片 S4/4 说明经营计划、项目群和项目之间的关系。 幻灯片 S4/5 用图表解释如何理出项目群选择的关键问题。

#### 选择和计划以改进一个或多个业务领域的经营活动

- 项目群选择的目标是业务操作；

- 项目群的建立是为了实现涉及多个业务操作的战略目标。

#### 项目群由来自多个业务领域且服务于同一目标的多个项目组成。

- 所有的组织都应该有一个企业目标陈述，例如，使命说明书；

- 使命说明书必须由实现使命的高层次目标来支撑；

- 企业业务计划来自于使命说明书中的目标；

- 业务计划包括实现目的和目标所要采取的战略和动机；

- 业务计划中的战略和动机一般是概括性的，不能直接用于项目；

- 项目群对服务于同一目标的不同业务领域的项目进行合并。

#### 以下的项目由项目群启动。

- 战略评估和项目群定义；

- 每个项目群中，对各自的产品进行识别；

- 通过建立项目来交付这些产品；

- 项目群管理方法和实务旨在填补下列空缺：

- 广泛的战略说明与启动项目所需的详细说明；

- 业务和技术人员（顾问、工程师、会计师、程序员，网络专家等）所使用的术语；

- 用户的业务目标与IT服务供应商的目标。

## 幻灯片 S4/6 : 什么时候运用项目群管理方法

本张幻灯片介绍可能导致项目群管理方法使用的几个因素。

#### 业务活动的协调或目标的共享

- 影响同一业务领域的多个动因之间需要协调；

- 多个项目和活动针对同一问题的不同方面，或者为了实现整体业务收益。

#### 复杂项目

- 当由于规模或复杂程度，多组变更无法作为一个项目来管理时；

- 当一组变更影响到多个业务领域时；

- 当需要大量的或各种专门的开发技术，对项目管理来讲，需要考虑的问题太多难以应对时。

#### 较强的项目内部依赖

- 项目设计接口之间的衔接需要一个协调的管理方法；

- 对项目进行编组可以使管理者密切监控那些脆弱的项目接口。

#### 资源的稀缺

- 资源共享的需要；

- 允许项目之间进行资源的调配。

#### 利用规模经济优势

- 项目编组可以避免重复劳动；

- 把多个项目组成一个项目群可以考虑争取必须的基础设施；

- 项目编组为员工的招聘、补充以及员工专业技能的培训提供正当理由。

## 幻灯片 S4/7 : 项目群分类

本张幻灯片介绍四种常见的项目群分类。

- 通常，项目群可以被归为四种之一。

#### 战略项目群

- 协调多个活动，目的是为了在几个大的目标下建立或者推动整个组织向前进；

- 目标之间可能不完全兼容，需要认真考虑以消除差异。

#### 业务循环项目群

- 这些项目群对同一运行环境的多个项目进行协调；

- 多个项目虽来自同一个预算分配，但很少有共性。

#### 大型的、单一目标项目

- 有多个子项目的超大型项目；

- 子项目之间由项目群经理集中协调；

- 举例来说，大型建设项目，比如建一座大楼，这个项目可分解成地基、墙面、设施等，如，修建英吉利海峡隧道，制造协和式飞机。

#### 研究和开发类项目群

- 对多个独立的项目动机进行评估，并重新与长期目标进行对照。如，一个大型的计算机局对它的所有服务项目、癌症或爱滋病研究等进行价格的重新评估。

## 幻灯片 S4/8 : 项目群管理的好处

本张幻灯片介绍运用项目群管理方法来管理多个相关项目的好处。

#### 更加有效的变更交付

- 因为变更的计划和执行是按照系统的方式来控制的；

- 能够采取措施使当期业务的运行中断减到最少。

#### 填补战略与项目之间空白

- 提供自上而下对不同活动的有效反应。

#### 使活动聚焦于业务目标

- 项目群管理使管理层保持对战略和总体经营变化目标的关注。

#### 资源管理的改进

- 允许划分项目的优先顺序；

- 在资源稀缺和定量供应时，尤其重要。

#### 风险管理的改进

- 使管理者更好地了解存在的问题和风险。

#### 成本和质量控制的改进

- 使新的成本和质量控制制度能够在多个项目中实施；

- 可以对标准和制度进行测量、评估和比较。

## 幻灯片 S4/9 :项目群管理模型

本张幻灯片描述了一个项目群管理模型。幻灯片说明业务计划、项目群和项目如何为业务目标和远景作出贡献。

#### 模型的顶层

- 模型的顶层是战略和动机，它们提供目的、目标和政策来指导下一步工作的开展；

- 它们包括经营战略、信息系统、支持服务、人员配给以及其它资源。

#### 中间层

- 在中间，由左向右移动的是一个变化的项目群；

- 项目群由许多项目构成，当项目组合在一起时，就推动业务向未来进发；

- 从目前业务运转到未来业务运转的迁移最好分阶段来实现；

- 将项目群分解成许多可管理的部分；

- 每个阶段可能由许多项目组成；

- 每个阶段结束时，项目群管理团队应当检查进度，评估收益、风险以及项目群未来的所有不确定因素；

- 团队可能根据这些信息对目标进行重新定义；

- 在检查的同时，准备项目下一阶段的计划；

- 同一阶段的不同项目之间可能有衔接和相互依赖。

#### 模型的底层

- 模型底层是服务和业务基础架构；

- 它们确保项目交付的产品在投入使用后收益的实现；

- 产品需要与业务运作成功整合在一起；

- 当项目完成时，可能带来根本的业务运作支持服务和基础设施的变化。

## 幻灯片 S4/ 10 : 项目群管理方法中的关键点

本张幻灯片提示在运用项目群管理模型时，需要注意的关键点。

#### 项目群是

- 项目组合；

- 他们服务于同一目的或目标；

- 基于一个清晰的业务目标的模型。

#### 产品完全投入业务运行

- 项目结束时，产品将交给业务运行；

- 业务运行一旦将产品投入使用，就能获得经营收益；

- 项目群管理包括开发项目产品以获取经营收益。

#### 项目群可分解为可管理的阶段

- 可识别的工作块方便项目群管理。

#### 在每一个阶段结束时，对进展情况进行检查

- 需要时，允许管理层评估进度并检查目标。

#### 需要对业务转换进行规划

- 项目和项目群可能导致业务运作方式发生改变；

- 根据新系统、产品、工作实践等情况，管理层可能需要重新考虑业务改变的方式。

## 幻灯片 S4/11 :  项目群管理的阶段

本张幻灯片说明项目群管理的四个阶段。

- 项目群管理有四个阶段。

#### 项目群识别阶段

- 范围和项目群边界的确定；

- 高级管理层考虑业务战略中提议的所有改变对业务运行的影响和收益；

- 经理决定是否通过一个或多个项目群来实施变更；

- 由高层计划小组编制并完成部分业务规划；

- 识别项目组，评估它们的业务收益、经济规模以及与支持服务计划的兼容性（如，基础设施）；

- 管理层选择项目组，这些项目组能够在战略目标和支付能力之间、可完成性和可接受风险之间实现最佳平衡；

- 对每个项目组进行定义和文档化，并取得可以继续进行下去的授权（基于业务案例）。

#### 项目群定义阶段

- 委派经理（项目群负责人）来管理项目群，经理在行动之前准备项目组定义说明书；

- 项目组定义说明书是高级管理层和项目群经理之间已达成的目标和计划。这个动态的文档是获得资金的依据，它是一个关键的监控文档；

- 经理负责建立组织结构和流程；

- 同时，准备收益管理计划、风险管理计划以及沟通和保证计划；

- 定义项目群项目第一阶段的项目概要。这些用来说明项目的可交付产品和总体计划。

#### 项目群执行阶段

- 包括检查，以及根据项目群需求对项目计划和进度进行必要调整；

- 关注项目接口的变化、项目产品到业务运行的平滑过渡以及跨项目的资源管理；

- 项目产品交付时，业务经理就密切介入到产品投入运行使用的移交过程；

- 项目群经理监督并确保项目和产品符合项目群设计、企业和项目群结构、政策、标准以及基本设施的规划；

- 建立项目群质量保障体系和变更控制系统；

- 对项目群需求的变更进行评估，并纳入计划；

- 需要时，对项目群的定义说明书进行监控和修订；

- 对未来业务目标和业务案例的进度进行监控；

- 必要时采取正确的行动，如，定义额外的项目，拆除旧的项目，以及重新计划项目的可交付产品。

#### 收益实现阶段

- 发生在项目群每个阶段结束时，此时该阶段所有项目的产品都已交付；

- 根据目的和目标来评估运行的绩效水平；

- 由负责向项目群经理报告的一个团队来承担；

- 分析项目群管理过程中的成功或失败之处；

- 管理者可能需要实施补偿措施来应对项目群所交付产品的不足，如，定义额外的项目；

- 人员培训；

- 寻求额外的业务收益，对运行进行优化，使收益最大化；

- 确保总结的经验用于下一个阶段。

## 幻灯片 S4/12 : 阶段

本张幻灯片强调大型的复杂项目群中阶段运用的几个观点。

#### 简单项目群的1,2,3,4

- 简单项目群仅包含一个阶段；

- 每个阶段可能由多个步骤组成；

- 每个步骤按可预定的顺序循环，如，1、2、3、4。

#### 项目群阶段的交迭

- 当项目群较大且较为复杂，需要分解为几个阶段，阶段之间常常是交迭的；

- 如，每个阶段的步骤与前一阶段的结束或后一阶段的开始交迭。

#### 当阶段1正在进行步骤4时，阶段2的步骤2已完成。

- 例如，考虑项目群的第一个阶段；

- 步骤按预定的1、2、3、4来循环；;

- 然而在阶段1的步骤4结束前，阶段2的步骤2已开始；

- 在白色板上画出下列图来描述交迭。

## 幻灯片 S4/13 : 项目群管理的产品

本张幻灯片列出主要的项目控制以及作为项目群管理一部分的管理文档。

#### 项目群识别阶段

- 项目群概要文件：

- 产生于项目群识别阶段；

- 对项目群进行描述，并提供完成工作所需的职权范围；

- 包括项目群经理的职权范围（工作描述）。

#### 项目群定义阶段

- 项目群定义说明书-高级管理层和项目群经理之间有关目的和项目群目标的协定；它包括：

- 收益管理计划-说明由谁来负责计划收益的实现，以及如何对收益进行度量和监控；

- 资源计划- 说明项目群将如何进行资源管理，包括详细说明所需的支持服务、基础设施和第三方服务；

- 风险管理计划：

- 记录业务环境中的所有风险以及项目群自身的风险；

- 对可能的影响进行评估，以及采取何种措施来最小化或控制这些风险。

#### 项目群收尾和每个阶段的收尾

- 项目群收益检查报告-陈述发现的问题、结论并对项目群如何前进提出建议。

## 幻灯片 S4/14 : 组织机构

本张幻灯片描述一个典型的项目群组织机构。

#### 项目群总监

- 对整个项目群的成功负有个人责任的高级管理者；

- 理想情况的是，从目标业务领域的管理层中筛选；

- 项目群管理者和项目群委员会主席向项目群负责人作正式报告。

#### 项目群执行总裁

- 给项目群负责人提供支持的小组；

- 负责整个项目群的日常管理；

- 根据活动的规模，可能是全职的或兼职的角色。

#### 业务变更经理

- 项目群执行者中的一个角色；

- 负责：-

- 业务运行改进的最大化；

- 项目群业务案例的起草和维护；

- 迁移计划的编制和变更的管理；

- 风险的管理。

#### 项目群经理

- 项目群的日常管理承担个人责任；

- 绝大多数关注计划和进度的管理、资源分配以及活动之间的协调。

#### 设计权威

- 项目群管理者中的一个角色；

- 负责：

- 管理信息系统的设计；

- 在项目群的整个过程中，确保设计与支持服务、基础设施保持一致；

- 确保设计符合政策和标准的要求；

- 技术说明书和基础设施的变更控制。

# 第5讲 : 系统设计

## 幻灯片 S5/1 :  标题

本讲介绍系统设计方法和实务。

方法

放映幻灯片与讨论

时间

30分钟

设备需求

白板

放映布

高射投影仪或音像设备

分发的资料

第5讲学生资料

## 幻灯片 S5/2 : 目标

本讲的目标是在较高层次上介绍常见的系统设计方法和实务。

本讲也包括对快速应用程序开发方法的介绍。

## 幻灯片 S5/3 : 介绍

本张幻灯片介绍本讲所涉及的系统设计要点。

IS设计方法由过程、工具、方法以及支持IT基础系统开发的标准。

- 系统设计方法的运用是为了确保系统的成功开发和业务收益的实现；

- 它们的使用也可以减少系统开发和维护的成本；

- 系统设计方法即既可以运用在内部系统开发，也可以运用在外部系统开发；

- 对方法进行设计以减少项目失败的风险；

- 它们的使用可以确保开发的系统能够满足业务需求；

- 它们进行彻底的和系统的调查来研究新系统需要做什么以及什么才是最佳的选择方案。

#### 它们包括管理和技术问题

- 它们组成的框架包括步骤、活动、阶段和模块，这些使计算机系统能够工作；

- 它们包括系统分析和设计方面的技术考虑；

- 它们运用数据模型、数据流程图和流程。

#### 它们可能存在于一个大的战略规划、项目和项目群管理以及获取的框架之中

- 系统设计方法是系统开发过程的一个组成部分；

- 它们运用在连结战略规划、项目群管理方法、项目管理方法、安全管理方法以及质量管理方法。

#### 设计始于项目组合

- 正常情况下，详细的系统分析和设计在项目定义和批准之后开始。

## 幻灯片 S5/4 and  S5/5 : 系统设计的阶段

幻灯片 S4/4和S4/5展示了在结构化系统设计方法中常见的系统设计阶段。幻灯片 S4/4列出了系统设计的各个阶段，幻灯片 S4/5说明不同阶段是如何协作的。每个阶段的详细介绍见后续的幻灯片。

#### 可行性研究

- 找出项目是否存在的依据，并提供一个解决方案。

#### 阶段 1 : 需求分析和现有系统的定义

- 对现有系统以及存在问题进行调查。

#### 阶段 2 : 需求说明书

- 面向用户对新系统的需求；

- 包括审计和控制事项的说明。

#### 阶段 3 : 技术选项的创建和选择

- 着眼于满足用户需求的不同渠道；

- 创建选项，并提供给用户，由他们来最终决定需要什么。

#### 阶段 4 : 数据设计

- 数据需求建模；

- 运用数据分析技术。

#### 阶段 5 :  流程设计

- 着眼于数据在通过系统时会受到怎样的影响。

#### 阶段 6 : 物理设计

- 确定运行应用程序所需的物理环境；

- 将逻辑设计转化为物理说明书。

## 幻灯片 S5/6 :系统设计的成果

本张幻灯片说明在系统设计过程中所形成的主要成果。

#### 可行性报告

- 确定满足业务需求的系统设计和建设是否是想要的和可行的。

#### 业务系统的可选方案

- 对各种可能方案的评价。

#### 需求说明书

- 用户需要和需求的说明或清单。

#### 技术系统的可选方案

- 识别那些应能够实现正确系统的可选方案。

#### 物理系统说明书

- 系统实际上而不是理论上将是什么样的；

系统设计方法通常使用三种技术，进而导致三种文档的形成。它们是:

### 数据流程图

- 描述系统的功能、边界和接口；

- 以图形化的方式来显示所有的信息流、外部接口、处理和数据存储。

### 逻辑数据结构

- 描述信息系统中信息的内容和内部依赖；

- 用图示法表示系统中实体(系统中的信息逻辑分组和唯一识别码)和实体间的相互关系。

### 实体的历史记录

- 描述时间对系统组件的影响;

- 描述系统中每个实体的创建、修改和删除。

## 幻灯片 S5/7 : 数据流程图举例

本张幻灯片提供了一个简单数据流程图的例子。

- 数据流程图使用的四个标准符号；

- 图示

- 数据源或终点

- 转换数据的处理

- 数据存储

- 数据流

- 本张幻灯片简单说明了一个存货系统的数据流程图。

- 顾客的交易数据流进入存货系统；

- 它们由过程1-交易处理来处理；

- 数据存储(库存)保存每种存货产品的数据；

- “交易处理”根据交易情况来改变库存；

- 管理层通过网络访问系统，评价库存中的存货数据；

- 当库存较低时，授权进行重新采购，向供应商发送采购数据，供应商发货。

## 幻灯片 S5/8 : 可行性研究

本张幻灯片介绍系统设计的可行性研究阶段所考虑的问题。

- 用于确定拟建设的信息系统是否可行，是否能够满足经营需求。

#### 关注

### 业务目标的实现

- 系统将如何帮助业务目标的实现。

### 成本

- 新系统的成本是多少（大概）；

- 包括人员费用（IT人员和用户）；

- 硬件和软件成本。

### 收益

- 可以计量的收益（成本节约）；

- 不确定收益和无形收益。

### 业务风险

- 评估用户部门是否接受拟建设的系统，并且对其它业务没有负面影响。

### 技术风险

- 评估拟建设的系统技术上是否可行，即，现有硬件和软件可以提供技术支持，或者能够通过及时的实施来开发。

#### 输出

### 可行性报告：内容

- 目标（业务目标、项目群目标和项目目标）范围和研究方法；

- 现有信息系统的支持和信息系统对业务的支持；

- 未来所需要的信息系统支持；

- 拟建设的系统，包括如何满足需求（概要说明、数据流程图和逻辑数据结构）；

- 被否决的选项以及被否决的原因；

- 财务评估和投资建议；

- 结论和建议。

## 幻灯片 S5/9 :需求分析

本张幻灯片介绍系统设计需求分析阶段所考虑的问题，即阶段1。

#### 调查目前的状况和服务

- 这一阶段重点关注现在系统；

- 建立在可行性研究发现的基础上。

#### 关注现有系统问题的性质和程度

- 如，陈旧的计算机系统频繁菪机，不能满足用户的响应。

#### 授权职责范围并通知相关各方

- 让利益相关各方了解所发生的事情；

- 告知开会的时间等。

#### 高层DFD和LDS的准备

- 现有系统的分析以及数据流程图（DFD）和逻辑数据结构（LDS）的准备；

- 只有在这个阶段关注现有物理系统；

- 识别主要的和重要的数据。

#### 用户咨询

- 从用户部门选择有见识的代表；

- 用户应当对应用领域具有全面的认识，包括日常运行、管理和战略规划问题；

- 问题或需求清单的准备：即，现有系统问题的汇编，以及用户希望新系统所具有的功能。

#### 收尾阶段的质量保证会议

- 正式的质量保证会议；

- 问题的讨论和记录以便于后续解决。

- 阶段1完成时，寻求阶段2开始的授权。

## 幻灯片 S5/10 : 需求说明书

本张幻灯片介绍需求说明阶段（也就是阶段2）所考虑的问题。

#### 确定必须满足的需求

- 主要目的是编制需求说明书。

#### 与用户进行广泛的咨询

- 与用户进行咨询以确定他们对新系统的需求。

#### 现有系统的分析

- 把现有系统的数据流图转换成逻辑视图；

- 形成对现有系统的表示，不包括缺点（先天的或后天的）。

#### 包括审计、安全和控制需求

- 审计、安全和控制是用户需求，所以应当包括在需求说明书中；

- 在开发过程中要尽早考虑；

- 由用户提供控制和安全需求方面的信息；

- 数据备份需求的考虑。

#### 用户需求的合并

- 把用户需求集中起来形成一个需求清单，可能会比较长；

- 根据需求和潜在的收益，剔除不重要的需求。与用户开会协商这些需求是否可以放弃。

#### 业务系统选项的识别

- 可能有多个方案可以满足用户的需求，每个方案都有自己的成本、收益、问题和时间表；

- 分析3至4个可选方案。

#### 用户的筛选

- 用户参与选择，由他们来决定哪个方案是最好的；

- 进一步细化所选择的方案；

- 进一步细化DFD和 LDS；

- 分析人员研究详细的系统逻辑。

## 幻灯片 S5/11 :技术方案的制定和选择

本张幻灯片介绍系统分析和设计阶段3所要完成的主要活动。

#### 技术方案的制定

- 识别和指定实现所选方案物理设计的可能途径；

- 明确约束条件（成本、时间、物理和组织约束）；

- 2-3个选择方案（包括：技术环境描述、功能描述、影响分析、优势和劣势、总体开发计划以及成本/收益分析）。

#### 支持用户选择

- 向用户提交技术选项，由他们来决定自己的选择；

- 可能需要提供建议和指导以帮助用户作出决定。

#### 已选方案的完善和审查

- 对已选方案进行更详细的分析；

- 审查LDS,，DFD 与 ELH；

- 定义输入/输出格式和数据字典。

#### 性能目标的定义

- 对新系统将要达到的性能指标进行说明；

- 评价系统的能力、文件大小、负荷、内存使用率等；

- 将用户期望和性能要求统一起来，如，响应时间；

- 根据恢复标准，由IT部门来确定，如，平均故障间隔时间（MTBF）。

## 幻灯片 S5/12 : 逻辑说明书

本张幻灯片说明，在系统设计的阶段4和阶段系统开发人员所考虑的主要问题，如，数据设计和流程设计。

#### 关系数据分析方法的运用

- 运用第三范式 (TNF) ；

- 劳动强度较大。

#### 第二种数据模型的开发

- 第二种数据模型来自于TNF，与所要求的LDS合并之后，以形成的一种最终的逻辑数据设计（CLDD）。

#### 复合逻辑数据设计 (CLDD) 的形成

- 作为物理设计阶段的输入，CLDD代表优化的逻辑数据定义；

- CLDD 解决和消除了异常和自相矛盾的现象；

- 确保数据结构的采用将满足用户和过程的需要。

#### 程序描述的形成

- 确定新应用系统中的逻辑过程；

- 识别报告格式、屏幕格式、数据库访问机制以及基础设施标准。

#### 寻求项目委员会的正式批准

- 本阶段结束时，项目委员会接受复合逻辑数据设计（CLDD）、逻辑过程概要、输入/输出描述等。

## 幻灯片 S5/13 : 物理设计

本张幻灯片介绍系统设计的最后一个阶段-物理设计阶段考虑的问题。

- 本阶段的目的是把前面阶段的成果—技术选项、数据设计和过程设计产品合并在一起，并设计一个物理系统说明书，比如，文件/数据库管理系统的定义和程序说明；

- 运用所选择的物理环境的语言和特点，详细说明数据、过程、系统的输入和输出。

#### 关注

### 物理设计

- 物理解决方案与实施标准的描述；

- 所选的设计应当与必需的IT基础设施和相关的战略政策协调一致。

### 数据设计

- 开发人员针对已选设计，详细说明物理数据、过程、输入/输出；

- 形成主要事务的程序说明书；

- 准备系统流程图。用不同符号代表程序、过程、硬件设备以及物理系统的其它部件。

- 确定目标数据库管理系统，并决定将采用的数据字典和开发语言。

### 功能说明

- 确定系统/用户界面（屏幕格式、风格指南和报告格式）。

### 物理设计装配

- 识别硬件配置和系统软件。

#### 输出

### 物理系统说明书

- 包括应用程序开发标准、物理环境说明和物理设计；

- 文件/数据库的定义和程序说明书；

- 系统的测试和运行计划；

- 操作指南，包括手工过程。

## 幻灯片 S5/14 : 快速应用程序开发

本张幻灯片介绍什么是快速应用程序开发（RAD）以及它的目标。

本讲从较高层面介绍RAD，可以充分了解什么是RAD。有关RAD的详细内容见INTOSAI的系统开发模块。

#### 目标

为了开发高质量的系统

为了快速开发和交付

低成本

- 快速应用系统开发（RAD）与大量的工具、技术方法和系统管理风格联系在一起，所有这些的创建是为了在短时间内用较少的投资来开发系统；

- 即，更快速、更廉价的系统开发；

- 与过于缓慢和昂贵的传统设计和开发方法相比，此方法被作为传统设计和开发方法的一种替代，得到越来越广泛的应用。

#### 基于几个关键的假设

- 不可能准确的说明需求；

- 应用程序是它自身的原型；

- 设计和测试都是反复的过程；

- 应用程序可以完成，但永远不会结束；

- 向开发人员和用户进行授权对信息系统的开发至关重要。

- 用户和开发人员都必须被授权，以他们能够代表业务来作决定；

- RAD方法假设系统80%的功能可以在20%的时间内交付；

- 花费80%的资源来实现剩余的20% 的功能。

## 幻灯片 S5/15 : RAD方法

本张幻灯片介绍RAD方法和实务。

#### 完整的开发过程

- 涵盖信息系统开发生命周期的全过程，从启动到交付使用。

#### 方法

- 不是精确的科学，有几种可用的方法。

授课教师应当确定他们自己国家都运用了哪些RAD方法。对这些方法进行概括并加入到下面的例子中。

J.Martins 方法 :

- 最早的方法之一；

- 现今未被广泛应用。

DSDM

- 动态系统开发方法；

- 创建于1995年，很快赢得了国际上的认可；

- 目前是第三版；

- RAD的非专有版，一个协会已将此方法合并，使其可以开放使用。

- 为系统的创建和维护提供了一个框架，此框架通过在一个受控的项目环境中增值原型法的运用来满足严格的时间约束。

#### 由几个子方法组成

- 包括项目管理、质量保证、软件测试以及快速的、低成本的开发。

#### 然而，与传统开发过程相比，缺少开发指南/需求

- RAD并不是一种常规的开发方法；

- 绝大多数的RAD方法没有使用说明性的方法，而是使用tool-kit开发工具包或临时方法来创建一个系统；

- 开发人员在如何开发方面具有更大的自由度；

- RAD 手册很薄，仅有一卷，相反，传统系统分析和设计方法的指南有七、八卷；

- RAD不推荐采用新的、激进的开发技术，而且设法使用实体关系图等标准技术。

## 幻灯片 S5/16 : RAD组件

本张幻灯片介绍各种不同的RAD方法的常用组件。

#### 联合应用开发

- RAD以4-8人组成的小型开发团队为特征；

- 团队包括用户和开发人员，并被授予决策权；

- 这些联合的开发团队由拥有用户业务知识和有经验的开发人员组成。

#### 快速速度

- 绝大多数RAD开发规模相对较小（基于PC和服务器客户端技术）且持续时间较短（3-6个月）；

- 有一种观点认为，持续6个月以上的项目可能已无法适应业务环境的变化。

#### 清静的环境

- JAD工作场所通常是非办公环境，远离日常工作的干扰。在一个清净的环境中，开发小组可以集中精力解决问题；

- 配备相应的设备（如活动挂图、笔、防护设备、咖啡、计算机等).

#### Timeboxing

- RAD的项目控制包括根据优先顺序定义项目的范围，并确定交付日期；

- 如果项目不能按时完成，则削减需求而不是增加时间或推迟工期。

#### 增量原型法

- 以交互的方式构建系统。开发人员构建工作模型，并与用户进行讨论，对改进和加强的认可；

- 检查—讨论—改进周期的多次循环。

#### RAD工具

- 运用最新的开发工具，如，4GLs, GUI builders, DBMS, CASE 等。

#### 高交互性、低复杂度的项目

- RAD通常用于开发高交互性、低复杂度的系统，并且拥有有定义明确的用户群；

- 很少用于开发具有企业级数据库的大型分布式系统。

## 幻灯片 S5/17 :系统开发小结

本张幻灯片对系统设计和开发方法进行总结。

#### 对编程人员来讲，传统方法或快速开发方法都是可用的

- 许多方法都有是可用的；

- 审计师应该了解当地的或国家的标准，以及系统开发方法。

#### 传统系统设计包含几个阶段

- 审计师检查客户是否采用了适当的方法。

#### RAD逐渐被用于在有限时间内里以最小成本进行交互式系统的开发

- 审计师可能发现无论是传统的系统开发方法还是新的，都有客户在使用；

- 传统的开发方法可能适用于大型的复杂系统，新的RAD方法可以用于简单的、图形化的系统。

#### 关注新的风险

- RAD方法缺少控制和文档；

- 如果应用RAD开发复杂系统，可能存在问题。

# 第6讲 : It采购

## 幻灯片 S6/1 :  标题

本讲介绍IT采购方法和实务

方法

放映幻灯片与讨论

时间

60分钟

设备需求

白板

放映布

高射投影仪或音像设备

分发的资料

第6讲学生资料

## 幻灯片 S6/2 : 目标

本讲的目标是概括介绍常见的IT采购方法和实务。

尽管本章描述的方法和实务主要是为了IT采购，但基本原则可运用于非IT商品和服务的采购。

## 幻灯片 S6/3 : 采购方法和实务介绍

本张幻灯片介绍IT采购方法和实务的目的，即，为什么开发采购方法和实务。

- 本章所描述的方法是为了采购重要的IT资源，而不是打印纸或软盘的日常购买。

#### 采购方法和实务的目的是：

### 控制成本

- 采购的成本不应当超过运用采购方法所产生的潜在收益；

- 采购方法和实务应具有一定的灵活性，使用户能够确保所采用的方法适用于任何情形；

- 标准采购框架的运用也应当使供应商的成本降低，因而会有更多的潜在投标人。

### 确保方法的一致性

- 对绝大多数IT采购方法来讲，关键在于确保采购需求被完全、明白的表达出来，并且可以根据这些需求对供应商的建议进行恰当的评价；

- 采购方法为投标文件的评价提供了指南，并确保评价方法的系统性和一致性。

### 确保合规性

- 组织所采用的实务可能受当地法规、国家法规或国际法规的影响；

- 采用IT采购方法时，应该考虑这些法律和规定的要求；

- 如，GATT要求，超过一定金额的合同必须进行国际招标。

### 确保货币价值

- IT采购方法和实务有助于货币价值的实现，即，以最小的成本采购商品和服务，以最少的资源实现了较高的产出，有效地实现了它们的目标；

- 即，经济性、效率性和效果性。

注意：为确保采购方法收益的最大化，相关人员应当受过培训，且富有经验。

## 幻灯片 S6/4 :采购阶段

本张幻灯片介绍IT采购方法的常见阶段。

#### 战略规划（已在前面的章节中讲过）

- 战略规划过程将导致技术策略的产生。技术策略确定了系统设计的硬件、软件、开发标准和验收工具。这些将影响向供应商发布的业务需求。

#### 可行性研究

- 对IS战略中所提出的项目可行性进行评估。根据业务、管理和组织需求、财务约束和技术发展，对可行性进行评估。

#### 全面研究

- 这是对拟建系统的一个详细调查。考虑拟建系统的好处。关注业务需求。全面研究可能形成多个采购。全面研究导致对当前需求的设计和优先级划分，并形成新的需求清单；

- 识别能够满足需求的选择方案。这些方案可能提供不同层次的功能。通常从中审查三个方案，包括最全面的方案和最小的方案。评估每个方案的成本和收益。选出最佳方案。

- 起草需求说明书，并发布给供应商。

#### 供应商评价

- 供应商提交详细说明，表明他们或他们产品如何满足需求说明书。供应商还需提供与公司有关的详细文件；

- 采购方评价标书，并淘汰所有不合适的标书。

#### 合同谈判

- 合同谈判从短表中的一个或多个供应商开始；

- 确保在最终的报价发出之前，谈判各方都已了解各自的职责。

#### 最终评估和合同的授予

- 讨论最终报价和需求，合同授予成功的投标人；

- 包括对双方权力和报酬的详细描述；

- 合同应该包括这样的条款，即在系统不能满足用户需求和被拒绝时，应该采取的措施，如补救措施的条款。

#### 系统安装

- 硬件/软件的安装或服务的提供。

#### 系统验收

- 对照需求说明书中的用户需求，对系统进行测试；

- 需求说明书应该是合同的组成部分。

#### 系统运行

- 系统开始运行，即安装、用户培训、基础数据的录入和系统运转。

#### 项目评审

- 对采购过程和程序的一种正式的审查；

- 总结经验教训用于以后的采购活动。

#### 项目后评审

- 新系统一旦建成后，必须进行一个正式的评审；

- 评估采购是否满足目标，是否获得预期收益；

- 幻灯片所显示的各个阶段都是基于常识，并综合了本模块包含的其他IT方法的知识，如IT战略、项目群和项目管理；

- 这些阶段的划分基于中等复杂度计算机系统的采购；

- 然而，这种方法不大可能适用于所有的情形。对此方法进行适当增删，可以用于采购小型的简单系统或大型的复杂系统；

- 有三种不同的采购方法可供使用，一种用于简单系统的采购，一种用于中复杂度系统的采购，一种用于高复杂度系统的采购。低复杂度系统的采购方法相对简单，且费用较少，反之亦然。

需要考虑的另一个问题是，如何评估采购的复杂度。下一个幻灯片介绍相关内容。

## 幻灯片 S6/5 :采购复杂度的评估

本张幻灯片介绍在评估采购复杂度时IT采购方所考虑的因素。

#### 常识

- 无论由谁来负责采购，在评估一个采购的复杂度时，都应该运用他们的知识、经验和常识；

- 显而易见，应当任命合适的人来作出这个决定。

#### 采购所投入的成本和精力应该和项目的风险和价值成正比

- 成本不应该超过收益；

- 采购方法的选择将对采购过程中每个阶段的耗时和资源需求产生影响。

#### 三种采购流程

#### 低/中/高复杂度

- 绝大多数的IT采购都可能是中等复杂度的采购；

- 此流程适用于包含中等技术风险和实施风险的采购；

- 当采购被评估为相对简单时，如，标准硬件或软件产品的采购，运用时间短、价格便宜、低复杂度的方法会更加合适；

- 对于高风险的采购，如，涉及软件的定制或业务过程重组，高复杂度的采购方法将更为适合。

## 幻灯片 S6/7 :采购复杂度的评估

#### 技术复杂度

### 举例

要求学员举例说明低复杂度、中复杂度或高复杂度的采购，把他们的答案写在白板上，并进行讨论。

- 低复杂度：

- 标准的、商品化硬件或软件的采购

- PC机或电话交换机的采购

- PC、微机、大型机或基础设施的标准升级的采购

- 为个人电脑或微型计算机采购标准的应用程序包，需求已精确定义且相对简单

- 中复杂度：

- 系统涉及标准硬件和软件的采购

- 系统主要涉及标准硬件和软件的购买，但有小部分定制的开发，如，两个标准之间接口的开发，或商品化软件包等

- 小于10个工作站的网络和多用户系统

- 对高复杂度系统的再次采购。

- 高复杂度：

- 对组织各部分都有影响的系统，如时间记录器，办公自动化，大型的基础项目

- 涉及重要定制开发的系统。

#### 实施风险

- 采购方法的选择受预知的实施风险的影响；

- 如，采购的系统对业务的持续性至关重要，或其他人采购的相似系统存在重大的问题。

#### 时间表

- 较低复杂度的采购方法花费时间较少；

- 如果系统必须在短时间内安装好，则可能没有时间走完整个复杂的采购过程。实施可能的阶段。

## 幻灯片 S6/8 : 低复杂度采购

本张幻灯片介绍采购低复杂度IT系统所包含的阶段。

#### 编制业务案例，起草运行需求(OR)

- 运用成本收益的评价来验证采购的合理性；

- 准备运行需求的草案。相关依据可能来自于全面研究报告。运行需求用于说明用户期望的系统，包括特点、功能和系统性能。

#### 获取财务的正式批准

- 来自拥有相关预算权的人员，如，高级管理层，IT主管等。

#### 完善运行需求（OR）

- 准备评价模型，依据该模型对投标文件进行判断；

- 运行需求应当经过质量审查。

#### 刊登广告或发布招标公告

- 向供应商发布运行需求，或刊登广告。根据具体情况，一些组织可能选择有限的投标，如，向所挑选的几个供应商发出投标邀请（一般是3到10个）；

- 供应商应当有一个合理的期限来准备/提交他们的标书/方案（30-60 天）。应当明确指定投标截止期。

#### 接收并评价所有的方案

- 根据评价模型对投标文件/方案进行评价。如果供应商的标书采用了其它的方法，可能需要使用另外的模型对它进行评价；

- 重点关注供应商满足需求的能力。价格的权重较低。根据评价结果，确定三个供应商。

#### 合同的起草/讨论、示范

- 准备采购的合同草案，同时进行技术讨论。尽可能进行示范，但低复杂度的采购方法不需要。

#### 合同的授予

- 搭建最终的投标评价模型。完成商业和技术风险评估。供应商提交最终的投标文件。按照模型进行评价。

#### 验收和项目后评审

- 接受的最终标书是基于在项目生命周期中的货币价值；

- 合同授予之后，根据验收标准和合同进行验收测试。

## 幻灯片 S6/9 : 中复杂度采购

本张幻灯片描述在中复杂度采购中增加的阶段。

#### 与低复杂度采购相似

- 这个过程与采购低复杂度系统基本相同，只是增加了一个环节。

#### 补充的环节

- 一个补充环节，需求声明/最小方案环节；

- 包括准备和发布以业务为导向的初始需求声明（重点关注想要的东西，较少关注实现的方法）；

#### 短清单或最小方案环节

- 此环节的目的是在早期确定一个潜在供应商的短清单；

- 供应商的入门成本较低，鼓励更多的解决具体业务问题的创新方法；

- 减少了在没有希望胜出的方案上花费的评价时间。

#### 在早期发布需求声明

- 将需求的形成提前到流程中更早的一个时点上；

- 向供应商发布初始需求声明（SOR）；

- 项目的总体时间表可以得益于采购过程的提前;

- 初始需求声明应当鼓励竞争的加强和解决业务问题的更多创新方法；

- 供应商在最小方案中的报价让管理层进一步完善业务案例中的成本估算。进而，后期的资源需求估算更准确；

- 评价最小方案，更新和批准业务案例；

- 正式批准之后，向短清单中的供应商发布运行需求，提交完整的投标方案的过程开始了；

- 根据评价模型，评价完整的投标方案，形成第二个短清单；

- 草案合同谈判，同时，进行技术讨论和演示；

- 完成草案合同，邀请最终投标。评标和合同授予。

## 幻灯片 S6/10 :高复杂度采购

本张幻灯片介绍在采购高复杂度IT系统时的新增环节。此方法适用于复杂的、需预先定制的、关键的系统采购。

- 与中复杂度采购过程相似；

- 总体框架与中复杂度采购方法相同，即综合了最小方案和完整方案环节。

#### 补充了一个新的环节

- 附加在采购方法上的一个补充环节。

#### 系统采购研究 (SPS)

SPS 是一项资助式研究，由供应商完成，为了研究和开发他们所提议的解决方案。

- 即，供应商对他们的提议进行一些研究和开发，以确认他们的解决方案是可行的；

- 实施试验性系统或未经验证系统的风险减少了。

#### 可能需要多个SPS

- 几个供应商可能已通过了SPS；

- 可能要求每个供应商完成SPS。

#### SPS在供应商的完整方案被评价之后进行

- 在完整方案的评价之后和短清单之后进行。

#### 在交付SPS产品之后，进行最终投标/合同批准。

- 技术讨论，示范，参观参考场地，合同草案谈判，同时进行SPS；

- SPS完成之后，评估结果，合同草案完成。最终的合同会考虑SPS的结果；

- 邀请最佳及最终报价，按照事先准备的评价模型进行评价，将合同授予最佳供应商；

- 安装系统，按照合同中指定的验收标准进行测试；

- 几个月后进行项目评审；

- 12-18月后，进行项目后审查，以检查系统是否实现了既定的业务收益。

## 幻灯片 S6/12 : 审计重点

本张幻灯片概括了IT采购的关键点。

#### 采购方法应当基于常识

- 最基本的：

- 知道你想要什么

- 详细说明你想要的

- 要求投标人投标

- 根据你的要求进行评价

- 合同授予使货币价值最大化的供应商。

#### 深度和详细程度应当基于采购的复杂程度

- 采购方应当修改采购过程以符合当地的要求；

- 大型的复杂采购更有可能出错，所以，应当加强控制，特别是采购过程的补充环节。

#### 评估应当基于一个一致的（公平的）的标准

- 需要事先确定评价模型，并按照模型，对所有的标书进行公平和一致的评价。

#### 决定应该文档化

- 决定应该是书面文档；

- 提供审计轨迹；

- 如果以后在审查一个相似的过程时，会比较有用。

# 第7讲 : 质量管理

## 幻灯片 S7/1 :  标题

本讲介绍IT质量管理的方法和实务。

方法

放映幻灯片与讨论

时间

60分钟

设备需求

白板

放映布

高射投影仪或音像设备

分发的资料

第7讲学生资料

## 幻灯片 S7/2 : 标题

本讲的目的是概括介绍常见的IT质量管理方法和实务。

## 幻灯片 S7/3 : 介绍

本幻灯片介绍质量管理问题，并促使学员思考他们对质量产品组成的观点。后续的幻灯片将详细介绍每个的定义。

#### 什么是质量

首先提问学员，“他们认为什么才是一个合格的产品”。 以汽车工业为例。

课堂提问，“如何制造汽车才被视为是一个质量合格的制造商生产的一辆质量合格的汽车”。 如.，福特, 积架, 劳斯来斯, 本田, 宝马, 马自达等。

形成的观点是质量依赖于产品满足既定或隐含需求的能力。

在上述的例子中，学员有可能仅关注产品的特性，而没有考虑客户的需求或满意度。

很明显，Mini车的质量比Ferrari要好，依靠于车主对车的满意程度。

要求学员回答质量管理和质量管理体系的定义。

#### 什么是质量管理？

#### 什么是质量策略？

#### 什么是质量管理体系？

## 幻灯片 S7/4 :什么是质量？

本张幻灯片介绍质量的定义。

- 质量的国际化定义；

- ISO 8402 -1986 的定义是：

#### “产品或服务满足明示或隐含需求的一种的全部特性和特征。”

- 因此，质量是产品和顾客的函数，可以根据以下来度量：

- 顾客需求的满意度，以及

- 效果的适合性

- 可以将质量视为“做合适的事”，这是提供产品和服务最有效的方法；

- 可以把质量视为，顾客满意于所提供的商品或服务的终结；

- 对所有的组织来讲，质量是一个战略问题，包括公众部门；

- 质量与组织的价值观念有关系，它包含的因素有顾客满意度、收益率以及货币价值；

- 公众部门正放弃这样的观念，即在有市场的情况下，质量不是问题。

## 幻灯片 S7/5 :什么是质量管理？

本张幻灯片介绍质量管理的定义。

- 质量管理的国际定义 (ISO 8402-1987)

#### 确定和执行质量策略的全面质量管理职能。

- 质量管理的两个组成部分;

- 组织应该做些什么？以及

- 应该如何去做？

- 组织应该识别他们的客户群体、客户的需求以及产品满足客户需求的能力；

- 质量管理应该从上到下涵盖组织的各个层面，从高级管理层到产品或服务层；

- 应该对客户满意度可进行衡量，对改进计划的制定、执行、监督和定期检查；

- 这种质量管理可视为提高货币价值的渠道；

- 它同时也意味着，员工应该建立和提高与客户的关系，增强对客户的了解。

## 幻灯片 S7/6 :什么是质量策略？

本张幻灯片介绍质量策略的定义。

#### 组织应当做些什么

- 从广义上讲，质量策略宣布了组织在质量方面应该做些什么。

#### 质量策略是组织内部最高管理局对质量的书面陈述。

- 质量策略将高级管理层的质量理念转化为核心的管理原则

- 它包括了与客户的关系、客户的满意度和关注度、持续改进、质量责任；

- 它为组织内部质量管理垫定了基础。

## 幻灯片 S7/7 :什么是质量管理体系？

本幻灯片介绍质量管理体系定义。

#### 组织应该如何行事

- 质量管理体系是组织实施质量管理策略的渠道。

#### 实施质量的组织结构、职责、程序、流程和资源。

- 组织应该根据他们的业务需求、文化和客户群来建立和实施质量管理体系；

- 质量动机由上而下传导，如，来自高级管理层。

- 管理应该为质量管理体系建立目标和优先级。

- 他们应该为质量管理体系的定义和实施分配职责。

- 对组织的质量管理体系的认识可以通过会议和员工培训得到加强。

- 质量管理体系建立之后，根据批准通过的时间表对目标的进度进行定期监控。

- 目标的实现应该得到管理层的认可。

## 幻灯片 S7/8 :质量的重要性

本张幻灯片总结了实施质量管理体系的好处。

#### 节约来自于-

- 损失浪费和重复劳动的减少

- 在客户退货方面的费用更少；

- 在修改产品以满足客户需求方面的返工更少；

- 即，在第一次就做好；

- 预防差错的安全保障措施。

- 更好的面向于资源的优化

- 改进质量意谓着纠错工作的减少；

- 所节约的资源可用于进一步的质量改进。

- 对供应商的评价和控制的改进

- 与供应商、客户和外部合作者之间进行更好的内部和外部沟通；

- 更好的管理控制和领导能力。

- 运行费用的减少

- 更好的成本规划；

- 成本维护的减少。

- 更高的效率

- 设计、开发和生产更加有效率；

- 员工的士气更高，员工可以受到更好的培训和激励；

- 产品的交付时间较短。

#### 客户满意度- 所交付的产品和服务

- 及时, 符合成本和说明书的要求；

- 满足客户需求的优质产品或服务的交付；

- 进而，抱怨较少，业务增长，客户关系改善；

- 可靠和一致的产品和服务；

- 市场机会的增加。

## 幻灯片 S7/9 :质量管理实施模型

本张幻灯片用图示的方式说明，当组织建立了质量管理体系之后，组织质量管理所要经过的阶段。后续的幻灯片将对每个阶段进行介绍。

阶段0 : 准备质量动因

阶段1 : 定义质量管理体系

阶段2 : 建立质量管理体系

阶段3 : 检查与改进

- 在实施质量管理体系的四个基本步骤：

- 目标和策略是什么

- 对如何实现目标进行规划

- 计划的执行

- 我们是怎样做的，哪些地方可以改进。

## 幻灯片 S7/10 : 质量动机的准备

本张幻灯片说明在质量模型阶段0所采取的行动。

#### 定义企业质量理念

- 在组织内部，建立共同的目标、共同的信念和价值观(即高层的声明)；

- 管理层应当有一个声明，说明他们对“质量”的共同理解以及它在业务中的运用；

- 质量理念应当说明质量的任务是应对未来的商机。

#### 建立企业质量策略

- 把质量理念转化为企业和管理原则；

- 管理层应该定义它的质量策略、质量目标以及承诺；

- 策略应该处理以下问题：

- 与内部和外部客户的关系

- 客户的满意度和关注度

- 服务和产品的质量

- 持续改进和质量承诺

- 组织内质量保障的职责。

#### 建立企业质量目标

- 应当将策略目标转换为质量目标，如：

- 较好的货币效益

- 市场份额的增加

- 沟通的改进

- 成本的减少

- 生产效率的提高

- 客户不满意度的降低。

- 一些目标可以描述得更为具体，如，减少费用5%以上，或增加10%的市场份额，或降低顾客投诉率8%等。

## 幻灯片 S7/11 :质量管理体系的定义

本张幻灯片描述质量管理模型阶段1所采取的行动。

- 本质上是质量管理周期的计划阶段。

#### 完成可行性研究

- 对组织进行总体了解，分析当前的质量水平；

- 向高级管理层提供相关信息：当前质量状况，为满足客户需要和经营目标所必需的改进，建立质量动机的费用，可选方案，推荐方案；

- 作为业务案例（成本/效益/风险）向最高管理层提交。

#### 成立质量委员会

- 根据可行性研究的结果成立质量指导委员会。由他们决定是否在组织内的所有部门同时或分阶段采取战术行动；

- 为后续的事前检查建立职权范围（范围、角色或职责，质量目标，可交付产品，时间进度和资源）。

#### 成立质量办公室

- 即，指定和培训专人负责日常的质量战术。

#### 启动前的计划

- 质量经理编制质量制度的实施计划。计划应该经过高级管理层和相关领域的人员的讨论和通过。

#### 顾问的选择

- 必需的且有充分的理由。

#### 质量保证会议

- 使全体员工意识到质量的策略和执行。

#### 实施前的检查

- 对业务目前的状况和为满足业务需求和客户目标所要达到的状态进行详细评估。根据策略、实践、成本、培训需求和存在的不足来识别质量的水平。

## 幻灯片 S7/12 : 建立质量管理体系

本张幻灯片描述在质量管理模型的阶段2所采取的行动。

- 本阶段的目的是执行质量制度，增强质量基础。

#### 质量培训

- 质量培训计划的标准化和交付（基于事前检查所识别的需求）；

- 与现有的人员、人员任用以及培训策略结合在一起；

- 培训可以由内部或者外部顾问来提供。

#### 质量基础

- 使员工和管理层能够根据目的和目标来管理和监控质量的进展情况；

- 包括质量成本、变更管理 (QMS);

- 建立质量审计体系。

#### 开发质量管理框架

- 建立一个监控质量策略、质量标准和质量实践的框架。

#### 项目后检查

- 在系统和质量审计实施之后，进行质量管理体系的检查；

- 识别质量管理体系开发和运用的程度；

- 识别进一步的改进。

## 幻灯片 S7/13 : 检查和改进

本张幻灯片描述在质量管理模型实施的最后阶段所采取的行动。

- 本阶段关注质量管理体系的开发以获得更多的业务收益和客户利益；

- 在本阶段开始之前，质量管理体系、基础和全面的质量环境应当已建立。

#### ISO 9000 认证

- 一些组织可能希望拥有国际标准的认证，如，进行质量鉴定；

- 可以获得国际标准(ISO 9000)或国家标准(如 EN 29001)的认证。

#### 改进质量管理体系

- QMS不应该是静止不变的；

- QMS应当是一个不断改进的循环过程，目的是：

- 设置较高的质量目标

- 识别为实现这些新目标而进行的改进

- 强化培训程序

- 对改进的测量

- 向管理层提供有关新目标和改进的信息。

#### 检查

- 检查的目的是为了确保质量管理体系已得到恰当地实施。

# 第8讲: 方法举例

## 幻灯片 S8/1: 标题

为了提供对实际IT方法的感性认识，本讲介绍软件工程协会(SEI) 基于能力成熟度模型(Capability Maturity Model，CMM)开发的两个IT方法-系统开发和系统获取。想进一步了解详细情况，可访问SEI的网站  http://www.sei.cmu.edu。

## 幻灯片 S8/2 to S8/33

- 能力成熟度模型

- 软件能力成熟度模型(SW-CMM)是一个框架，说明一个有效软件过程所具有的关键要素。CMM描述了一个不断改进的道路，从初始、不成熟的软件过程到成熟的可管理的软件过程。

- 这个框架是由美国匹兹堡的卡内基梅隆大学研制成功，并由美国国防部赞助。

- CMU的目标是提供一个基于实务的模型，反映实务的最佳状态，反映实施软件过程改进的需求和软件过程评估的需求，有相关文档并公开可用。

- 对最佳实务的需要是因为组织要依靠软件密集型系统来完成他们的核心任务。CMM是一个逻辑框架，基于组织当前软件过程的能力（即，实力和弱点）。

- 定义：CMM是（软件密集型）系统采购、开发和维护相关实务（过程）的有序集合。它由关键过程域（KPA)来定制。

- CMM定义了组织在改进获取和实施能力过程中所经过的阶段。CMM也识别了组织在软件能力改进道路上的关键优先级、目标以及活动。它独立于应用领域和其它专门技术。它也适用于内部软件的开发。

- 为什么要关注过程？

每个人都能意识到目的和质量的重要性。但是，当过程不被了解或不在最佳状态时，即使是最好的人也无法做到最好。

- 成熟度等级

成熟度等级是组织获取或开发软件能力走向成熟过程中所处的一个定义好且不断进化的状态。

CMM有5个成熟度等级

成熟度等级不可以跨越，每个等级都是一个持续过程改进的基础。

- 关键过程域

关键过程域(Key Process Area，KPA)是共同完成的一组活动以实现一系列的目标，CMM中的每个成熟度等级都由实现该级目标的若干关键过程域组成。

它们是建立组织过程能力的主要构件。

每个KPA都都驻留在某一个给定的成熟度等级。

CMM有16个 KPA。

- CMM在IT审计中的运用:CMM在印度审计组织的软件过程评估有一定程度的应用，一个受过培训的IT审计师团队确定组织当前软件过程的状况，并报告更高一级软件过程所存在的问题。美国GAO 的IT审计案例，运用CMM模型对美国海关总署进行IT审计。

# 模块总结

本模块涉及六个方法：

方法之间有内在联系，客户的IT部门可能运用了其中的若干方法。

在白板上图出以下图表，来说明它们之间的关系。