INTOSAI IT审计委员会

系统开发审计

案例学习
1997年1月

目录

1. 第一部分：项目启动	9

1.1机构 -  AEGIS	9

1.2机构经营活动	10

1.3 AEGIS 开发计划	11

1.4 机构发展的潜在能力	11

1.5 项目FASTRAK	11

1.6项目的构成成员单位	12

1.7合作计划	12

1.8适于项目的新技术	12

1.9变更的时间	12

2. 第二部分：业务用例	14

2.1背景	14

2.2 可行性	14

2.3项目委员会和项目小组的组成	14

2.4项目各项成本	15

2.5 项目的运营概况	15

2.6 关键的业绩指标	15

2.7技术要求	16

2.8 项目分阶段概况	16

2.9业务用例	17

3. 第三部分：项目小组	20

3.1项目管理方法	20

3.2项目经理	21

3.3 项目副经理	22

3.4技术经理	22

3.5 方法和流程管理人员	23

3.6 项目会计核算师	24

3.7变更协调人员	24

3.8系统软件 - TELMO	25

3.9 项目基本运营	25

4. 第四部分：遗留系统	28

4.1 更新时间表	28

4.2 全国会计核算系统	28

4.3 TELMO软件与用户	29

4.4 其他子项目	29

4.5 与文件记录有关的问题	29

4.6 项目存在的紧张关系	29

4.7 政治因素可能对基金产生的影响	30

4.8 项目的各项决策	30

4.9对项目时间表的修正	30

4.10 对成本的修正	30

5.第五部分 新技术	31

5.1 更新时间表	31

5.2对时间表的修正	31

5.3对成本的修正	31

5.4 与技术有关的困难	31

5.5 小组补充的新成员	32

6. 第六部分：项目滚动进展	34

6.1 更新时间表	34

6.2 对时间安排的修正	34

6.3 对成本的修正	34

6.4 延误但是有效	34

6.5 项目结束了吗？	34

7. 后果	36

7.1 更新时间表	36

8. 第8部分：罢工	38

8.1 总部面临的麻烦	38

8.2 罢工	38

9. 出版系统的运营	39

10. 业务持续计划	41

简介

项目FASTRAK

此项目是有关一个公共部门国际机构(AEGIS)着手实施一项新的花费数百万英镑的出版物销售项目的故事

AEGIS在项目管理方面的经验几乎没有，并且其以前管理的各个项目的结局都不太理想。

AEGIS面临要快速实施该项目的许多压力，结果其砍掉了许多开发阶段。结果是项目使用了许多假设和猜测成果作为开发基础而不是经过正确分析的事实。

AEGIS完全没有意识到国际性项目比在单独的一个机构内部执行的项目更加复杂。而且，AEGIS没有意识到在项目各个小组成员之间沟通和协调的重要性

尽管AEGIS要面对所有这些问题，可还是有了一个令人满意的结果—项目已经实施完毕并且开始产生期望中的回报。但是从总体上看，项目实施本可能更容易、更快速，花费更少并且更有效，如果遵循了某些简单的规则。

案例研究

本案例研究将分为8个部分:

第一部分是介绍AEGIS，关于它的经营活动、增长水平和经营目的，以及该机构趋向变革所面对的各项压力:

- 这一部分显示了已经就该机构进行了的不同调查，以及虽然有销售增长的潜在可能，但是现在的客户非常不满意其提供的各项服务水平的情况;

- CoDMIA - AEGIS的执行董事会启动了一个新的项目来改善不利状况—这就是FASTRAK项目;

- 项目尝试将是跨国性的并且将花费数百万，并且其涉及私营和公共部门的合作运营;

- 项目的实施将必须要求AEGIS的运营方式做出一定程度的重组。

第二部分将介绍FASTRAK提出的业务用例：

- 政府希望减少对AEFIS机构的补贴；

- 咨询人员认为AEGIS的运营能够迅速的升级；

- 成立了项目委员会，其将了解各项成本和效益的详细情况并且在此基础上决定推进该项目；

- 我们将了解FASTRAK项目的工作方式以及其期望达到的关键业绩指标；

- 我们了解到某项技术是FADTRAK项目的核心，但是传统的系统已经使用；

- 项目小组所责令实施该项目的时间很短。

第三部分介绍项目小组和他们所面对的问题：

- 他们的麻烦在于协定项目的管理方式。最终他们选定了一个内在的项目管理方法；

- 项目小组是一个相互配合很差的群体—尽管个人本身很有能力，但是缺乏经验并且缺乏作为一个团队运作的意愿；

- 项目会计核算师最重要的一项职能授予最缺乏经验的小组成员，而这导致对时间、成本和目标的文件记录很差。。

在第三部分我们将了解系统所用的软件和系统期望的运营方式。FASTRAK项目意在成为一个传统的基于电话的订单和配送系统。

第四部分暴露开发困难：

- 项目在尝试对现行的会计软件引入一个界面软件包--TELMO时遭到重大延误—如果在项目开始前已经对现在的系统进行了更好的分析，这一情况本可在预期之列。；

- 项目在进行TELMO软件包作业时还遭遇到许多困难，因为该软件是为瑞典的家用商场设计的，并且所有的消息和指令都是瑞典语！

- 这些问题导致了原先项目的膨胀，要付出额外的时间和成本的惩罚后果，并且使得项目内部人员的工作关系变得紧张。。

第五部分暴露更深入的问题 ：

- 拖延的项目还遭遇了更多与界面交互有关的问题，以至于作出去掉系统某些功能的决定。;

- 项目的文件记录和变更协调也进一步恶化。;

- 在系统的网络和条形码识别系统方面还遇到了更多的技术困难—更好的有硬件评估本可更早地显示这些困难。;

- 更多的时间和成本惩罚已经发生，并且终于意识到对子项目和项目界面夺的控制变得非常重要，项目引入了一名程序负责人来更好的协调各项活动。.

第六部分涉及到系统实施:

- 最终项目的启动进展被延误了，并且超出了预算，但是项目仍然有效；

- 最终项目遇到了少许的拖延情况，但是有关小组找到了解决这些问题的方法。

第七部分暴露了项目的结果：

- 用于关键业绩指标的财务结果计算完毕—虽然它们并没有达到第一部分建议的乐观水平—它们仍然显示FASTRAK对于AEGIS的收入做出了真实和重要的贡献---足以将项目归于成功一类；

- 令人惊异的是员工成本和折旧水平大大优于原来所预计的水平；

- 销售情况 – 遭到项目进展拖延四个月的打击，稍稍差于原来预计的水平。

第八部分介绍了罢工形式的灾难，这用于检验AEGIS业务持续计划的适当性 。

案例研究管理

案例研究最好将学员分组来进行，例如某个小组包括：

- 文字成果记录员；

- 传递或报告结果的发言人；

- 辩论和讨论重大问题的其他小组成员。

各个小组要么提前阅读完整个案例研究或者在某一时段阅读完其中的一到二部分。允许一次用三个小时阅读完整个案例，如果是分开阅读，对于1、2、3部分至少每一部分用30分钟，而对于剩下的每一部分用20分钟阅读完毕。。

案例研究的各个部分的用途依次为：

- 第一部分能用于讨论项目风险；

- 第二部分能用于讨论项目计划；

- 第三部分能用于讨论项目的重大人事问题；

- 第四部分能用于讨论项目界面互动问题；

- 第五部分能用于讨论项目技术问题；

- 第六部分能用于讨论项目重大问题的可能结果；

- 第七部分能用于讨论项目的货币价值问题；

- 第八部分能用于讨论项目业务重新恢复计划有关重大问题。

另外也可以合并的方式利用该研究案例：

- 第一部分和第二部分可以合在一起用于讨论项目风险以及项目管理；

- 第三部分可以用于讨论程序管理和项目指导；

- 第四部分和第五部分可以合在一起用于讨论技术对项目的影响；

- 第六部分和第七部分合在一起可以用于讨论项目的进展、交付和货币价值问题；

- 第八部分可以用于业务恢复计划练习。

注意第八部分可以完全单独使用，并且从该序列中拿出，因为其包括所有相关的信息，能够在不参照其它部分的情况下完成有关练习。

用于各个小组的工作指导

建议采取以下指导措施：--辅导员应该：

- 要求各个小组形成包括秘书、报告人和其他成员的小组；

- 告知小组成员他们将致力于案例研究的是哪一部分；

- 告诉他们所分配的完成任务的时间—这将根据他们是否提前阅读了材料而有所变化。；

- 向他们概述其所属案例部分的内容—利用1.2.1章节的材料完成这项工作—它们还出现在标明为“FASTRAK的概要”一表中，这是小组上交文档用于复印的材料之一；

- 告诉它们重新阅读和分析在相关案例材料中提供的资料；

- 告诉他们核心的任务是什么：例如“准备一份简单的业务恢复计划”；“确定在这一阶段项目面临什么风险”，并且指出如何控制风险；“确定项目小组成员之间的互动会如何影响项目进行，并且指出如何控制互动进行”；

- 告诉各个小组如何记录它们的讨论结果，例如：作为关键要点注明；在文件各个部分附有手写解释加以强调；或者作为下例所示的风险和控制表格：

| 参考 | 风险 | 如果未经检验对项目的影响 | 控制 | 在这阶段的威胁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.5 | 计划不适当 | 项目中的一些因素未被发现或者项目延误或者超过预算 | 使用适当的方法进行详细的项目计划 | 高 |

这一标明为“风险记录示例”的表格也出现在小组交付文档中，并且如果需要稿纸，标明为“风险记录空白表格”的可用于复印的空白表附于小组交付文档中。

在余下的时间内，辅导员应该：

- 召集小组报告其研究结果；

- 使用所提供的答案表格（“标准答案”—包括在小组交付文档中的每一部分），与报告小组一道讨论不同结果，并且

- 分发标准答案，如果需要。

# 第一部分项目启动

## 机构-- AEGIS

到1958年底，各地政府都意识到增加出口贸易的关键手段之一是本土的各个行业了解影响其商品制造和劳务提供的世界标准。

结果，并且作为针对北美和世界其它地区之间日益增长的贸易不平衡的反制措施，在英联邦国家之间、欧亚国家之间，跨政府的工作团体建立起来。。

机构AEGIS—即欧亚政府标准发布机构去年在巴黎建立了一个新的总部以庆祝其成立25周年。这个宏大的建筑现在是AEGIS国际机构的首席执行官和董事会的永久居住地。

虽然AEGIS的目的已经与其原有的章程有所变化，但有一项仍然未变—即通过分享适用于海外市场的有关标准和程序的知识，来促进贸易。

在1996年9月，AEGIS的所有成员包括：

- 欧洲全部，除了荷兰，其有专门的互惠条款适用;

- 亚洲全部；

- 以及澳洲全部。

有效日从1998年3月1日算起，非洲也加入了AEGIS，并且南美有望很快步其后尘。这使AEGIS 的会员总数达到接近125个国家。。

## AEGIS的经营活动

AEGIS的代表机构有三种方式存在于其成员国：

- 首先—负责贸易和出口的部长负责就AEGIS 的成员国之间贸易和制造标准也负责借助AEGIS维护持久对话；

- 第二—AEGIS在每一个成员国存在许多销售网点出售有关所有成员国的标准出版物：

- 在1995年在英国，即据去年可获得的数字，AEGIS出售了大约8百万英镑的印刷品，其中超过三分之一可归于来自海外标准的二次销售；

- 最后—AEGIS作为研究的一方以及统计资料的编辑机构，联合国家统计办公室，免费向成员国的私有部门机能构提供各种服务：

- 在1994年，在英国，据去年可获得的数字，AEGIS从上述来源带来了3百万元英镑的收入。

## AEGIS的开发计划

AEGIS希望销售更多出版物，并且正在积极地寻求更多实现此目的的方式。例如，其在位于英国斯维登管梦出版社的AEGIS技术办公室进行了将各项标准转换成CD-ROM的试验 。

在1985至1988年间，15个AEGIS成员国使用在德国开发的系统引入了用于图书和参考资料的邮件订单服务。这项服务的引入开始遇到了许多技术和运营方面的困难，并且项目在成本和时间上都超出预算。该项目在1988年中期被废弃，所遭受的直接损失超过了4500万英镑。当时AEGIS因为其缺乏项目管理和项目风险的意识而招致严厉的批评。

在1989年， 在AEGIS的某些办公机构的个人电脑上又建立了一项简易的邮件订货系统。这一系统也已经被弃用。

今天，虽然在AEGIS的所有成员国内部有可能设立电话、客户或邮件形式的出版物订单，但是整个订单履行流程仍然是人工方式，而且没有建立从某个销售网点或从某一个成员国发往存货至另外一个网点或另一个成员国的联系关系。

AEGIS的出版物价格按以下方式形成：

- 所有出版物根据其容纳的页数以进行销售的成员国的货币计价；

- 增值税适用于征收印刷出版物增值税的国家于销售时；

- 15%的销售折扣适用于在一次订购同样出版物25本以上的任何人员；

- 被归类于“专门发展地区”的成员国如果收到其他成员国标准用于再次销售，免费。

## AEGIS机构发展的潜力

在1994年，在AEGIS的CALCUTTA会议召开之后，市场研究公司“ETUDE INTER”抽取了在意大利、波兰和马来西亚1%的AEGIS的工商业客户样本进行了一项调查。结果显示：

- 对于AEGIS的出版物还存在未开发的需求—甚至现在的客户也不知道已提供的所有范围的出版物；

- 客户对于AEGIS现在的订货系统非常不满意。

这项最初的研究导致了由“ETUDE INTER”公司在1994年再次进行的进一步调查，结果显示：

- AEGIS机构所提供的服务有超过50%的工商业公司并不知晓；

- 许多知道AEGIS机构存在的公司将其与公共部门联系在一起，并且假定其出版物仅仅是为公共部门服务。

从调查得出的结论是需要一个分两步走的原创方案：

- AEGIS的成员国必须合作进行国际性的广告活动以改进客户对其所提供服务的意识；

- AEGIS 的销售网点必须升级其订货处理系统：

- 在调查之后，对AEGIS位于法国里昂和因果沃特福德的销售网点的平均订单周转时间进行了衡量；

- 其衡量结果是在里昂的AEGIS销售网点的订货平均周转时间是26天，而在沃特福德则为24天。与之相比较，同等规模的国家图书销售连锁店的平均周转时间则为6天。。

## FASTRAK项目

今年 CoDMIA,决定执行一项更加开放和雄心勃勃的政策 ：

- 进行促销活动；

- 显著改进AEGIS销售网点的生产力；

- 消除或明显减少未售出、过时的或不受欢迎出版物的存货积压—在1992年冲销的存货价值高达7千5百万英镑。

CoDMIA 于是指定某一私有部门出版咨询公司“Spiralcomb and Stichbinders”评估AEGIS 的零售经营活动。咨询方的报告指出：

- AEGIS 应该具备标准化的包括电话、客户以及邮件发起的订单处理系统should have a standardised order processing system that combines telephone, personal, and mail originated orders;

- 订货系统应该与存货系统充分整合—包括地方性的、全国性的以及国际性的；

- 所有的销售网点应该在严格的商业化基础上运作；

- 所有的销售网点应该予以关闭，除了在每一个成员国保留一个全国性的销售中心，并且所有的销售活动应以特许方式委托给商业零售商进行。

在其年度股东大会结束后的一次新闻发布会上，CODMIA宣布AEGIS正在进行一项名为FASTRAK的耗资数百万英镑的大型新项目。。

FASTRAK将是独一无二的由私有和公共部门合作的国际性项目，并且各项资源将予以集中以为双方创造一次独特的机会。

## 项目的成员机构

尽管每一个成员国都将是该项目成果的净受益人，还是有五个国家被选出以便领导和整合他们在该项目的专业经验：

- 瑞典将借助AEGIS SVENSKA和电信巨人ERIKSON的合作关系提供电信方面的专业经验；

- 印度将借助AEGIS印度机构和程序设计公司TEMPLANOKHI的合作关系提供程序设计能力；

- 法国将使用基于AEGIS HQ,巴黎的团队提供项目管理专业经验；

- AEGIS 日本机构将借助国家技术公司YASHOO提供在使用先进的条形码设备方面所获得的经验；

- 英国将使用基于AEGIS爱丁堡机构的团队提供有关流程、组织和各种方法的专业经验。

## 合作计划

由于咨询机构提供的建议，AEGIS开始了一项合作计划。位于六个AEGIS成员国家英国、德国、西班牙、日本、爱尔兰和新加坡的百货零售连锁店已经签署执行FASTRAK项目的协议。。

这些合作方将有助于AEGIS开辟一项新的运营模式—AEGIS百货销售网点 。它们将在其百货零售网点向特许经营AEGIS业务提供场所和员工，以便扩展AEGIS的现时销售网点。

AEGIS已经开始执行在这六个国家关闭其销售网点的计划，并且AEGIS员工要么被重新分配到余下所指定的AEGIS国家机构，要么从事特许运营，或者留在国内服务部门。

如果成功，这一运营模式将扩展至所有成员国。

## 适于FASTRAK的新技术

Project FASTRAK项目将利用这一机会引入新技术以提升其生产力。这一项目提供了引入全新的遍及AEGIS运营的系统，并且替换在80年代末期引进的低效率系统的机会。

关键技术“能动者”看上去是

- 在AEGIS各项运营之间建立的网络化通信；

- 替代人工运营的产品条形码和条码识别系统；

- 容许进行销售和存货跟踪的销售终端智能节点。

## 变更时间

AEGIS成员国的大部分政府关注AEGIS辅助运营的不断增长的成本。

将AEGIS的内部辅助成本转化为由各个商业机构产生的商业利益总是非常困难。并且AEGIS所提供的服务可能比原来设想的更加昂贵，因为：

- 每一个AEGIS成员已经同意将某一成员国标准翻译成本国语言—随着成员国的增加，因此翻译的负担加重—几乎是显而易见的。

- 与AEGIS各个销售网点进行的每一次出版物销售有关的员工成本是所销售价值的两倍还多。；

- 对公共部门借款条件的限制意味着像AEGIS这样的服务机构必须完全成为资金自筹机构，或者退出该项服务。；

- 部属于AEGIS运营的许多系统已经老化、低效率，并且到了完全更新的时期---是进行变更的时候了。

# 第二部分：业务用例

## 背景

AEGIS 作为一个机构面临着巨大的压力—许多政府正在考虑削减运营成本，该运营每年大约吸收了六亿7千五十万英镑的补贴。这将通过AEGIS的销售网点向工商业提供的全球销售和服务来抵消，在1994年其销售和服务价值超过了3亿二千九百万英镑。

有二十个国家将负责超过两亿七千万英镑的销售活动，而余下的60个现在的成员国将负责价值不超过六千万英镑的销售和劳务。

在销售方面业绩最差的成员国，同时也是对价值七千五百万英镑待冲销的存货贡献最大的成员国。这在实际效果上意味着从业绩最好到业绩最差的成员国存在净现金流出。这也看上去是说由一个成员国免费提供给另一个成员国用于二次销售的出版物因为销售不足而被积压或者搁置。

理想情况下的AEGIS应该是从销售和服务中自筹资金。任何补贴都应该被视作直接有效于鼓励贸易。

## 可行性

在经过与咨询机构“Spiralcomb and Stichbinders”的讨论之后， AEGIS确信至少能够：

- 升级其零售业务：

- 通过增加客户意识的活动；

- 通过合伙管理其商业运营；

- 通过改进其订货服务；

- 升级其存货处理：

- 通过更好的通信；

- 通过存货积压最小化；

- 改善其生产力：

- 通过更好的辅助系统；

- 通过现代技术的使用。

## 项目委员会和项目小组的构成

在CODMIA宣布FASTRAK项目之前，一个项目委员会已经成立了。他们进行了选项调查，并在此基础上决定在FASTRAK项目上将

- 实施新的订单系统；

- 形成国际性的通信网络，将所有地方和国际性的AEGIS销售网点连接在一个单独的系统上；

- 使用新技术减少或者消除与销售相联系的人工操作；

- 通过与零售网点的合伙运营来增加AEGIS的可视性。

项目小组将由来自设在法国的AEGIS总部的AEGIS法国机构来协调和进行日常管理。

这是AEGIS的第一个大规模项目，并且为了增补现有的技术，它将从私有部门引入新的管理血液以增强其零售运营。这将由进行AEGIS特许经营的百货商店免费提供。

## 项目各项成本

AEGIS与咨询机构“SUB PRACTICA”一起工作的员工和与在大型邮件订货公司员工一起工作的员工，估计三项组成部分的目标成本为两千五百万英镑。通过使用软件包和位于AEGIS不同场地的低成本计算机设备，成本可保持在低水平。因为项目高度强势的收入还可为项目容有一定的灵活性。

项目成本将基于最终确定的运营规模在各成员国间分担。所有的AEGIS成员已经签字认可了该协议。

## 项目FASTRAK—运营概述

客户能够在任何时间电话完成出版物的订购—基于专门的低成本订货线路—并且其订货项目的配送要么通过：

- 正常的邮政服务；

- 或者由与AEGIS进行合伙的零售商店已经开始运营的配送服务来完成—换句话说，是AEGIS特许经销商。

从客户的观点看支撑订货运营的合理之处在于订货的方便性，更易获得出版物以及更快的周转和配送。

从AEGIS的观点看，由于与现在的特许经销商的合作，它不必参与配送环节，并且借助成本尽可能低廉更多网点增加了AEGIS 的客户可视性。。

AEGIS在赶上信用卡革命方面步履蹒跚，因此现在就有了和MASTERCARD和VISA公司开展运营的讨论发生，其目的是提供通过信用卡付款的电话电邮订货服务。

AEGIS还已经决定创建基于依据出版物销售数量而给与分数的客户折扣系统。客户的账户可积累分数，并且根据当年达到的不同积分水平可使用积分自动完成对出版物销售价格进行打折。最大可获得的折扣为25%，而与之相比现在提供的数量折扣为15%。

如果这些运营试点成功，于是他们就能够很容易地在其他现存的AEGIS成员国或者在将来会加入其中的成员国范围内推广开来。

但是，AEGIS将会小心翼翼地在头一年只在六个国家内部有限制地推行和运作该项新计划。

然后将会进行实施后检查。

## 关键业绩指标

FASTRAK项目将对照以下四项关键业绩指标进行衡量 (KPI)：

KPI-1 销售价值：

- FASTRAK的目标： 尽管咨询机构相信在理想情况下接近40%的销售增长率是可以预期的，运营新系统的成员国期望实现并且超过现在的销售增长率：

- 第一年10%的销售增长率；

- 在运营的第一个五年期内在第一年之后每年比上年的销售增长20% 。

KPI-2 员工成本

- FASTRAK 目标： AEGIS 管理出版物销售的员工成本将降至新的运营开展前有关成本的四分之一。

KPI-3 订单周转时间：

- FASTRAK目标： 订单的存货周转时间将从现在的水平降低至平均6天。

KPI-4 存货水平：

- FASTRAK目标： 当所有成员国运营该系统时，存货水平的冲销将最终降低95%。

KPI-5 对贸易的贡献：

- FASTRAK目标： 该系统由于增加了效益，将倍增其对贸易的贡献。

## 技术要求

从概念上看：

- 每一个成员国都将通过一个的单独的AEGIS办公机构，使用经AEGIS SVENSKA机构协调的软件和设备，来运营基于计算机的订货和付款系统：

- 基于日本工业公司提供的YASHOO条形码技术的通用出版物系统将用于识别条形码和跟踪出版物：

- 这是来自日本AEGIS机构的建议，并且他们已经提出将与其他AEGIS成员国协调项目这方面的工作。

- 基于SCOTLAND的AEGIS流程和方法小组将负责条形码程序、对设备的试点测试，以及在各个AEGIS销售网点进行设备安装。这个小组已经花费了一周的时间与AEGIS日本机构和YASHOO公司在一起，使他们自己熟悉该设备。；

- 检验设备将通过向小组提供贷款而获得，并且第一批设备将在数周内到达苏格兰；

- YASHOO公司的设备将由日本政府向采用该设备的AEGIS成员国提供将近80%的补贴。

## 项目分阶段概述

该项目期望在最初的规划阶段花费大约一年时间：

项目时间表概括如下：

- 第一阶段—项目组织—开始：月初

- 创建项目小组；

- 开始最初的调查工作。

- 第二阶段—安装设备和软件—开始：第三月

- 安装和测试硬件和软件；

- 将新系统连接至现存的会计系统；

- 系统验收测试。

- 第三阶段—试点—开始：第九月

- 在某一中心试点；

- 创建用户培训和程序指南。

- 第四阶段—项目进展滚动—开始：第十二月

- 将设备和软件推广至余下的第一阶段各参与中心。

- 第五阶段—后续升级—开始：第十三月：

- 推广设备、软件和流程至余下的各个成员国。

## 业务用例

FASTRAK 将：

- 增加销售；

- 减少员工成本；

- 改进各项服务；

- 减少浪费。

最低限度该项目期望到2000年底将补贴的需要降至为零。这将通过销售增长来实现。

存货浪费的减少以现今价格计算每年将进一步提供7000万英镑的收益。

物业和员工成本的降低可能进一步提供不可量化的收益，但是可期望每年至少为500万英镑。

附录1

从业务选项复核中获取的数据

| 补贴年份 | 基于预计的全球货币通胀率的补贴数（英镑） | 如果情况不发生任何变化所预计的销售额 | 得出净补贴额 | 假定40%的销售增长率可能实现的销售额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 | 675 | 330 | 345 | - |
| 1997 | 708 | 343 | 365 | 475 |
| 1998 | 744 | 357 | 387 | 570 |
| 1999 | 782 | 371 | 411 | 684 |
| 2000 | 828 | 375 | 453 | 821 |

附录2

项目成本估计概述

| 项目构成要素 | 第一年成本 | 第二年成本 | 第三年成本 | 第四年成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统软件 | £2m | - | - | - |
| 硬件 | £10m | £5m | £3m | £2m |
| 网络 | £5m | £2.5m | £2m | £2m |
| 销售网点所用设备 | £8m | £5m | £2m | £1m |
| 员工成本 | nil | nil | nil | nil |

# 第三部分：项目小组

## 项目管理方法

自从宣布了FASTRAK项目之后，AEGIS法国机构与AEGIS英国机构之间发生了一次小的争论。那次争论发生于FASTRAK整个项目小组的第一次项目会议上。其关注焦点是项目管理的方式。

参加那次会议的是来自法国、日本、瑞典和苏格兰的小组关键成员，以及来自其他十一个AEGIS成员国的代表。

来自英国的小组成员为使用王子方法提出了强有力的理由，他认为在花费两千五百万的风险投资的情况下必须要采取完全结构化的管理方法。王子方法的优点在于其每一步的进程都伴随着仔细分配的责任、完成提交对象以及测试节点。当然以前在英国其成功运用了许多次。

得到了来自AEGIS瑞典机构的支持，AEGIS法国机构提出的反对意见认为王子方法在本质上太过于官僚，并且作为一项条律将对本期望快速推进的项目施加过于沉重的负担。王子方法的优点众所周知，但是FASTRAK项目却是一个相对简单的项目，所需要的更多是协调而不是复杂。

在争论持续了将近4个小时之后，法国小组在经过与项目委员会的磋商，做出决定在“Confiance”的基础上推进适于简单项目的法国项目管理方法。该方法颁布了关于文件记录、例会、既定的复核要点的要求，以及颁布使用关键的成功因素作为审批项目每一阶段的方法的要求。

项目核心小组成员将在AEGIS巴黎总部的项目办公室每星期召开会议，会议将留下充分的会议纪要和文件记录。项目的所有关键成员现在都居住在巴黎，并且其他成员在需要他们的专业经验或主意时将不时来到巴黎总部。所有会议纪要、文件记录、计划和决定的复印件将直接自动发送至AEGIS其它机构的利益有关方。

AEGIS的首席执行官也听取了会议简报，并祝项目好运。

## 项目经理

Marcel Delicieux 是 FASTRAK’s 项目的项目经理，他的年龄为45岁，单身，并且在过去管理过两个大型项目。但是他管理的上一个项目由于开发时间超出计划时限55%而以取消收场。他以前管理的两个项目都不存在重大的技术成分。

Marcel不具幽默感，据说有点古板，并且某些员工发现他难以相处。但另一方面一般他是非常主动并且对工作进展很敏感。

Marcel 非常聪明，他经过努力获得了TURIN商学院的MBA学位。他不会乐意与傻瓜打交道。当MARCEL生气时，员工了解了这一点，大多数人不会与其争执!

Marcel’s早期的背景是从事过LAFAYETTE画廊的零售业务管理，并且在十年前管理过他们的百货项目。

Marcel对项目的理解，如果是很熟悉的，将非常有价值并且趋向于遵从他自己的判断—这在过去给他带来了适度的成功。

但是当他在伦敦被任命为AEGIS某一项目的副手时，他发现自己经常与项目经理陷入频繁的冲突中，并且他的任命很快就被终止了。

Marcel 向AEGIS英国机构的人力资源负责人悲惨地抱怨他的遭遇，但是最终他认可这不会起到什么作用。

Marcel意识到TOM，他的副手非常失望于不是他本人领导FASTRAK项目，但是MARCEL觉得TOM并不了解需要做什么才能成功管理这样规模的项目。而且TOM有一个令人厌恶的习惯，那就是对项目所有的变更都要进行讨论，以至于到了他，也就是MARCEL的脾气可能会变得暴跳如雷的地步。Tom必须意识到谁才是老板，并且知道不管计划多么完美，任何项目的变更都是不可避免的。

Pity Tom's 与其他人也没什么不同，他们只是接受所告知的情况并且努力使工作继续进行下去。

## 项目副经理

Tom, 年龄38岁，已婚并有三个小孩，并且热衷于打高尔夫，最初他被选定领导FASTRAK项目。这本该是他的第一个项目。但是他在AEGIS WATFORD所管理的一个报告项目出现了技术问题，并且迫使他继续管理该项目直至该项目得以完成。这一下使其多逗留了4个月，并且使其失去了对FASTRAK项目的管理。

Tom在这种情况下显示了其勇敢的一面—他真的希望FASTRAK项目在自己的掌控之下—在其16年在AEGIS的任职期间他还从来没有获得过一个真正重大的项目。

Tom比较讲求方法并且非常关心细节。他在许多年前辅助开发过多项王子项目管标准，并且非常自信的认为这项工作做得不赖。他希望他的能力和辛勤工作将受到奖赏，但是最终他并没有为此引吭高歌和手舞足蹈。尽管在AEGIS内的其他人得到了飞快的职位晋升，TOM仍很乐观并且认为总有一天他将获得机会证明自己。

FASTRAK项目令TOM激动不已，因为这项技术可能带给AEGIS令人震惊的收益。但是令他迷惑的唯一一件事情是AEGIS并没有接洽英国公司“SMARTSENSE” ,一个他知道很长时间的开发出与YASHOO公司提供的条形码系统相似产品的公司。

Tom认为在FASTRAK项目上大有文章可做，并且考虑到在各个小组之间的协调可能困难重重。根据他所想象的大体时间估计，任何任务内部都不存在闲余时间。但是项目开始还为时过早，在项目走上正轨之前就制造摩擦没有道理。

## 技术经理The Technology Manager

Allison, 年龄34岁，嫁给了一位电信工程使，是负责调试FASTRAK基础网络的网络经理。

Allison 是AEGIS的新人，她发现许多人的态度令人奇怪。比如说每一个人似乎都在谈论对预算的压力并且陷入无穷无尽的会议当中。

但是没有一个人承担责任并且推进工作！ALLISON习惯于长时间的工作并且不总是在得到批准的情况下做出决策。

Allison将这一习惯延续到了其在公共部门机构的首次经历中，因为其以前的所有项目工作都是在私有部门范围内。

所有关于“授权”和“构件团队”的论调都无可质疑—但是必须让工作得以完成！ALLISON甚至发现开放的计划办公部门有点陌生—因为所有人看上去都让他们的办公桌堆放着各种罐装的植物和屏幕—显然正在创造着“各个小组”的秘密。

Allison的到来得益于她的前任老板的极力推荐，而且FASTRAK项目是她经历的第三个大型项目。ALLISON已经对网络是什么样子有了很好的理解---即真正美丽的标准。ALLISON认为这类项目就像“多人绘画”。你只要了解你所需要完成的工作，于是就将其填入空白。

[Allison已经绘出了网络结构并且她所绘出的副本附于本节附录1。

特许零售对她是新鲜事物，就像所有其他人一样，并且是一个令人着迷的领域。她以前只是从消费者的角度看待零售业务。

Allison有点担心在不同国家的网络操作员间的设备连接情况，因为她知道各地的服务质量并不一样。她还有点担心谁将维护在不同特许销售网点的网络安排—它们的跨度将非常广泛。如果在有差异的各方之间产生了服务水平协议，它们将如何得到强化实施?

使用瑞典的TELMO系统软件包来捕获客户订单对于ALLISON而言是合乎逻辑的，因为她了解其在瑞典的运行非常好。但是瑞典是该系统的源基地，她不大确信这样小的公司能够管理好这样大的国际性运营业务。

Allison还想了解更多关于系统可能生成的交易数量，因为这将影响必须设置有效的网络安排的类型。当然这还影响系统的反应速度。市场调查数据和系统目标数据加在一起也不如交易容量这样的硬性数据。ALLISON对此小心翼翼，并且安装了在早期可能被去除的最少空间容量—再说也没有人会抱怨速度过快！

## 方法和流程经理

Wendy,年龄41岁，有两个小孩，她嫁给了ALAN，一个坐落于AEGIS EDINBURG的服装技术人员。她将负责条形码的运营并且希望对YASHOO的技术在EDINBURG进行试点测试。

Wendy 已经发现该项目是如此令人沮丧以至于任何事情看上去遥遥无期，并且所有的活动都像是遇到了麻烦。

例如与测试YASHOO设备的业务发生在希思罗。为一个只是闭门了解海关进口规定的机构工作真是令人尴尬，这导致像从日本进口几台设备这样简单的事情都被弄得一团糟。为什么不能有人在发现关于条形码设备的进口规定指明了设备要获得出关必须填写完成专门的表格之前及时地与海关部门协商一下!

Wendy 已经在AEGIS待了5年，并且具备在O&M和工作研究方面的背景。她的上一个项目是出版物仓库工作流程练习，并且项目的结果非常好，事实上是如此的完美以至于AEGIS在第一年使用经修改的存货检验方法就节省了1百万英镑。

Wendy是一个有心人，对细节非常关注，但是在交流所担心的问题方面非常迟缓，常常会忘记一些事情。这使她陷入了与前任经理的麻烦中，后者最后坚持要她写下所有的事情，并且还要在文档中存放额外的一份副本!

Wendy 将在FASTRAK扮演重要的角色，条形码系统对其运营是基本的。在过去两年所注意到的与过时的出版物有关的损失的增加也会从正确实施的跟踪系统中直接受益。

如果像特许经营这样的重大业务得以建立，Wendy's 的O&M背景也证明是有用的。但是她必须细心并且清晰地表达观点，因为她在与商业部门打交道方面经验很少，并且自信并不是她的一项强势性格。

## 项目会计核算师

The Confiance项目管理方法要求项目中必须要任命一名所谓的“项目会计核算师”这一角色，并且维护以下全面的文件记录，包括：

- 项目计划和时间表

- 项目员工组织

- 项目会议纪要

- 项目预算和成本

- 以及项目报告

这是TIM YOO必须完成的工作。他的年龄有24岁，单身，并且是一个有预备资格的会计师，他将成为FASTRAK项目的项目会计核算师。原先来自香港的TIM是因为有文职人员在这个前英国殖民地回归中国时期离开香港而作为重新安排职位的一分子而被招入AEGIS。

这是TIM第一次担任项目会计核算师，并且他还根据CONFIANCE的要求负责维护文件记录。

Tim并不熟悉CONFIANCE这一方法，其活动对他是新鲜事情。在FASTRAK项目结束时，AEGIS打算让TIM担负起复核在全球范围内的AEGIS FASTRAK项目的不同会计标准的责任，并且将它们与其在该项目所获得的经验统一起来。

Tim对其职责非常敏感，并且已经与MARCEL—该项目经理相处了一段时间。MARCEL已经对于应该如何进行项目会计核算以及资源的耗费应该如何记录提出了一些强有力的观点。TIM已经对MARCEL留下了一个清楚的认识，那就是如果TIM将任务弄糟，MARCEL将如同砸下一吨重的砖块一样贬低他。

Tim很快将借助公司的“HANDSON”参加某些计算机培训课程，因为他没有多少与个人电脑系统有关的使用经验，而项目管理软件将基于个人电脑系统运行。

现在TIM已经用EXCEL电子表格为FASTRAK项目建立和启动了各项预算。尽管大部分内容非常简单，但是他非常需要AEGIS巴黎帮助中心的许多帮助，如果没有这些，他就不会进步到像现在这样远

Tim 为项目小组其他成员非常喜欢，并且他已于近期成为了AEGISS拳击俱乐部的一员。

## 变更协调人

项目的这个人选落在了Marsha Yblonski身上，他来自AEGIS POLSKA,负责成簇管理—变更跨及多个项目的协调人。

Marsha 担任这个角色还是个新手，并且现在已经被派出参加一项培训课程以了解更多关于她的职能。

项目管理方法CONFIANCE对于如何将一个项目与另一个项目整合在一起并没有什么指导作用。另一方面FASTRAK项目被CODMIA看成是一个孤立的课题。

## 系统软件--TELMO

关于“TELMO”软件包的详细情况可归纳为将其用于从AEGIS的各个中心完成电话订货。

"TELMO"系统已经从瑞典引入，在当地得到了广泛的应用，并且与ERICKSON公司提供的电话设备一起正由客户工程师进行安装。

TELMO必须有界面实现与各个AEGIS成员国使用的会计系统的数据交互。但是这看上去是一项容易的运作，因为TELMO系统可将所捕获的交易数据以你所选择的任何格式输出。通过使用TELMO程序设计选项可实现完全的客制化服务。.

TELMO系统:

- 将与ERICKSON设备完全交互，并且驱动电话交换和不同的操作员。

- 使用广泛的付款方式包括信用卡支付来处理订货；

- 能够处理多种货币；

- 能够处理多种增值税系统；

- 能够输出所选择的任何格式的交易数据；

- 输出“货物明细列表”，准备好条形码用于在仓库的检索；

- 输出订单、存货和付款情况的核对报告；

- 输出关于操作员和网络活动的控制报告。

TELMO软件包由服务于该项目的AEGIS SWENSKA公司提供赞助。

TELMO系统还可以通过程序化的选项实现升级，以包含各种折扣方案，如同向FASTRAK项目建议的那样。

## 系统的基本运营

需要AEGIS出版物的客户可在其本国拨通AEGIS专门的订货号码来进行订货。如果由TELMO运作，这一号码将以不同的地方呼叫速率将客户同AEGIS国家办公机构相联接。

TELMO系统将客户电话迁移至一位操作员，他将记录客户的订货和付款细节，并且就存货的水平ELMO和送货选择提出建议。

TELMO系统于是将客户的信息、订货和选货细节迁移至离客户地址最近的特许经营中心。如果在本地没有客户所订的出版物，TELMO要么安排将该出版物从另一个存货地点迁移至本地特许经营网点，要么还有一种选择是找到另一家具有该出版物存货的特许经营网点并且安排从那里完成订货处理。

如果一名客户在正常营业时间之外打电话给AEGIS国家中心，那么TELMO将自动联接该电话至最近的AEGIS国家人工服务中心。这样的活动对于客户来说是不可见的，他会认为拨打的是本地电话。由一个国家中心以另一个的名义来处理的电话将自动由TELMO系统迁移至正确的国家中心，并且等待在第二个工作日前来负责的员工进行处理。

电话预先运营服务得到了英国商务部和英国国会的联合支持。

经由TELMO通过AEGIS国家订货系统而捕获的数据将更新本地特许经营网点TELMO系统的数据库，并且反之也成立。这将通过在AEGIS本地和AEGIS国家中心的网络连接得以实现。

所有运营活动的全球数据库维护于AEGID在巴黎的总部。这当然会得到来自AEGIS国家系统的数据更新，并且合并提供AEGIS在世界范围的各项运营的进行情况。同样还是巴黎的合并数据系统对各成员国之间的相互付款做出安排，以利于各自的出版物今后的销售。

需要AEGIS特许经营网点进行的唯一特殊工作是对存货的维护，正是在此地条形码运营登上舞台。条形码完成：

- 通过TELMO系统的产出即订货明细列表来捕获客户的订货数据；

- 以及完成货物配送的数据—比如地址标签、包装或运输指令；

- 获取每一特许经营网点所属仓库的存货实物数据，并且将其输入TELMO系统通过各个销售柜台来进行存货水平核对。

注：销售柜台使得客户能够直接从此访问本地的特许经营网点并且完成购买。

附录 1

国际性网络THE INTERNATIONAL NETWORK

图示备注：为每一个成员国存放海外存货的国家货场的位置靠近于每一个国家的AEGIS国家办公机构。每一个特许经营销售网点仅仅存放一小部分的各种出版物用于配送，并且必须保有最低限度的存货以满足正常订货水平。从国家货场向特许经营网点仓库，以及在各成员国国家货场间迁移存货，由TELMO系统自动执行。客户订购出版物其订货要么通过本地存货要么通过TELMO启动的存货传递活动来完成。

# 第四部分：遗留系统

## 更新时间表

该项目已经八个月了，比照时间表进度落后了两个月，于是在专门召开的一次项目会议上讨论了已经出现的各种障碍。它们可被分为两类。

- 旧的会计核算系统被证明处理有困难；

- 额外的工作和新的要求层出不穷---有一些工作本身看上去几乎像多个项目!

## 全国会计核算系统

The TELMO系统软件包安装完毕，同时还包括其在三个地点的电话交换设备—在都柏林、COLOGNE和马德里的AEGIS全国中心。系统也得到升级并在AEGIS巴黎机构运行—指定的全球中心。

订货系统如计划那样运转有效，但是在TELMO系统和AEGIS的不同全国会计核算系统之间的界面存在许多问题。

有一些问题可以概括如下：

- 会计核算程序可接受的交易数据的生成被证明比预想的更加复杂：

- 例如，西班牙会计核算系统所期望的交易所有的字段类型不能从TELMO系统直接产生—它们是编写这一会计核算系统的那个时代的产物。这一问题更是由于文件记录缺乏的系统本质以及软件的作者不再为西班牙文职部门所雇用的事实弄得更加复杂。项目小组进行的一项调查显示其它的会计核算系统也可能有相似的问题；

- 例如，近来对德国的系统进行了修改以解决2000年的千年虫难题，一些日期在输入时必须附有字母字符。对于不同的交易类型，处理方式也不一样。TELMO系统自身也必须进行修改以适应这一要求；

- 在不同的全国会计核算系统内部，对增值税的处理方式大不一样：

- 例如出版物在某些国家是免增值税的，而在另外一些国家不是；

- 互惠增值税协议在欧盟成员国之间使用，但是在其他国家之间不使用；

- 并且产生了一项法律问题：--“在哪确认销售发生”。当一个国家为另一个国家获取了订单，并且经由TELMO系统进行处理，就产生了哪一个国家进行了销售这样的问题。不同国家范畴内的不同法律制度对这一问题的处理也有所不同。

## TELMO系统和用户

TELMO系统已经显示它是一款非常棒的软件—它的安装非常顺利，功能强大并且没有错误，并且它已经完美地控制了设备和操作员。但是它也有一个缺点。

TELMO 系统以前还从来没有在瑞典之外的市场上得到应用，于是自然而然的情况是所有的用户指令、键盘符标，以及屏幕信息都是瑞典语！

但是深谋远虑的设计人员已经将所有的用户界面信息集中在一起，存于一个单独的信息图书馆内—因此潜在情况是他们能够被翻译成任何选定的语言版本

语言问题在AEGIS 全国中心并不显得突出，因为全国中心的员工经常会多种语言，但是在特许销售网点这就成了大问题，因为特许销售网点的员工不会讲瑞典语。

这将为项目产生更多的工作，并且导致FASTRAK项目发生未纳入预算的成本。

尽管AEGIS SVENSKA机构对于这一问题表示同情，但是他们却不愿意为转换成本提供资助。

## 更多的子项目

与TELMO系统有关的问题的结果是两个原先未能说明的新的子项目浮出水面。它们是：

- 为实现TELMO系统与国家会计系统的界面互动，额外的数据修改和转换程序设计是必要的。

- the AEGIS印度机构已经尽其所能，那么就需要招聘额外的程序设计员以满足项目的要求。

- 在特许销售网点操作员得到成功培训并能使用TELMO系统之前，用户界面和版本语言翻译是必不可少的。

## 与文件记录有关的问题

Marsha Yblonski,变更协调人正在经历一段困难的时期。她从项目小组的所有关键成员那都收到了报告。不幸的是CONFIANCE这一项目管理方法没有规定适于界面、问题和变更报告的标准格式。这就给MARSHA在推进各项事件时带来了巨大的困难。

与各种会计核算界面有关的困难事实上揭露了在十到十五年前AEGIS第一次创建他们的会计核算系统时是多么缺乏标准。对于项目小组而言可获得的总体文件记录水平已经被描述为“令人震骇的”.

## 项目存在的紧张关系

多次延误、长时间的工作、系统界面交互问题、出差、语言困难以及项目小组在巴黎的逗留时间被延长，这些因素导致了小组内部的紧张关系。

争论比以前更加频繁而且人人都是火冒三丈。这种情况本身就证明是不利于出成果的。

AEGIS巴黎机构的两位成员感觉到受到谴责未能正确地协调有关该项目他们所属的工作，昨天离开了项目会议。

## 政治—对基金的可能影响

英国政府已经威胁说停止与AEGIS法国机构的合作，除非法国公司向项目支付其拖欠的投资。

## 项目的各项决策

项目委员会召开了一次隆重的会议讨论未预料到的重大事件，会议做出决定需要提供额外的资金以克服系统实施面临的各种障碍。项目委员会为这些事件创造了一个新的标题，谓之“非可视项目”—他们是当你实施某一项目时你所不太了解的那些情况。

项目委员会决定继续进行该项目，尽管成本会增加而且会有一定的时间延误，因为大部分基础设施看上去差不多是有效的。TELMO系统ERICKSON设备工作状态良好，并且部分网络得到升级并且运行正常。第一个AEGIS特许销售网点正调整到位，并且私有部门对于合伙经营热情依旧。

## 对项目时间表的修正

项目的正式启动时间已经延后两个月已容纳额外的工作。

## 对成本的修正

FASTRAK项目的成本预算上升了800万英镑达到3300万英镑。

# 第五部分：新技术

## 更新时间表

三个月已经过去并且已经做出更多关键性的决策。

- 尽可能迅速地让TELMO系统与会计核算系统进行界面交互，并且在必要时停止处理某些订单或交易类型—因为它们可能会造成更大的界面交互问题。

- 这将减少系统在第一次投入运营时系统的功能。

- 在FASTRAK项目的核心部分投入运营后系统所缺失的部分功能将使用快速应用程序开发的技术和工具加以完成。对于两个国家系统而言这将意味着重新编写他们的会计系统。对于剩下的其他国家的系统这将意味着构建升级模块到TELMO系统中。

- 这项工作将作为一个称之为“FASTRAK2”的新项目加以完成。

TELMO系统已经在第一阶段的进展过程中成功地与所有试点系统整合在一起。借助欧盟提供的资源系统版本语言已经翻译成英语、法语、西班牙语、德语和葡萄牙语。这为第一阶段的特许销售网点的运营提供了合理的平台—因为这一簇语言能够为90%的AEGIS特许网点社区所接受。

## 对时间表的修正

尽管提供了额外的资源该项目还是因为核心小组的一位成员冒然离开造成部分项目返工而又延误了一个月。

在第十一月该项目现在已经落后原定时间表三个月。

Tim Yoo项目会计核算师生病，并且各项时间表有数个星期没有得到运转。而MARCEL，项目经理认为它们对于项目的余下部分而言没有必要--因为距离项目完成已经非常近了。

## 对成本的修正

系统版本语言翻译工作增加了一百万英镑的项目成本。

不幸的是由于需要安装更快速的线路网络成本也上升了。这可以归因于ALLISON PLUM从开始就支持服务最小化的决定。

经由TELMO系统生成和迁移的数据容量已经证明超过了原先估计的一倍。这应归因于短视。

在早期阶段AEGIS机构决定提供信用卡处理业务，这一点可通过TELMO软件包而获得—但是其忘记了信用卡的购买要求有来自VISA和MASTERCARD公司的提前授权。

信用卡处理业务已经导致TELMO系统因为VISA和MASTERCARD机构而生成更多的交易，并且加上所返回的授权活动已经使FASTRAK网络的数据阻塞增加了一倍。

所计划的FATRAK项目现在已经从原来的2500万英镑的基数上升至3900万英镑。

## 与技术有关的困难

YASHOO工业公司的条形码识别系统出现了许多问题。

除了在进口测试涉笔进入英国所发生的延误外，现在看上去在条形码数据捕获规定程序中存在一个巨大的程序错误，该程序会随机产生无用的产品代码。

这造成了许多错误，因为许多代码并没有存于存货数据库，而这意味着大约12%的代码必须由手工重新输入。

这一程序错误看上去像是条形码识别头相对于所检索的条形码而形成的角度的影响。这在早期的检测期间并没有被发现，因为用于评估的是一个仅有板凳高的条形码检索器。实际上在特许销售网点所有的检索器都是手持的-而这将在识别角度方面产生广泛的差别，进而引起各种错误。

已经找到了解决方案，但是这意味着现在送出用于员工培训的所有检索器必须收回，回送给YASHOO公司并进行修改。本不该发生的是项目又延误了两个多星期

条形码检索器还有一个小问题，因为它们看上去会受到亮光的严重影响。日光直接照在一个条形码检索器的激光器上会导致检索器产生错误数据。这一问题出现在在马德里进行的特许网点培训练习上。一个原始的解决方案屏蔽设备使用的地域，但是应寻求可作为FASTRAK项目2的一部分的一个更好的长期解决方案。

## 小组补充的新成员

很显然必须对为了一个大型项目而在一起工作的跨国小组进行协调。在许多情况下致力于某项任务的一名小组成员会偶然性地打乱致力于另一项不同任务的小组成员所执行的工作。跨多个项目的变更控制显然比对一个单独项目的变更控制和协调更加困难。

Marsha Yblonski, 变更协调人，对于变更管理还很陌生，很显然对于该项目是一筹莫展，并且她在协调关系方面的努力没有效果。

因此有了一项新的任命：程序设计负责人，而且他的名字叫BILL MATTHEWS。以下是他的不得不说的话：

- “我的名字叫做BILL MATTHEWS，我们以前没有见过面，因为这是我第一次参加进度会议，但是正如众所周知—这个项目已经遇到了多个困难。因此我最好解释一下我被召来管理FASTRAK项目以及其子项目的原由：

- 任何人已经完成的工作都没有错。但是举一个例子—让我们来看看ALLISON PLUM。她在各个特许销售网点已经工作了很长的时间并且疯狂的要求额外的资源。但是没有人能够倾听她的讲话，因为他们都非常忙于FASTRAK项目自己所属的那部分；

- Allison将继续成为网络经理并且仍然负责于协调该项目的网络连接部分。但是现在我在这里，AEGIS机构正在倾听关于这个故事她的立场，而且我们现在应承诺向她提供更多的资源；

- 这仅仅是一个例子，但是我可以遭到其它的例子。我们必须有更好的方式来协调所有的活动，否则我们互相之间的合作就会南辕北辙；

- 从现在开始我们必须将所有的技术问题、用户问题、软件问题以及合作关系问题合在一起进行管理—一句话我们需要项目管理；

- 迄今为止我们没能有效地开展工作，并且这也是我们变得紧张和存在延误的原因之一；

- 在该项目的剩余时间内—我们必须要使之成功—我们将使用更好的技巧将项目的基础部分凝聚在一起，用于预计问题和风险—并且绝大部分人员，并且在它们成为问题之前对其加以解决—将通过找出各个子项目之间的界面问题来及时准备各种解决方案。

# 第六部分：项目滚动进展

## 时间表的更新

现在是第十六个月份，而且FASTRAK项目已经取得了重大突破。

时间表现并不存在额外的延误，事实上是一名程序负责人的任命通过显著改进各个小组之间的沟通而造成了这一效果。一百万英镑的额外员工预算已经追加至该项目。第一个特许销售网点正投入运营。

## 对时间安排的修正

项目正在推进，但是总体上看特许销售网点的试点落后于原始的时间表四个月。这已经让一些商业合伙人大为恼火，因为他们希望不久就可积极开展经营。

## 对成本的修正

项目成本已经稳定并且经修改的四千万英镑的预算有望得到实现。

## 延误但是有效

FASTRAK 起作用了！TELMO系统无一例外的功能强大，尽管基础网络比起预计的可靠性差。这一问题看上去是因为不同国家的电信部门之间协调问题。然而由于各国政府向其电信承运商施加要求采取迫切措施的压力，可靠性问题正在得到解决。

已经就系统培训完毕的员工受到了相当的震动。在巴黎进行的用户可接收测试获得了巨大的成功。有报告称系统在运营中具有非常好的用户友好性能。

甚至由YASHOO工业公司自掏腰包修改后的条形码系统在使用中证明是非常有效。在存货处理中手工输入条形码的频率从一度接近12%现在已经降低到千分之一。一切的一切都有了好的结果！

FASTRAK项目进展的一项副产品是为系统实施而进行的存货实物盘点已经在AEGIS国家中心发现了更多数量庞大的不为人所需的出版物。一次被称为项目“扫除”的集中活动已经着手进行以清除像这样的古旧资料。FASTRAK项目对各类存货的控制非常严格，并且有可能仅仅在这些方面AEGIS机构就能从该项目获得巨大的回报

四个国家政府的领导已经访问了AEGIS巴黎机构来观看运作中的全球中心，并且表示了对该系统一如既往的支持。其中包括英国政府现在已经收回了不再合作的威胁。

## 项目结束了吗

尽管出现了所有这些成功，最终有一项问题浮出水面—那就是对用户的培训和支持。

FASTRAK项目小组承受的紧迫感和在项目中间阶段面临

的各种压力已经导致为终端用户的系统使用准备不足。与FASTRAK项目没有直接关系的各个特许销售网点和任何员工受到了最沉重的打击。问题是：

- 在项目中存在的各种延误意味着仅仅适度进行了用户测试—并没有深入探索所有的方案；

- 这已经对培训领域的效果造成了不利影响，当培训特许销售商的培训师仅仅只是掌握了系统运营的商业内容时，于是这造成了：

- 数量庞大的咨询要求得到帮助中心的解决；

- 所创建的用户程序指南不合适；

- 在进行交易处理时偶尔使用错误的操作选项造成的拒受和纠错率居高不下；

- TELMO系统的多种货币选项证明是造成混淆的福音—由于大多数特许销售网点员工不具备这一领域的知识，并且经常犯错误—许多错误是由系统诱导造成的，但是员工会要求监管员加以关注以清除错误—而这就导致各项操作的延误。

# 第七部分：后果

## 时间表的更新

FATRAK项目投入真实运营两年后—并且它已经在60个AEGIS成员国运营。每月都有更多的国家加入其中。是时候复核该项目了！利用第一部分至第六部分的数据来回答下列问题：

- 时间—FASTRAK项目是否实现了其时间目标？--成本—FASTRAK项目是否实现了其预算目标？--功能—FASTRAK项目是否完成了预定的功能目标？

- 使用以下表格数据决定是否FASTRAK项目是否满足其业绩要求。

| 调整参与的成员国数之后FASTRAK 项目业绩结果计算表 |
| --- |
| 指标INDICATOR | 关键业绩指标KPI | FASTRAK项目开始前年初YEAR 0 before FASTRAK | FASTRAK项目开始后第一年YEAR 1 - after FASTRAK | FASTRAK项目开始后第二年YEAR 1 YEAR 2 - after FASTRAK |
| 基于现在的销售价值 | KPI-1 | £66m | £135m | £279m |
| 为FASTRAK项目预计的销售价值 | KPI-1 | £66m | £180m | £427m |
| FASTRAK实际的销售价值 | KPI-1 | £68m | £146m | £365m |
| 预计的员工成本 | KPI-2 | £48m | £30m | £15m |
| 实际的员工成本 | KPI-2 | £54m | £22m | £8m |
| 预计订货周转时间 | KPI-3 | 23 | 6 | 6 |
| 实际订货周转时间 | KPI-3 | 23 | 12 | 7 |
| 预计存货冲销价值 | KPI-4 | £7m | £27m | £60m |
| 实际存货冲销价值 | KPI-4 | £6m | £8m | £2m |

项目实施教训

- AGIS机构从该项目的管理中学到了什么，以及他们如何能够将这些教训运用到将来的项目中？

总结成功和失败

- 与项目有关的优点和缺点是什么？

# 第八部分：罢工

## 在总部发生的麻烦

在过去数个月内，AEGIS雇用的许多文职人员联合法国文职机构的工作人员一致与法国政府发生争议。争议的焦点集中在公共部门养老金的长期安排措施和社会福利金的支付方面。

上个星期法国航空运输巨头也起来罢工时的遍布法国的所有运输线路陷入混乱。罢工已经愈演愈烈并且有可能波及整个文职机构。

## 罢工

一个星期后罢工已经扩展开来。结果争议无法解决并且文职机构的所有部门现在每天都在进行闪电式的罢工。

计算机中心成为了例行的目标。他们已经被选定将制造最大的混乱并且给政府以难堪。

今天AEGIS巴黎中心的员工走上街头并且关闭了AEGIS全球系统的所有处理设备。

混乱笼罩着巴黎中心并且看上去确定恢复对话，解决争端的日期遥遥无期。

首席执行官已经召开了紧急会议并且将会议确定的指令传真至全世界的各个AEGIS中心：

因为这场争议，令人遗憾的是AEGIS全球运营现在已经暂停。然而我们都充满信心正常的业务运营将很快得以恢复。我们建议你们马上启动短期业务恢复计划，随着问题的揭开我们将使你们了解事态进一步发展的最新情况，并且向你们保证在这个期间我们将尽我们所能帮助你们继续进行你们的业务运营。

# AEGIS出版物系统的运营

The AEGIS全球出版物系统是一个国际性的订货和配送系统

需要AEGIS出版物的客户可在其本国拨通AEGIS专门的订货号码来进行订货。如果由TELMO运作，这一号码将以不同的地方呼叫速率将客户同AEGIS国家办公机构相联接。

TELMO系统将客户电话迁移至一位操作员，他将记录客户的订货和付款细节，并且就存货的水平ELMO和送货选择提出建议。

国家中心与国家货场数据库相连接，后者记录在国家范围内合并的各类出版物的存货水平。

TELMO系统于是将客户的信息、订货和选货细节迁移至离客户地址最近的特许经营中心。如果在本地没有客户所订的出版物，TELMO要么安排将该出版物从另一个存货地点迁移至本地特许经营网点，要么还有一种选择是找到另一家具有该出版物存货的特许经营网点并且安排从那里完成订货处理。

如果一名客户在正常营业时间之外打电话给AEGIS国家中心，那么TELMO将自动联接该电话至最近的AEGIS国家人工服务中心。这样的活动对于客户来说是不可见的，他会认为拨打的是本地电话。由一个国家中心以另一个的名义来处理的电话将自动由TELMO系统迁移至正确的国家中心，并且等待在第二个工作日前来负责的员工进行处理。

经由TELMO通过AEGIS国家订货系统而捕获的数据将更新本地特许经营网点TELMO系统的数据库，并且反之也成立。这将通过在AEGIS本地和AEGIS国家中心的网络连接得以实现。

所有运营活动的全球数据库维护于AEGID在巴黎的总部。这当然会得到来自AEGIS国家系统的数据更新，并且合并提供AEGIS在世界范围的各项运营的进行情况。同样还是巴黎的合并数据系统对各成员国之间的相互付款做出安排，以利于各自的出版物今后的销售。

需要AEGIS特许经营网点进行的唯一特殊工作是对存货的维护，正是在此地条形码运营登上舞台。条形码完成：

- 通过TELMO系统的产出即订货明细列表来捕获客户的订货数据：

- 它还将产生将挑选的货物细目；

- 以及完成货物配送的数据—比如地址标签、包装或运输指令；

- 获取每一特许经营网点所属仓库的存货实物数据，并且将其输入TELMO系统通过各个销售柜台来进行存货水平核对。

国际性网络THE INTERNATIONAL NETWORK

图示备注：为每一个成员国存放海外存货的国家货场的位置靠近于每一个国家的AEGIS国家办公机构。每一个特许经营销售网点仅仅存放一小部分的各种出版物用于配送，并且必须保有最低限度的存货以满足正常订货水平。从国家货场向特许经营网点仓库，以及在各成员国国家货场间迁移存货，由TELMO系统自动执行。客户订购出版物其订货要么通过本地存货要么通过TELMO启动的存货传递活动来完成。

# 业务持续计划

为了解决给各个系统造成的混乱，能够发现围绕系统的不同风险是必不可少的。

业务恢复计划是关于在面对妨碍访问系统或设备的各种短期问题的情况下，能够认定保持提供各项服务的不同方法。

以下四个因素对于任何业务恢复计划而言都是重要的：

- 适于各个系统的不同—例如计划

- 你需要什么?

- 如果没有你能够完成什么?

- 对各个系统提供支持的不同计划—例如

- 在没有网络的支持下，你能应付问题吗?

- 在没有技术支持的情况下你能应付问题吗?

- 适于人员的计划—例如：

- 他们的工作地点在哪里?

- 他们能完成什么工作?

- 适于数据的计划

- 我们如何能够继续捕获数据?

- 我们如何确保正常的服务得到恢复后，数据的品质真实?

# Footnotes

欧亚政府标准发布机构

国与国之间会有不同。

除去拥有自动化系统的日本

“AEGIS – 前方的路”

AEGIS国际机构董事会

这是部分因应于各成员国总共减少由AEGIS获得的6亿7千5百万英镑的补贴的压力

该数字可从英国国家审计署的报告中获得：AEGIS英国1993, ISBN 0-34-519787-1

现在存货的传递是基于批量包装的出版物，单个项目不可能被传递

基于其早先的工作

见附录 1

这项工作将由来自印度的程序设计小组完成

这是将从堆积的存货地点配送至客户的已订明细项目列表

西班牙国家审计署，报告“AEGIS—FASTRAK项目—复核”，第十一节“文档和团队小组”

TELMO基于电话的邮政订货—这是控制电话交换设备和电话操作员的软件，并且捕获客户订货信息用以完成订单处理。

# Text boxes

典型的AEGIS特许经营地点  每一个AEGIS特许经营地设一个中心

AEGIS巴黎全球数据中心

AEGIS国家总部办公机构

每一个AEGIS成员国有一个国家中心

特许经营数据库

存放本地存货数据

本地存货传递数据

本地订货数据

本地送货数据

本地货款支付数据

全球数据库

存放所有存货积压水平

所有的存货传递

所有的订单

所有货款支付情况

国家数据库

保存各种合并数据报表

国家存货水平

国家间存货传递情况

国家订货情况

国家货款支付情况

典型的AEGIS特许经营地点  每一个AEGIS特许经营地设一个中心

AEGIS巴黎全球数据中心

AEGIS国家总部办公机构

每一个AEGIS成员国有一个国家中心

特许经营数据库

存放本地存货数据

本地存货传递数据

本地订货数据

本地送货数据

本地货款支付数据

全球数据库

存放所有存货积压水平

所有的存货传递

所有的订单

所有货款支付情况

国家数据库

保存各种合并数据报表

国家存货水平

国家间存货传递情况

国家订货情况

国家货款支付情况